## 项目计划表
阿克陶县水利局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接（第一批）水利项目计划表（事中公示）
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目个数 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 县级分管领导 | 项目实施批次 | 资金规模（万元） |  |  | 实拨比例（%) | 县级进度 | 进度描述 | 项目实施及资金支付进度 | 备注
[15 empty] | 资金小计 | 资金到位 | 累计支付资金 |  |  |  | 目前累计完成工程量（%)
| 合计 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 7504.09 | 7504.09 | 2508.13 | 31.58% | 截至7.5 | 截至7.5 | 46.6%
1 | AKT22-033-8 | 2022 | 新塔尔防渗渠建设工程 | 改建 | 2022年3月-2022年7月 | 新塔尔乡 | 改建渠道总长2.251km，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座，每座分水闸增加人工水尺（1mm厚宽度20cm铁板搪瓷，含布设）其中：节制分水闸5座、渡槽1座、农桥3座、交通桥1座，水尺5个，测水桥1个，防渗改建利用原有渠道，渠道采用预制矩形渠断面，采用C30、F200、W6钢筋砼结构。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 斯马依力·买买提 | 第一批 | 390 | 390 | 264.13 | 67.7% | 正在实施 | 主体工程已完成，进入工程收尾阶段。 | 99%
2 | AKT22-032-2 | 2022 | 阿克陶县饮水安全巩固提升供水工程 | 改建 | 2022年3月-2022年7月 | 巴仁乡、玉麦乡、恰尔隆镇（搬迁点）、阿克陶镇 | 本工程取水渗管长度280米，输水管道全长12.635km，配套管道附属建筑物：节制检修阀井4座，进排气阀井（包括镇墩进排气阀井）12座，流量计井2座，泄水放空阀井1座，消能阀井1座，减压池1座，1000m3水池2座，镇墩7座，交叉建筑物1座。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 斯马依力·买买提 | 第一批 | 3451 | 3451 | 2223.3 | 64.4% | 正在实施 | 6公里管道回填完毕，蓄水池已完成1座，另1个蓄水池基础已开挖。 | 73%
3 | AKT22-032-3 | 2022 | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 | 改建 | 2022年3月-2022年7月 | 恰尔隆镇、玉麦乡 | 恰尔隆镇昆仑佳苑饮水管道：更换PVCΦ90管道1810米、PVCΦ50管道370米；玉麦镇恰格尔村康克仁片区饮水管道：更换PVCΦ90管道790米，新建16座分水阀门井；玉麦镇阿勒吞其村饮水管道：更换PVCΦ90管道270米，新建2座分水阀门井。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 斯马依力·买买提 | 第一批 | 80.09 | 80.09 | 20.7 | 25.8% | 正在实施 | 恰尔隆镇1.8公里管道安装完毕，玉麦乡康克仁0.7公土方开挖中。 | 53%
4 | AKT22-032-4 | 2022 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 | 改建 | 2022年3月-2022年7月 | 巴仁乡、玉麦乡、恰尔隆镇（搬迁点）、阿克陶镇 | 本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 斯马依力·买买提 | 第一批 | 2951 | 2951 | 0 | 0% | 正在实施 | 人员、机械已进场，正在土方开挖中。 | 3% | 5月26日开标
5 | AKT22-032-5 | 2022 | 阿克陶县木吉乡布拉克村及火山口村安全饮水水源改造工程 | 新建 | 2022年3月-2022年7月 | 木吉乡 | 木吉乡布拉克村建设内容：新建集水渠1座，截渗墙104m，蓄水池1座，泵房1座，离心泵2台（一用一备），水泵变频控制柜1套，绝缘导线150m，变压器1台，PE管（de250）964m，阀门井3座，防护围网300m，监控设施1套，标志牌1座，警示牌6座。 木吉乡火山口村建设内容：新建引泉池1座，泵房1座，离心泵2台（一用一备），水泵变频控制柜1套，绝缘导线550m，变压器1台，PE管（de110）640m，阀门井2座，防护围网200m，监控设施1套，标志牌1座，警示牌6座。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 斯马依力·买买提 | 第一批 | 632 | 632 | 0 | 0% | 正在实施 | 人员、机械已进场，土方开挖中。 | 5% | 5月14日开标