附件2:

2026年阿克陶县大豆种植补贴实施方案

为贯彻落实中央及自治区关于扩种大豆油料作物的决策部署 ,保障大豆种植户切实利益，根据克州财政局《关于提前下达2026 年自治区大豆种植补贴资金预算的通知》(克财农〔2025〕50号) 文件精神，结合阿克陶县实际，制定本方案。

### 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落 实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代 党的治疆方略，坚持以人民为中心的发展思想，紧盯“三农”工 作重点领域和关键环节，以保粮油安全和促农民持续增收为重点 ,以农业供给侧结构性改革为主线，以农业提质增效、农民增收 致富为核心，对2026年种植大豆的种植户实行种植补贴，切实释 放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民稳粮扩油的积 极性，助力阿克陶县粮油产业健康可持续发展。

### 二、基本原则

一是坚特标准不降的原则。为切实保障大豆种植者基本收益 ,按照大豆300元/亩的补贴标准，对大豆实际种植者予以补贴。

二是竖持应补尽补的原则。以保障全体大豆实际种植者基本 收益为出发点和落脚点，按照各乡(镇)大豆实际种植面积发放 种植补贴，实现大豆实际种植者“应补尽补”。

三、总体要求

(一)补贴对象。补贴对象为所有合法从事大豆种植的实 际种植户，包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企 业等新型农业经营主体(含农场职工)。

(二)补贴方式。通过“一卡通”方式对大豆实际种植户 予以发放补贴。

( 三 ) 补贴标准。300元/亩标准进行补助。

四、方法步骤

(一)补贴面积的界定。补贴面积以实际大豆种植面积为 准。套种以及间作种植的大豆，按照种植模式科学折实后的大豆 播种净面积核定补贴面积。

( 二)  补贴资金拨付。根据2025年自治州财政安排补贴资 金情况和大豆实际种植面积等因素，核定补贴资金。各乡(镇) 应做好补贴对象的信息摸底、采集、维护录入工作，确保补贴受 益户一卡通信息的准确性。

(三)补贴面积中报和兑付方法。 建立实名公示制度，实 行严格管理。概括为“自主申报、核实公示、乡(镇)复核、核 实认定、二次公开、发放补贴”。

1. 由农民(种植户)据实向村(社区)申报符合条件的大豆 补贴面积，村(社区)全面核实，调查核实对象基础信息，对符 合补贴政策的，经公开公示(公示内容主要包括申报种类、品种 、申报面积，政策咨询投诉举报电话等，公示时间不得少于5个  工作日)无异议后上报乡(镇)人民政府。

2.乡(镇)对所辖村(社区)所上报的补贴申请进行复核， 无误后，报县农业农村局审定。

3.县农业农村局在核准大豆补贴面积后，对符合补贴政策的 组织乡(镇)、村(社区)进行二次公示，公示时间不少于5个工 作日，公示内容包括补贴面积、补贴金额等。公示无异议的由县 农业农村局组织各乡(镇)对照发放清单录入“一卡通”系统。

4.录入“一卡通”系统后由县农业农村局向县财政局提供耕 地补贴面积基础数据和补贴发放清单，并会同财政部门办理补贴 兑付工作。最后由代发金融机构进行补贴发放，发放时以短信形 式通知到受益户。

### 五、保障措施

(一)加强组织领导。大豆种植补贴政策的实施涉及农民  切身利益，各乡(镇)要加强组织领导，按照惠民补贴发放要求 ,严格落实大豆种植补贴政策。

( 二 ) 做好宣传培训。进一步完善大豆种植补贴信息公开  制度，充分利用通讯软件、乡村“大喇叭”、大宣讲、公示公告  栏等多种形式，将政策宣传到村到户，让基层干部和农民充分了

—3—

.

解政策内容。各乡(镇)引导和协助补贴对象利用“新疆财政惠 民惠农一卡通二维码”,查询惠民惠农财政补贴资金发放情况。

(三)强化监督管理。各乡(镇)、村(社区)要设立举报  信箱、公布举报电话，拓宽补贴问题线索反映渠道，接受社会监  督。为加强大豆种植补贴政策补贴情况的日常监督，落实资金执  行定期调度工作机制，县农业农村局、县财政局将采取定期与不  定期抽查、明查与暗访、专项监督审计与交叉检查等形式，对补  贴资金的申报、公示、审核、发放等环节加强监管，各乡(镇)   、村(社区)要逐级成立核实工作小组，落实“村级核实、乡(   镇)复核、县级抽查”三级联动的工作机制，形成良好工作氛围。 对虚报面积，骗取、套取、贪污、挤占、挪用大豆种植补贴资金  的，或违规发放大豆种植补贴资金的行为，要依法依规严肃处理。

(四)注重绩效考核。2026年10月15日前全面完成2026年 大豆种植补贴兑付工作，对各乡(镇)的大豆种植补贴资金发放 工作情况纳入年底绩效评价。各乡(镇)要做好大豆种植补贴项 目总结，在2026年10月底前将总结报告报送至县农业农村局。

县农业农村局政策咨询投诉举报电话：0908-7658062

联系人：丁雷

县财政局农业股政策咨询投诉举报电话：0908-5722681

联系人：吴婉莹

附：2026年阿克陶县大豆种植补贴面积及资金分配表

附 件 ：

2026年阿克陶县大豆种植补贴面积及资金分配表

单位：亩、元/亩、元

| 序号 | 乡(镇) | 种植面积 | 补贴标准 | 资金需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔尔乡 | 15 | 300 | 4500 |  |

—5—

4

.