## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村就业基地提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金200 | [7 empty] | 2020年中央扶贫发展资金200
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：将阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场进行提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，地面硬化及其他附属工程的建设。 目标2：项目的实施可以改善农村贫困群众生产、生活质量，加快推进贫困群众生产经营和就业，增加收入，为脱贫攻坚打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门凉棚数量 | 6座 |  | 6座 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门凉棚总面积 | 864㎡ |  | 864㎡ | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 凉棚建筑结构 | 钢结构 |  | 钢结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 当年开工时间 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | [6 empty] | √
|  |  | 当年完工时间 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房补助标准 | ≤2500元/平方米 |  | ≤2500元/平方米 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加建档立卡贫困户就业收入 | ≥12.8万元 |  | ≥12.8万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困户脱贫数 | ≥12户 |  | ≥12户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 | ≥12户 |  | ≥12户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥38人 |  | ≥38人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | / | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村就业基地提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金200 |  |  |  | 中央扶贫专项资金207 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金200
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：将阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场进行提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，地面硬化及其他附属工程的建设。 目标2：项目的实施可以改善农村贫困群众生产、生活质量，加快推进贫困群众生产经营和就业，增加收入，为脱贫攻坚打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门凉棚数量 | 6座 |  | 6座 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门凉棚总面积 | 864㎡ |  | 864㎡ | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 凉棚建筑结构 | 钢结构 |  | 钢结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 当年开工时间 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | [6 empty] | √
|  |  | 当年完工时间 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房补助标准 | ≤2500元/平方米 |  | ≤2500元/平方米 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加建档立卡贫困户就业收入 | ≥12.8万元 |  | ≥12.8万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困户脱贫数 | ≥12户 |  | ≥12户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 | ≥12户 |  | ≥12户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥38人 |  | ≥38人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | / | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 就业基地提升改造 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 |  |  |  | 10 | 82.84% | 8.2
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2020年中央扶贫发展资金200 |  |  |  | 10 |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场进行提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，进行地面硬化及其他附属工程的建设。 目标2：项目建成并运行后，将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为15户，受益建档立卡贫困人数为37人，并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。 |  |  |  |  | 完成对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场的提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，进行地面硬化及其他附属工程的建设。 项目建成并运行后，加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为15户，受益建档立卡贫困人数为37人，并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建凉棚数量 |  | 8 | 4座 | 4座 | 8
|  |  | 新建凉棚总面积 |  | 8 | 864平方米 | 864平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 当年开工时间 |  | 4 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 4
|  |  | 当年完工时间 |  | 4 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 新建门面房补助标准 |  | 6 | ≤1400元/平方米 | ≤1400元/平方米 | 6
|  |  | 其他附属工程费用 |  | 6 | ≤82万元 | ≤82万元 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 8 | ≥12.8万元 | ≥12.8万元 | 8 | 项目使用未达到一年
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 8 | 15户 | 15户 | 8
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 8 | 37人 | 37人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 |  | 6 | ≥15年 | 15年 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 |  | 4 | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 6 | ≥95% | 95% | 6
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 86.2
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 自评表 (2)
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 就业基地提升改造 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 |  | 162.3133 |  | 10 | 81.16% | 8.1
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2020年中央扶贫发展资金200 |  | 162.3133 |  | 10 | 81.16% | 8.1
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场进行提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，进行地面硬化及其他附属工程的建设。 目标2：项目建成并运行后，将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为15户，受益建档立卡贫困人数为37人，并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。 |  |  |  |  | 完成对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场的提升改造，并新建凉棚4个，大门2个，进行地面硬化及其他附属工程的建设。 项目建成并运行后，加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为15户，受益建档立卡贫困人数为37人，并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建凉棚数量 |  | 8 | 4座 | 4座 | 8
|  |  | 新建凉棚总面积 |  | 8 | 864平方米 | 864平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 当年开工时间 |  | 4 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 4
|  |  | 当年完工时间 |  | 4 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 新建门面房补助标准 |  | 6 | ≤1400元/平方米 | 1400元/平方米 | 6
|  |  | 其他附属工程费用 |  | 6 | ≤82万元 | 82万元 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 8 | ≥12.8万元 | 12.8万元 | 8
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 8 | 15户 | 15户 | 8
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 8 | 37人 | 37人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 |  | 6 | ≥15年 | 15年 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 |  | 4 | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 6 | ≥95% | 95% | 6
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.1
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。