## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 扶贫就业基地 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 |  | 339.4137 |  | 10 | 96.98% | 9.6975
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2020年中央扶贫发展资金350 |  | 339.4137 |  | 10 | 96.98% | 9.6975
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座，建设经营摊及附属配套设施。主要包括门面房372平方米12间。 目标2：项目建成并运行后，将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为26户，受益建档立卡贫困人数为91人，并带动增加贫困人口全年总收入4.9万元。 |  |  |  |  | 完成对博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座，建设经营摊及附属配套设施。主要包括门面房372平方米12间的建设。 项目建成并运行后，加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变，并调动广大村民的学习积极性，提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平，助力扶贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为26户，受益建档立卡贫困人数为91人，并带动增加贫困人口全年总收入4.9万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建就业基地门面房数量 |  | 8 | 12间 | 12间 | 8
|  |  | 新建就业基地门面房面积 |  | 8 | 372平方米 | 372平方米 | 8
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-18 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 新建就业基地补助标准 |  | 6 | ≤3500元/平方米 | 2567.45元/平方米 | 6
|  |  | 其他附属工程费用 |  | 6 | ≤220万元 | 220万元 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 6 | ≥4.9万元 | 4.9万元 | 6
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户户数 |  | 7 | 26户 | 26户 | 7
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 7 | 91人 | 91人 | 7
|  | 可持续影响指标 | 就业基地基础设施持续使用年限 |  | 6 | 30年 | 30年 | 6
|  |  | 就业基地正常运营年限 |  | 4 | 25年 | 25年 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 4 | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 6 | ≥95% | 95% | 6
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.6975
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。