## Sheet1
阿克陶县2020年产业项目进度表（4.16）
说明：农业农村局共有项目32个，其中前期工作3个（挂网1个，种植业2个），正在实施22个，已完工7个。
注：1.项目进度和资金拨付进度填写百分比（前期除外）2.具体进展填写项目当前建设内容（只要未开工建设均为前期，并标明正在开展哪些前期工作）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 项目总 投资 （万元） | 中标价（万元） | 责任部门 | 部门 负责人 | 县分管 领导 | 项目 进度 | 资金 拨付 | 拨付金额（万元） | 具体 进展
1 | 苗木培育实验基地建设项目 | 皮拉勒乡依也勒干村 | 皮拉勒乡依也勒干村苗木培育基地98.75亩。土方工程：外调土方回填52742立方米并填土平整，恢复耕地79亩，打造规模化苗木地；电力工程：架设10kv电力线150米、380v电力线480米、电联线59米，安装变压器1台（50千瓦）、总配电箱1台及附属电力设备1套；实验室（包括实验室、储药房、配药房等）建筑面积298.7平米；温室大棚4座、每座802.75平米；供水及排水系统（含化粪池）；围栏208米；引水渠124米。项目总投资295万元。 | 295 | 285.2006 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 95% | 60% | 171.1204 | 目前完工95%。已完成79亩耕地恢复，农户可使用。建好实验室（包括实验室、储药房、配药房等）建筑面积298.7平米，已组装好温室大棚4座内架，外架正在安装。
2 | 低产田改造 项目 | 玉麦乡恰格尔村 | 土地平整700亩，（包括土地平整、开挖疏浚渠道、清废及挖树根运走、激光平地、田间道、机耕道、林带等），土方开挖22.41万m³，土方回填22.41万m³；新建2条斗渠1020m，均为梯形土渠；新建5条机耕路共长2980m；以及配套设施建筑物16座，其中节制分水闸4座、跌水建筑9座、陡坡建筑1座、盖板涵洞桥2座。 | 180 | 179.4987 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 85% | 50% | 85.87
3 | 低产田改造 项目 | 巴仁乡加依村、吐尔村、阔洪其村、古勒巴格村 | 土地平整合计2995亩及渠系配套，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，总投资909.16万元。1、加依村2、6小队760亩土地平整及渠系配套，投资160万元。2、吐尔村1小队的880亩土地平整及渠系配套，投资274.16万元。3、阔洪其村1170亩土地进行整合，含配套水渠闸口，预计总投资395万元。4、古勒巴格村185亩土地平整及渠系配套，投资80万元。 | 909.16 | 893.094 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 82% | 30% | 356.6 | 1.加依村进度90%。2.吐尔村进度70%。3.古勒巴格村进度85%。4.阔洪其村进度75%。
4 | 低产田改造 项目 | 喀热开其克乡 比纳木村 | 比纳木村1230亩土地平整及渠系配套，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，计划总投资399万元 | 399 | 397.8404 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 95% | 30% | 297.4
5 | 低质农田提质增收 | 皮拉勒乡依克其来村、拜什铁热克村、乌尊拉村、喀拉苏村 | 皮拉勒乡土地平整合计7303亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，总投资1920万元。其中：1、依克其来村低质土地整治1374亩，投资280万元。2、拜什铁热克村低质土地整治2755亩，投资586万元。3、乌尊拉村低质土地整治2234亩，投资424万元。4、喀拉苏村低质土地整治940亩，投资225万元。 | 1515 | 1488.7176 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 83% | 30% | 744.29 | 1.依克其来村进度75 %。2.拜什铁热克村进度80 %。3.乌尊拉村进度80 %。4.喀拉苏村进度 85%。
6 | 低产田改造 项目 | 阿克陶镇拱拜提艾日克村 | 拱拜提艾日克村土地平整315亩及渠系配套，主要建设：渠系、机耕道、桥涵、闸口等，项目总投资180万元。 | 180 | 177.2227 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 95% | 30% | 84.75
7 | 低质农田提质增收 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村、阔纳霍伊拉村 | 加马铁热克乡低质土地整治1785亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，总投资470万元，其中：1.赛克孜艾日克村910亩、投资225万元2.阔纳霍伊拉村875亩，投资245万元。 | 470 | 453.377 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 80% | 30% | 177.21 | 1.赛克孜艾日克村完成70%。 2.阔纳霍依拉村完成80%。
8 | 低质农田提质增收 | 克孜勒陶乡塔木村 | 在塔木村低质土地整治541.5亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，总投资171.38万。 | 171.38 | 170.7154 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 85% | 30% | 126.8
9 | 低质农田提质增收 | 皮拉勒乡恰尔巴格村 | 恰尔巴格村低质土地整治1893亩，配套渠系、机耕道、桥涵、闸口等设施，投资405万元。 | 405 | 395.1661 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 88% | 30% | 197.51
10 | 低质农田提质增收 | 皮拉勒乡霍依阿勒迪村 | 新建防渗水渠445米，建筑物11座，计划投资39万元。 | 39 | 38.6059 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 30% | 11.17 | 已验收
11 | 低产田改造 项目 | 阿克陶镇诺库其艾日克村 | 诺库其艾日克村土地平整390亩及渠系配套，主要建设：渠系、机耕道、桥涵、闸口等，项目总投资90万元。 | 90 | 88.3181 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 30% | 68.32 | 已完工
12 | 低质农田提质增收 | 玉麦乡玉麦村、英阿依马克村、阿勒吞其村、阿玛希村、喀什艾日克村、霍伊拉艾日克村 | 玉麦乡低质土地整治建设项目9004亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，投资2225万元，其中：1、玉麦村2125亩，投资500万元；2、英阿依马克村950亩，投资250万元；3、阿勒吞其村777亩，投资175万元；4、阿玛希村2128亩，投资500万元；5、喀什艾日克村1619亩，投资300万元；6、霍伊拉艾日克村1405亩，投资500万元。 | 2225 | 2186.6731 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 98% | 30% | 1501.9 | 1.玉麦村完成初验。 2.英阿依玛克村已验收。3.阿勒吞其村完工待验。4.阿玛西村已验收。 5.喀什艾日克村进度85%。6.霍依拉艾日克村已验收
13 | 低质农田提质增收 | 巴仁乡吐尔村 | 巴仁乡低质土地整治建设项目236亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，投资125万元，其中：1、吐尔村236亩，投资125万元。 | 125 | 122.3264 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 30% | 94.59 | 已验收
14 | 低质农田提质增收 | 皮拉勒乡 拜什铁热克村、皮拉力村、依也勒干村、塔孜勒克村、阔苏拉村、敦都热村、霍依阿勒迪村、帕拉其村、恰尔巴克村 | 皮拉勒乡低质土地整治建设项目20509亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，投资4335万元，其中：1、拜什铁热克村1955亩，总投资418万元；2、皮拉力村904亩，投资183.65万元；3、依也勒干村850亩，投资249.35万元；4、塔孜勒克村3980亩，投资956万元；5、阔苏拉村4833亩，投资960万元；6、敦都热村3080亩，投资600万元；7、霍依阿勒迪村1092亩，投资238.15万元；8、帕拉其村975亩，投资140万元；9、恰尔巴克村2840亩，投资590万元。 | 4335 | 4265.7476 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 97% | 30% | 3337.95 | 1.塔孜勒克村95%。 2.恰尔巴格村97% 3.库苏拉村已验收 4.帕拉其村已验收 5.拜什铁列克村已验收 6.墩都热村已验收。 7.皮拉勒村已验收 8.依也勒干村已验收。 9.霍依拉阿勒迪村，已验收。
15 | 低质农田提质增收 | 加马铁热克乡乌科买里村、赛克孜艾日克村 | 加马铁热克乡低质土地整治建设项目2701亩，主要建设内容：渠系、机耕道、桥涵、闸口等配套设施，投资627万元，其中：投资627万元，其中：1、乌科买里村855亩，投资150万元；2、赛克孜艾日克村1846亩，投资477万元。 | 627 | 610.8921 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 30% | 585.15 | 1.乌克麦里村已审计。 2.賽克孜艾日克村已审计。
16 | 低产田改造 项目 | 玉麦乡霍伊拉艾日克村 | 土地平整425亩，（包括土地平整、开挖疏浚渠道、清废及挖树根运走、激光平地、田间道、机耕道、林带等），土方开挖13.02万m³，土方回填13.02万m³；新建1条斗渠1020m，均为梯形土渠；新建7条机耕路共长3480m；以及配套设施建筑物12座，其中节制分水闸6座，陡坡建筑2座、盖板涵洞桥4座。 | 125 | 124.3687 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 30% | 59.48 | 已验收
17 | 高效节水灌溉 | 加马铁热克乡 巴格拉村，阔什铁热克村，喀什博依村，阔那霍依拉村 | 加马铁热克乡高效节水灌溉6572.5亩，总投资1150.53万元，节约水肥，降低成本，提高产量。项目分布：巴格拉村、喀什博依村、阔那霍依拉村。建设内容：1、水源：机井配套300QJ200-60和300QJ2 00-40潜水泵13台，变压器（S11-80KVA/10KV）13套，变频器（55kw）13套，全自动反冲洗网式过滤器（100目，200m3/h）共13套，施肥罐（200L）13套， 380V配电线3.9km。2、田间管网系统安装：地埋管道（直径250mm～63mm）安装总长度72.21km，地面PE软管（直径110mm）安装长度35.449km ，地面滴灌管（16-0.3-2.4）安装长度7680.66km，管理房13座，260m2，阀门井105座，排水井110座，土方总开挖82203m3，土方总回填82204m3。 | 1150.53 | 1091.8945 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 60% | 30% | 345.9 | 1.加马铁热克巴格村，喀什博依村挖机5台，工人13人安装管子8共公里总工程量65% 2、阔纳霍依村8人，机械2台，管沟回填14公里，管道安装完成14公里，管理房建设进度95%工程总进度90%
18 | 高效节水灌溉 | 皮拉勒乡帕拉其村、苏鲁克村、拜什铁热克村、团结村、琼巴什村、依克其来村 | 皮拉勒乡新建滴灌8484亩，滴灌设施及管网铺设等，总投资1323万元，节约水肥，降低成本，提高产量。其中：1、帕拉其村361亩；2、苏鲁克村1250亩；3、拜什铁热克村2349.15亩；4、团结村3739.65亩；5、琼巴什村485亩；6、依克其来村300亩。 | 1323 | 1218.4362 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 65% | 20% | 266.87 | 开挖28000米，管道安装完成17000，挖机8台，人员30,。
19 | 高效节水灌溉 | 玉麦乡阿勒吞其村、喀什艾日克村 | 玉麦乡实施高效节水滴灌项目2977.82亩，滴灌设施及管网铺设等，总投资572万元，节约水肥，降低成本，提高产量。其中：1、阿勒吞其村502.22亩；2、喀什艾日克村2475.6亩。 | 572 | 500.4817 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 60% | 29% | 163.08 | 1、阿勒吞气村总长6.7公里，已安装完成6.4公里进场钢管84米 进场15人，机械7台。 2、喀什艾日克村开挖管沟15.5公里拖拉机一辆，管子进场6.2公里。
20 | 高效节水灌溉 | 托尔塔依农场布尔其生产队 | 新建936亩，首部配套及安装，田间灌溉管网布置等。 | 120 | 109.0145 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 40% | 30% | 32.7043 | 完工40%，进场14人，机械3台。
21 | 香菇拱棚建建设项目 | 玉麦乡：阿勒吞其村、库尼萨克村；皮拉勒乡：阿克提其村、阿克土村、塔孜勒克村、英巴格村；巴仁乡：巴仁村、汗铁列克村、也勒干村、墩瓦格村、库木村 | 项目总投资2053.92万元；1.入户拱棚594座，钢构结构，结构尺寸为长×宽=18m×7m，每座香菇拱棚内设置4座香菇捧骨架,外部设置遮阳网，投资1888.92万元，户均补助3.18万元（拱棚2.43万元，菌棒每户3000棒，每棒补贴2.5元，户均补贴7500元）；其中：玉麦乡80座（阿勒吞其村40座，库尼萨克村40座）；皮拉力乡204座(阿克提其村57座，阿克土村50座、塔孜勒克村34座、英巴格村63座)；巴仁乡310座（巴仁村50座,汗铁列克村60座,也勒干村100座、墩瓦格村50座、库木村50座）；2.对2019年实施的239户50万菌棒予以补助，每棒补助2.5元，小计125万元；3.香菇生产水、电配套工程35万元，拱棚设计费5万元，小计40万元。项目依托龙头企业带动，以基地建设、合作社经营模式实施香菇种植. | 2053.92 | 2053.92 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 50% | 51% | 1063.2 | 已建成拱棚417座。菌棒生产119万棒。
22 | 特色水晶瓜 种植 | 皮拉勒乡乌尊拉村 | 皮拉勒乡乌新尊拉村种植特色水晶瓜600亩，每亩补助500元，投资30万元。依托合作社带动建档立卡贫困户受益 | 30 | 30 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 10% |  |  | 正在落实地块，筹备种子、化肥、农药等农资。项目乡现提出要变更种植内容，正在按程序向县扶贫办提交报告。
23 | 胡萝卜种植 项目 | 皮拉勒乡帕拉其村 | 皮拉勒乡帕拉其村种胡萝卜200亩，每亩补助300元，投资6万元；以合作社带动建档立卡贫困户受益。 | 6 | 6 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 前期 |  |  | 正在落实地块，筹备种子、化肥、农药等农资。项目乡现提出要变更种植内容，正在按程序向县扶贫办提交报告。
24 | 特色种植 | 皮拉勒乡依也勒干村 | 皮拉勒乡依也勒干村对250亩土地流转承包，由10户贫困户承包经营管理，种植经济作物，每亩补助300元，总投资7.5万元。（补助到户） | 7.5 | 7.5 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 50% | 50% | 3.75 | 开始实施。总进度30%
25 | 香菇示范园附属配套工程 | 巴仁乡库尔干村、也勒干村 | 巴仁乡建香菇园附属配套工程项目建设，计划总投资350万元，其中库尔干村计划投资200万元，也勒干村计划投资150万元。建设内容：1、通水，也勒干村新建水管道1500M，拱棚内架设喷灌，计划投资45万元；库尔干村新建水管道2000M，拱棚内架设喷灌，计划投资60万元。2、通路，也勒干村修建硬化路面500M，计划投资35万元；库尔干村修建硬化路面1500M，计划投资105万元。3、通电，也勒干村为100座拱棚通电，计划投资15万元；库尔干村为260座棚通电，计划投资26万元。4、其他附属设施，也勒干村计划投资55万元，库尔干村计划投资9万元。 | 350 | 334.5805 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 50% |  |  | 正在实施
26 | 食药用真菌工厂、研发中心设备购置及配套附属设施建设项目 | 阿克陶镇诺库其艾日克村 | 1、（1）菌菇房设备168.16万；（2）食用菌生产设备416.99万元，总计：585.15万。 2、新建10座双层香菇大棚，每座大棚占地400㎡大棚总计：4000㎡*200元/平方=80万；购置4000m香菇摆放架，总计：4000m*180元/m=72元；10座香菇大棚温控、加温喷淋设施，计8万元；集中采购12万棒香菇菌棒进行示范种植，计12万棒*6元/棒=72万元，合计总投资232万元。 3、购20吨水压力罐及配套设施，合计5万元；1000千伏安变压器及高压线路、配套电线杆、电缆设施，合计85万元；路面硬化3200㎡，130元/㎡,合计41.6万元；铁栏围墙800米，每米350元，合计28万元。总投资：159.6万元。 | 976.75 | 807.93 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 25% |  |  | 已建成：1800平方生产厂房；600平方保鲜库、33间出菇房及880平方库基础；430平方办公区；50平方门卫房；100平方公共卫生间。
27 | 菜窖建设 | 喀热开其克乡比纳木村 | 新建地下菜窖1座及附属配套，占地400平方米（砖混结构高度4米）。项目主要用于蔬菜等经济作物的存储，出租壮大村集体经济收入，项目总投资150万元。 | 150 | 141.7034 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 30% | 30% | 42.5 | 复工12人,开始做基础钢筋。
28 | 农用机械设备采购项目 | 巴仁乡萨依巴格村 | 巴仁乡萨依巴格村采购1204拖拉机1台（带车厢）,匹配旋耕机1套、犁1套；604拖拉机加车厢3台（带车厢）,各匹配旋耕机、犁1套；打包机1台。总计投资87万元，主要由合作社经营，增加集体经济收入。 | 87 | 72.625 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 97% | 70.4462 | 4月7日完成验收。
29 | 农用机械设备采购项目 | 丝路佳苑 | 巴仁乡汗铁列克搬迁点（丝路佳苑）购置插秧机6台、1504大型拖拉机1台、水田轮胎一套、旋耕机1台、6铧翻转犁1台、454拖拉机1台、水田轮施式肥机1台、割草机2台、液压翻斗1台（配404拖拉机），总计资金143万元，主要由合作社经营，增加集体经济收入。 | 143 | 104 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 60% | 50% | 52 | 正在备货
30 | 农用机械设备采购项目 | 托尔塔依农场 | 地膜回收机2台，拖拉机2辆，秸秆粉碎机2台，拖拉机板车1辆。 | 100 | 96.7 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 100% | 50% | 48.3 | 4月14日验收
31 | 庭院经济建设项目 | 加马铁热克乡 乌科买里村、巴仁乡也勒干村、加依村 | 实施庭院经济143户，每户补助1万元，总投资143万元，其中：加马铁热克乡乌科买里村实施庭院经济20户，合计20万。巴仁乡也勒干村63户、加依村60户,合计123万元。 | 143 | 143 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 60% | 50% | 71.5 | 巴仁乡“三区分离”完工70%；加马铁力克乡20户贫困户已采购羊35只、牛6头、毛驴2头。
32 | 新建302座蔬菜大棚项目 | 毛大湾 | 建设302座蔬菜大棚，总投资8700万。 | 8700 | 8700 | 农业农村局 | 刘晓宗 | 吴建标 | 前期 |  |  | 4月21号开标。
|  |  |  | 28003.24 | 27295.5502 | [5 empty] | 10060.3609