# 阿克陶县部门单位整体支出绩效

# 自评报告

# （  2021  年度）

部门单位名称（公章）：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

填报时间： 2022 年3月10 日

- 基本概况

## （一）单位基本情况

1.部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。

（四）协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

（十二）负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

（十四）贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十五）贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十六）贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

### （十七）完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。

### 2.部门机构设置及人员构成

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室行政编制数7人，实有人数13人；事业编制4人，实有人数3人，与上年相比增加1人;编外自聘人员1人； 退休3人,与上年相比无增减变。

### 3.年度重点工作

2021年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室，在完成日常机构编制管理工作和各项改革工作任务的基础上，重点抓好以下几个方面工作：

一是不断加强机关党的建设。认真贯彻落实中央、自治区、自治州党委和县委关于加强机关党的建设工作要求，持续巩固深化党史学习教育成果，全面推进“党旗映天山”主题党日活动。做好党支部标准化规范化建设工作。强化廉政风险防控，支持第一派驻纪检组各项工作。

二是全力开展机构编制核查工作。严格按照自治区党委编办会议要求，在全县各类机关和事业单位开展机构批复及设置情况，编制核定及实有人员情况、领导职数核定及配备情况和实名制数据情况进行全面核查，确保做到对全县“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，为加强和改进机构编制管理、持续深化党政机构改革、推进党政机构职能体系建设提供依据和保障。

三是进一步发挥好编委办事机构的参谋助手作用。贯彻落实自治区党委、自治州党委、编委和县委、编委工作的部署要求，围绕全县稳定发展大局推动机构编制工作。按照中央、自治区、自治州和县委工作安排推进群团体制改革，完善相关职能配置。围绕全县“十四五”规划重点任务，深入开展机构改革和机构编制管理研究工作，为县委和编委决策提供政策支撑。

四是统筹用好各类编制资源。树牢过“紧日子”意识，从严从紧控制机构编制资源。坚持瘦身与健身相结合，优化机构编制资源配置，盘活各类编制存量，按照机构“撤一建一”、“撤多建一”，编制减上补下，总量内调剂的原则，探索统筹使用各类编制资源的有效途径，加大跨部门、跨地区、跨层级统筹调配力度。加强对维护稳定、常态化疫情防控等领域的服务保障，推动编制资源向重点领域倾斜。

五是持续推进机构编制法定化。严格推进《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的落实，抓好机构编制重要事项报告、机构编制监督检查等制度的组织实施。贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》。建立健全完善机构编制实名制管理，提升机构编制统计分析质量，按照自治区、自治州党委编办工作要求，积极推动数据季报工作机制。探索建立机构编制与组织人事、财政预算管理信息共享机制。

六是加强干部队伍建设，持续抓好各领域工作。结合干部特长，不断加强年轻干部培养使用，抓好机构编制干部队伍专业化能力建设，强化“组织口”意识，提升干部能力素质。研究制定调研工作计划，深入基层开展综合性调研，切实把调研成果转化为工作思路和政策措施。持续抓好“访惠聚”驻村、民族团结、疫情防控、安全生产、乡村振兴等各方面工作，加强工作指导，积极发挥后盾作用。

## （二）决策过程

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，实施“三重一大”事项集体决策制度。

1、本制度所指“三重一大”事项是指重大决策、重要干部（人事）任免、重大项目安排和大额度资金的使用。

2、“三重一大”事项的决策，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由单位党组会议集体讨论决定；必须遵循党的路线方针政策和党的纪律，遵循国家法律法规；必须坚持科学发展观和民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策的质量和水平。

3、党支部领导班子集体决策的“三重一大”事项主要包括：

（1）、贯彻落实党的路线方针政策、党和国家重要法律法规以及县委县政府的重要决策、重要工作部署的意见和措施；

（2）、编办长期规划及年度发展计划（草案）的编制、上报；

（3）、单位重要工作制度、经费管理办法等规章制度的制定、修改、变更及废止；

（4）、党风廉政建设中的重大问题；

（5）、单位干部的人事调整、录用、任免、奖惩和科级后备干部以上先进个人的推荐呈报等事项。

## （三）项目资金分配

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

基本支出根据单位的人员、日常支出实际情况进行预算编制，并根据财政部门预算批复、预期绩效目标进行相应分配；由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；资金支出时按照我单位内控体系中设定的流程进行申报审批。

### 2.分配结果

预算批复的项目支出属于政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、自治区财政部门印发的《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引（2020 年版））》规定及本单位内控制度，组织人员制定并申报采购计划，按批复采购方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定重大项目支出上支部大会研究决定。

### 3.重点支出保障率

我单位本年主要实施事业单位法人年检、变更、登记工作经费项目，贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。履行了负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道等主要职责。

本年度预算安排的重点项目支出10万元，项目总支出4.56万元，重点支出保障率为45.6%。

## （四）部门单位整体支出规模

### 1.预算执行情况

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为272.97万元，实际预算执行数263.37万元，预算执行率为96.5%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为307万元，全年实际支出资金307万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整情况

我单位年初批复预算数272.97万元，年中调整数34.03万元，调整后全年预算数307万元，预算调整率12.46%。

### 3.政府采购执行情况

我单位本年度需政府采购的预算数为0万元。

## （五）评价使用方法和主要内容、涉及范围

### 1.评价使用方法

本次评价主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

### 2.评价对象及主要内容

评价的对象及主要内容为:一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。

### 3.涉及的范围

评价范围是对本单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了全方位、多角度综合评价分析。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）预算管理情况

### 1.管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为而加强内部控制体系建设工作，制定了内控和财务管理办法，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

### 2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 3.预决算信息公开性

按照阿克陶县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在阿克陶县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。

## （二）基本支出和使用情况

### 1.基本支出和使用情况

2021年本单位基本支出全年预算总额307万元，其中：人员经费301.32万元，公用经费5.68万元。实际支出307万元，基本支出预算执行率100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

### 2.三公经费控制情况

我单位坚决贯彻落实中央、自治区、阿克陶县厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2021年“三公经费”预算为0.3万元，实际支出0.3万元，“三公经费”控制率为100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为0万元，实际支出0万元，公务用车运行维护费控制率100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

## （三）专项支出管理和使用情况

专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年本单位安排专项支出预算总额0万元，实际支出0万元，专项支出预算执行率0。

2021年本单位共有1个资金项目，其中1个属经常性项目、0个属当年度新增项目，已完成项目1个、未完成项目0个。

# 三、部门单位专项组织实施情况

本年我单位共实施1个项目，金额10万元，事业单位法人年检、变更、登记工作经费项目，10万元。

## （一）事业单位法人年检、变更、登记工作经费项目专项组织情况分析

### 1.前期准备

我单位成立专项支出绩效评价小组，成员如下：

张成发任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

买合甫热提·阿不来提任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

刘巧娟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，明确评价目标、识别重要评价事项和履行的评价责任。制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。

### 2.组织实施

根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

## （二）专项管理情况分析

### 1.项目资金情况

2021年涉及专项资金0万元，其中2020年结转专项资金0万元，2021年新增专项资金0万元。2021年专项资金实际执行总额为0万元，2021年专项资金结转总额为0万元，2021年专项资金执行率为0%。

### 2.项目实施情况

2021年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室共涉及专项项目0个。

### 3.项目绩效情况

2021年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室共涉及专项项目0个。

- 资产管理情况

## （一）资产管理规范性

我单位2021年资产合计数为36.33万元，与上年相比无变化，其中：货币资金0.94万元，比上年减少1.92万元；财政应返还额度0万元，比上年相比无变化；房屋0平方米0万元，比上年减少0万元；车辆1辆12.38万元；在建工程0万元，与上年相比无变化；办公设备及家具23.95万元，与上年相比无变化。我单位本年无资产处置情况。

1.资产管理情况。

严格按照财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）工作要求，加强资产管理。一是严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。二是加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。三是定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。四是在摸清固定资产存量基础上，严格审核各股室资产配置需求，资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不重新购置、建设、租用。

2.固定资产利用情况。

我单位固定资产36.33万元,其中:办公用车1辆12.38万元，办公设备18.43万元，办公家具3.94万元，其他资产1.58万元。目前正在使用的固定资产总额36.33万元，固定资产利用率为100%。

3.流动资产管理情况。

我单位根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

## （二）固定资产利用率

截止本年度固定资产账面净值4.7万元，年末实际在用固定资产4.7万元，固定资产利用率为100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

我单位整体支出共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

## （一）产出指标完成情况分析

### 1.产出数量

保障人员人数指标，预期指标是等于19人，实际完成值是19人，指标完成率是100%，达到预期目标。

绩效考核频次指标，预期指标是等于4次，实际完成值是4次，指标完成率是100%，达到预期目标。

保障车辆数量指标：预期指标值为1辆，实际完成指标值为1辆，指标完成率为100%，达到预期目标。

纳编合编合格率指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

购买办公用品次数指标：预期指标值为6次，实际完成指标值为6次，指标完成率为100%，达到预期目标。

数量指标共计5个，完成5个，达到预期目标，数量指标完成。

### 2.产出质量

绩效考核合格率率指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到合格率标准。

质量指标共计1个，完成1个，达到质量提升及标准。质量指标完成。

### 3.产出进度

资金拨付及时率指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达达到预期目标，数量指标完成。

### 4.产出成本

人员经费指标，预期指标是小于等于257.68万元，实际完成值是257.68万元，指标完成率是100%，达到成本控制及改善目标。

项目经费指标，预期指标是小于等于10万元，实际完成值是4.56万元，指标完成率是100%，达到成本控制及改善目标。

公用经费指标，预期指标是小于等于5.28万元，实际完成值是1.12万元，指标完成率是100%，达到成本控制及改善目标。

成本指标共计3个，完成3个，达到成本控制及改善目标，成本指标完成。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1.项目实施的经济效益分析

无。

### 2.项目实施的社会效益分析

提升业务工作服务水平指标，预期指标是有效提升，实际完成值是有效提升，指标完成率是100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。

### 3.项目实施的生态效益分析

无。

### 4.项目实施的可持续影响分析

提升人员工作效率指标，预期指标是有效提升，实际完成值是有效提升，指标完成率是100%，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

## （三）满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查抽样问卷，具体如下：

受益职工满意度（%）指标，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。

受益单位满意度(%)指标，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。

满意度指标共计2个，完成2个，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

- 存在的主要问题

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

- 改进措施和建议

## （一）改进措施

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室严格执行中央八项规定，努力改正不足，立行立改存在的问题，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整，可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

进一步加强开展相关的业务工作培训，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，需要单位财政领导小组共同商议解决，共同学习，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。