# 阿克陶县草原工作站整体支出绩效

# 自评报告

# （  2021  年度）

部门单位名称（公章）：阿克陶县草原工作站

填报时间：2022年 3月10日

- 基本概况

## （一）单位基本情况

### 1.部门主要职能

1、承担全县草地资源调查，草原动态监测，草原等级及生产效益评估；

2、负责编制全县草原保护与建设项目，技术推广规划与计划 ；

3、承担全县草原建设利用、人工草地建设、草场改良技术指导及推广工作；

4、承担全县草原鼠、虫、病，毒害草及其它有害生物的预测预报及防治工作；

5、负责牧草种子监督管理；承担人工种草技术指导。

6、负责人工种草技术指导；

7、参与国家，自治区的草原生态修复和饲料加工项目的实施工程技术指导检查，监督工作；

8、负责提高草地生产力新技术等示范推广应用。

9、承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训。

### 2.部门机构设置及人员构成

阿克陶县草原工作站单位无下属预算单位，财政全额拨款副科级事业单位。阿克陶县草原站贯彻落实党中央关于草原业工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州和阿克陶县党委工作要求，在履行职责过程中过程中坚持和加强对草原业工作的集中统一领导。阿克陶县草原站单位编制数6人，其中领导职数2人。实有人数10人，其中：在职6人， 退休4人。

### 3.年度重点工作

一、草原生态保护修复项目完成情况

1、2021年围栏草场项目（扶贫项目），总投资196万元，面积为70万亩，该项目实施地点是布伦口乡，木吉乡，奥依塔格镇，目前，该项目已经初步验收完成，待终验。

- 草原监测及科技支撑项目，3月10日开始实施，已经完成返青监测，天然草原路线调查监测，高峰期监测，冬季监测等工作已经完成。监测面积达到5万亩。

3、2017年退耕还草项目：2017年退耕还草项目申报和实施主体为阿克陶县畜牧兽医局。建设内容及规模：退耕还草6000亩、总投资600万元（2017年阿克陶县畜牧兽医局下达）。县自然资源局（林草局）2020年9月开始项目建设地点及规模调整地块落实，2021年4月开始种草。截止目前，该项目已种草面积达到4802.6亩，主要种植苜蓿、金牧草、美国饲草高粱、苏丹草、巨菌草等，拨付资金90万元。由于项目实施用地（克孜勒陶镇丝路佳苑）盐碱性极高，正在开展边进水用药去盐碱、边种草。

4、2018年退耕还草项目：阿克陶县2018年退耕还草项目申报和实施主体为阿克陶县畜牧兽医局。建设规模：退耕还草10000亩，项目总投资1000万元（2018年阿克陶县畜牧兽医局下达）。县自然资源局（林草局）2020年9月开始项目建设地点及规模调整地块落实，2021年4月开始种草。截止目前，该项目已种草面积达到5697.4亩，主要种植苜蓿、金牧草、美国饲草高粱、苏丹草、巨菌草等，拨付资金150万元。由于项目实施用地（克孜勒陶镇丝路佳苑）盐碱性极高，正在开展边进水用药去盐碱、边种草。

二、草原生物灾害防治工作开展情况

1、做好草原蝗虫防治工作。为切实做好2021年我县草原虫害监测预警与防治工作，确保各项数据采集的准确，及时和规范，对我县克孜勒陶乡红新村和其木干村草原虫害监测点开展每周进行一次草原生物灾害发生危害预测预报防治工作，从今年4月至7月中草原虫害调查面积达到1万亩。举办现场培训班3次，培训人员达到200余人，以草原虫害防治，草场改良，人工种草内容为主的宣传单发放了500多张。

2、搞好草原害草清理工作。今年，我单位工作人员利用3月时间，对4万亩草场进行调查。调查中，发现阿克达拉牧场塔木哈热村和阔克提窝孜村，低地草甸发生草原害草---马先蒿面积达到了3500亩左右。马先蒿是一种群扩张可以显著抑制优良牧草的生长，改变群落结构，影响草地质量与可持续利用而形成草原大面积的退化。今年发动群众，有效清理马先蒿面积达到550亩。

三、全面完成草原动态监测任务。

2021年全县33.4万公顷草原实施了禁牧，28.8万公顷草原实施了草畜平衡制度。今年利用3个多月时间，自治区草原总站及州草原站下达的草原返青监测，高峰期监测和冷牧草场监测为重要的三个阶段9个草场类型41个监测点的草原动态监测任务全面完成。通过监测，及时掌握我县草场各阶段草原植被生长状况及草原利用情况，科学评价草原生态状况。

据监测结果，2021年阿克陶县天然草原牧草长势总体上比较平稳，全县天然草原鲜草总产量为88.33万吨，天然草原理论载畜量达到35.9万只羊单位。

四、搞好占用草场查验评估鉴定工作

今年以来，我单位工作人员开展草原现场调查评估工作，已经现场查验评估鉴定草场面积达到1万亩，办理相关的手续，保护草场的生态环境和牧民的利益。

五、扎实开展“民族团结一家亲”和下乡服务活动。

为了扎实做好“民族团结一家亲”和下沉服务活动，我单位工作人员经常到结亲户和下乡服务活动，了解他们的生活情况同时解决他们生活中遇到的困难。一年以来，结亲和下乡走访拜年过程中，我单位3名工作人员发放慰问金达到2100多元，各种慰问品1100多元。

## （二）决策过程

（1）召开会议，传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

（2）会同单位领导和有关科室负责人，对项目设施、设备状况和技术指标进行认真细致的检查摸排，列出各项维护、维修及设备更新、保养清单。

## （三）项目资金分配

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

《自治区党委  自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件要求：“各级政府和各部门单位负责对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。各级财政部门建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实，同时要按预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。”

我单位为贯彻落实《自治区党委  自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕12号）等文件精神，按照全方位、全过程、全覆盖预算管理要求，将我单位部门整体支出纳入全过程预算管理。

### 2.分配结果

与绩效目标的一致性，分配结果的合理性。

### 3.重点支出保障率

我单位本年主要实施1个重点项目。本年度预算安排的重点项目支出10万元，项目总支出5.16万元，重点支出保障率为100%。

## （四）部门单位整体支出规模

### 1.预算执行情况

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为127.95万元，实际预算执行数132.17万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为138.46万元，全年实际支出资金132.17万元，预算执行率为95.46%。

### 2.预算调整情况

我单位年初批复预算数127.95万元，年中调整数11万元，调整后全年预算数138.46万元，预算调整率8.6%。

### 3.政府采购执行情况

我单位本年度需政府采购的预算数为2.6万元。

## （五）评价使用方法和主要内容、涉及范围

### 1.评价使用方法

本次评价主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

### 2.评价对象及主要内容

评价的对象及主要内容为:一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。

### 3.涉及的范围

评价范围是对本单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了全方位、多角度综合评价分析。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）预算管理情况

### 1.管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《阿克陶县阿克陶县草原工作站部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《阿克陶站草原工作站单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

### 2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 3.预决算信息公开性

按照阿克陶县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在阿克陶县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。

## （二）基本支出和使用情况

### 1.基本支出和使用情况

2021年本单位基本支出全年预算总额132.84万元，其中：人员经费125.08万元，公用经费7.77万元。实际支出126.56万元，基本支出预算执行率95.27%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

### 2.三公经费控制情况

我单位坚决贯彻落实中央、自治区、阿克陶县厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2021年“三公经费”预算为1.04万元，实际支出1.04万元，“三公经费”控制率为100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为1.04万元，实际支出1.04万元，公务用车运行维护费控制率100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

## （三）专项支出管理和使用情况

专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年本单位安排专项支出预算总额10万元，实际支出5.6万元，专项支出预算执行率56.1%。

2021年本单位共有1个资金项目，其中0个属经常性项目、1个属当年度新增项目，已完成项目1个、未完成项目0个。

# 三、部门单位专项组织实施情况

### 本年我单位供实施1个项目，金额 10 万元，

我单位成立专项支出绩效评价小组，成员如下：

莫合塔尔·努尔买买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

阿不都那斯·阿不力至任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

艾力·格亚孜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，明确评价目标、识别重要评价事项和履行的评价责任。制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。

### 2.组织实施

根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

## （二）专项管理情况分析

### 1.项目资金情况

该项目预算资金10万元，实际到位100万元，实际支出5.6万元。到位足额及时，预算编制依据充分，预算编制准确，资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；本项目严格按照《阿克陶县林果业技术推广管理站单位财务管理制度》执行项目资金，实行专账核算、逐级审批。认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位。

### 2.项目实施情况

项目组织情况：为保证项目实施的质量和时间进度，评价组根据项目人员专业技能、业务水平进行分工，组成项目小组。在项目实施过程中项目成员针对每日工作完成情况向项目组汇报，项目组长根据汇报情况合理调度，确保项目及时完成。

项目管理情况：根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

项目监管情况：不定期对项目进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。对检查中发现的问题，及时纠正。

### 3.项目绩效情况

成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。

成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。

### 4.项目效率性

项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。

项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。

### 5.项目效益性

预期目标完成程度：按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。

项目实施对效益的影响：项目的实施有效提升了培训人员的爱国主义意识，持续保障了培训工作的顺利开展。

- 资产管理情况

## （一）资产管理规范性

我单位2021年资产合计数31.87万元，比上年减少0万元，资产配置合理，使用规范，安全完整。

- 1.资产管理情况。

- 严格按照财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）工作要求，加强资产管理。一是严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。二是加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。三是定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。四是在摸清固定资产存量基础上，严格审核各股室资产配置需求，资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不重新购置、建设、租用。

2.固定资产利用情况。

我单位固定资产22.06万元,其中:0套房屋0万元，1辆车11.52万元，6个专用设备3万元，20个办公设备7万元。目前正在使用的固定资产总额22.06万元，固定资产利用率为100%。

3.流动资产管理情况。

我单位根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

## （二）固定资产利用率

截止本年度固定资产账面净值3.89万元，年末实际在用固定资产22.06万元，固定资产利用率为100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

部门单位整体支出自评表，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。

## （一）产出指标完成情况分析

### 1.产出数量

保障单位职工人数（人）指标：预期指标是10人，实际完成值是10人，指标完成率是100%，达到预期目标。

保障车辆数（辆）指标：预期指标是1辆，实际完成值是1辆，指标完成率是100%，达到预期目标。

维护车辆次数（次/年）指标：预期指标值为1，实际完成指标值为1，指标完成率是100%，达到预期目标。

动态监测面积（万亩）指标：预期指标值为857，实际完成指标值为,857，指标完成率是100%，达到预期目标。

动态监测（次/数）指标：预期指标值为45，实际完成指标值为45，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标共计5个，完成5个，达达到预期目标，数量指标完成。

### 2.产出质量

资金使用合规律（%）指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到质量提升及标准。            质量指标共计1个，完成1个，达到质量提升及标准。质量指标完成。

### 3.产出进度

资金拨付及时率（%）指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达达到预期目标，数量指标完成。

### 4.产出成本

人员经费（万元）指标，预期指标是116.92万元，实际完成值是125.08万元，指标完成率是107%，达到成本控制及改善目标。

公用经费（万元）指标，预期指标是1.04万元，实际完成值是1.48万元，指标完成率是142%，达到成本控制及改善目标。因年中预算调整原因，公用经费增加了。

项目支出（万元）指标，预期指标是10万元，实际完成值是5.61万元，指标完成率是56.1%，因为疫情原因，项目进度缓慢，平台支出资金缓慢，等资金到位抓紧项目进度完成项目。

成本指标共计3个，完成3个，达到成本控制及改善目标，成本指标完成。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1.项目实施的经济效益分析

无。

### 2.项目实施的社会效益分析

“保障草原生态环境平衡”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

社会效益指标共计1个，完成1个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。

### 3.项目实施的生态效益分析

“改善自然环境”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

生态效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，生态效益指标完成。

### 4.项目实施的可持续影响分析

## 无。

## （三）满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查抽样问卷，具体如下：

单位人员满意度指标，预期指标是大于等于95%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。

满意度指标共计1个，完成1个，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

- 存在的主要问题

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

- 改进措施和建议

## （一）改进措施

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。