## 申报表 (hidden)
附件1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 390
|  | 其中：财政拨款 |  | 390
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） |  |  | 2251
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） |  |  | 35
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） |  |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年4月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） |  |  | 173.25
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） |  |  | 20.4
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 10.2
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） |  |  | 2219
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | 1112
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） |  |  | 85
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） |  |  | 10037
|  | 生态效益 指标 | 促进水资源的充分利用 |  |  | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） |  |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 390 |  | 264.13 | 67.73%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 390 |  | 264.13 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） | 2251 | 2206 | 2206
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） | 35 | 0 | 0
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） | 10 | 10 | 13
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 未达监控节点 | 2022年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） | 173.25 | 119.7325 | 173.25
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） | 20.4 | 未达监控节点 | 20.4
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | 10.2 | 未达监控节点 | 10.2
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） | 2219 | 未达监控节点 | 2219
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 1112 | 未达监控节点 | 1112
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） | 85 | 未达监控节点 | 85
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） | 10037 | 未达监控节点 | 10037
|  | 生态效益 指标 | 促进水资源的充分利用 | 有效促进 | 未达监控节点 | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） | 20 | 未达监控节点 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 6月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 390 |  | 264.13 | 67.73%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 390 |  | 264.13 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） | 2251 | 2206 | 2206 | 根据实际情况核减。
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） | 35 | 0 | 0 | 根据实际情况取消建设。
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） | 10 | 13 | 13 | 根据实际情况增加
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） | 173.25 | 119.73 | 173.25
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） | 20.4 | 未达监控节点 | 20.4
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | 10.2 | 未达监控节点 | 10.2
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） | 2219 | 未达监控节点 | 2219
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 1112 | 未达监控节点 | 1112
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） | 85 | 未达监控节点 | 85
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） | 10037 | 未达监控节点 | 10037
|  | 生态效益 指标 | 促进水资源的充分利用 | 有效促进 | 未达监控节点 | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） | 20 | 未达监控节点 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 390 |  | 312.7147 | 80.18%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 390 |  | 312.7147 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） | 2251 | 2206 | 2206 | 根据实际情况核减。
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） | 35 | 0 | 0 | 根据实际情况取消建设。
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） | 10 | 13 | 13 | 根据实际情况增加
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） | 173.25 | 141.75 | 173.25
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） | 20.4 | 未达监控节点 | 20.4
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | 10.2 | 未达监控节点 | 10.2
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） | 2219 | 未达监控节点 | 2219
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 1112 | 未达监控节点 | 1112
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） | 85 | 未达监控节点 | 85
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） | 10037 | 未达监控节点 | 10037
|  | 生态效益 指标 | 促进水资源的充分利用 | 有效促进 | 未达监控节点 | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） | 20 | 未达监控节点 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘福德13779033753
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 390 |  | 362.7827 |  | 10 | 93.02% | 9.3021
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 390 |  | 362.7827 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。 |  |  |  |  | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2206m，配套渠系建筑物13座。 通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入31.11万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入25.61万元，带动脱贫户就业48人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） |  | 10 | 2251 | 2206 | 9.8001 | 根据实际情况核减，今后做好前期目标。
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） |  | 3 | 35 | 0 | 0 | 根据实际情况取消建设，今后加强前期设计精准性。
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） |  | 3 | 10 | 13 | 2.1 | 根据实际情况增加，今后做好前期目标。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  | 8 | 2022年4月 | 2022年3月 | 8
|  |  | 项目计划完工时间 |  | 8 | 2022年6月 | 2022年6月 | 8
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） |  | 5 | 173.25 | 164.45 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） |  | 3 | 20.4 | 30.105 | 1.4272 | 前期摸排不精准，劳务报酬发放增多，与年初计划值偏差较大，今后加强前期摸排精准性。
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | 3 | 10.2 | 21.605 | 0
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） |  | 6 | 2219 | 2219 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  | 3 | 1112 | 1112 | 3
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） |  | 3 | 85 | 48 | 1.6941 | 前期摸排不精准，现场实际用工较少与年初计划值偏差较大，今后加强前期摸排精准性。
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） |  | 3 | 10037 | 10037 | 3
|  | 生态效益指标 | 促进水资源的充分利用 |  | 3 | 有效促进 | 有效促进 | 3
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） |  | 3 | 20 | 20 | 3
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.3235
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | 阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 具体实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 390
|  | 其中：财政资金 | 390（其中：直达资金136） |  |  |  | 有异议，直达资金台账合计773.6，这边总投只有390
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 目标1：阿克陶县新塔尔乡防渗渠建设项目3个村改建渠道总长2251m，渠道维修35m，配套渠系建筑物10座。 目标2：通过本项目的建设，改善灌溉面积10037亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区总受益户546户2219人,其中脱贫人口240户1112人。该项目涉及136万元以工代赈资金，带动增加劳动者全年总收入20.40万元。其中：带动增加脱贫人口全年总收入10.20万元，带动脱贫户就业85人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道总长度（≥**米） |  |  | 2251
|  |  | 渠道维修总长度（≥**米） |  |  | 35
|  |  | 配套渠系建筑物（**座） |  |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年4月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米） |  |  | 173.25
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） |  |  | 20.4
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 10.2
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 3
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） |  |  | 2219
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | 1112
|  |  | 带动就业人口数（≥**人） |  |  | 85
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） |  |  | 10037
|  | 生态效益 指标 | 促进水资源的充分利用 |  |  | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 灌溉渠道合理使用年限（≥**年） |  |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  |  | 95%