## 申报表 (hidden)
附1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 80.09
|  | 其中：财政拨款 |  | 80.09
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 目标2：通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） |  |  | 3
|  |  | 更换供水管道总长度 （≥**千米） |  |  | 3.24
|  |  | 新建分水阀门井数量（**座） |  |  | 25
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年6月
|  |  | 项目完成及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费（≤**万元） |  |  | 72.22
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 7.87
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 3
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 558
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | 558
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 80.09 |  | 20.74 | 25.9%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 80.09 |  | 20.74 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 目标2：通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | 45%
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 3 | 1 | 3 |  |  | 0.33333 | 填写说明：只需1-5月完成情况列（f列）填写“数量指标”截止5底实际完成工程量（只能用数值）和“项目开工时间”，别的指标不用管也无需修改。（需填写的已标黄）
|  |  | 更换供水管道总长度 （≥**千米） | 3.24 | 1.5 | 3.24 |  |  | 0.46296
|  |  | 新建分水阀门井数量（**座） | 25 | 15 | 25 |  |  | 0.6
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 未达监控节点 | 2022年6月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费（≤**万元） | 72.22 | 19.14 | 72.22
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 7.87 | 1.6 | 7.87
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | 未达监控节点 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 6月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 80.09 |  | 20.74 | 25.9%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 80.09 |  | 20.74 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 目标2：通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 3 | 1 | 3
|  |  | 更换供水管道总长度 （≥**千米） | 3.24 | 2.8 | 3.24
|  |  | 新建分水阀门井数量（**座） | 25 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 0 | 2022-07-01 | 前期现场施工进度较慢，导致未及时完工。
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 0% | 0%
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费（≤**万元） | 72.22 | 19.14 | 72.22
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 7.87 | 1.6 | 7.87
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | 未达监控节点 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 80.09 |  | 62.98 | 78.64%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 80.09 |  | 62.98 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 目标2：通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 3 | 3 | 3 |  | 后期收尾阶段。
|  |  | 更换供水管道总长度 （≥**千米） | 3.24 | 3.24 | 3.24
|  |  | 新建分水阀门井数量（**座） | 25 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 前期现场施工进度较慢，导致未及时完工。
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 0% | 0%
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费（≤**万元） | 72.22 | 57.44 | 72.22
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 7.87 | 5.54 | 7.87
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 3 | 未达监控节点 | 3
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 558 | 未达监控节点 | 558
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | 未达监控节点 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 阿克陶县恰尔隆镇、玉麦乡饮水管道提升改造工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘福德13779033753
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80.09 |  | 65.85 |  | 10 | 82.22% | 8.222
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80.09 |  | 65.85 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 目标2：通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。 |  |  |  |  | 已为恰尔隆乡昆仑佳苑更换长度1810m供水管道和370m供水管道，新建7座分水阀门井。为玉麦乡恰格尔村康克仁片区更换长度790m供水管道，新建16座分水阀门井。为玉麦乡阿勒吞其村更换长度270m供水管道，新建2座分水阀门井。 通过本项目的实施，主要为恰尔隆镇昆仑佳苑、玉麦乡恰格尔村康克仁片区、玉麦乡阿勒吞其村总受益户167户632人，其中已脱贫户146户558人解决饮水安全问题，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） |  | 6 | 3 | 3 | 6
|  |  | 更换供水管道总长度 （≥**千米） |  | 6 | 3.24 | 3.24 | 6
|  |  | 新建分水阀门井数量（**座） |  | 7 | 25 | 25 | 7
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  | 5 | 2022年3月 | 2022年3月 | 5
|  |  | 项目计划完工时间 |  | 3 | 2022年6月 | 2022-08-01 | 0 | 受疫情管控影响，项目未及时完工；今后加强项目实施过程中的风险防控。
|  |  | 项目完成及时率（100%） |  | 3 | 100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费（≤**万元） |  | 5 | 72.22 | 57.44 | 5 | 含基本预备费未用，偏差属于正常范围内。
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  | 5 | 7.87 | 8.41 | 4.9314 | 前期概算不精准，今后加强项目前期概算审核。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  | 10 | 3 | 3 | 10
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 7 | 558 | 558 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  | 8 | 558 | 558 | 8
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 5 | 15 | 15 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.1534
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。