## 申报表 (hidden)
附1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2951
|  | 其中：财政拨款 |  | 2951
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物153座：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） |  |  | 16
|  |  | 改造输水管道总长度 （≥**千米） |  |  | 37.07
|  |  | 配套管道附属建筑物（**座） |  |  | 153
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年6月
|  |  | 项目完成及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  |  | 2779.62
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 171.38
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 16
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 35278
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | 35278
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2951 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2951 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物153座：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 16 | 0 | 16
|  |  | 改造输水管道总长度 （≥**千米） | 37.07 | 0 | 37.07
|  |  | 配套管道附属建筑物（**座） | 153 | 0 | 153
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 0% | 2022年3月 | 项目招标工作迟后导致项目未按期开工。
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 未达监控节点 | 2022年6月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） | 2779.62 | 0 | 2779.62
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 171.38 | 0 | 171.38
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 16 | 未达监控节点 | 16
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 30 | 未达监控节点 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 6月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2951 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2951 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物153座：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 16 | 4 | 16
|  |  | 改造输水管道总长度 （≥**千米） | 37.07 | 12 | 37.07
|  |  | 配套管道附属建筑物（**座） | 153 | 0 | 153
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 招标工作迟后，导致项目未按期开工完工。
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 0 | 2022-09-01
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 0% | 0%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） | 2779.62 | 0 | 2779.62
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 171.38 | 0 | 171.38
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 16 | 未达监控节点 | 16
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 30 | 未达监控节点 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2951 |  | 2077.9 | 70.41%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2951 |  | 2077.9 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物153座：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） | 16 | 5 | 16
|  |  | 改造输水管道总长度 （≥**千米） | 37.07 | 12 | 37.07
|  |  | 配套管道附属建筑物（**座） | 153 | 10 | 153
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 招标工作迟后，导致项目未按期开工完工。
|  |  | 项目计划完工时间 | 2022年6月 | 0 | 2022-09-01
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 0% | 0%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） | 2779.62 | 1550 | 2779.62
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） | 171.38 | 0 | 171.38
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） | 16 | 未达监控节点 | 16
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | 35278 | 未达监控节点 | 35278
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 30 | 未达监控节点 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘福德13779033753
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2951 |  | 2694.83 |  | 10 | 91.32% | 9.1319
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2951 |  | 2694.83 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 本工程输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物153座：节制检修阀井15座，进排气阀井43座，流量计井12座，泄水放空阀井19座，镇墩31座，分水阀井4座，交叉建筑物29座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。 |  |  |  |  | 已完成输水管道全长37.07km，配套管道附属建筑物166座。通过本工程的建设，提高阿克陶县两乡两镇（共16个行政村）总受益48161人，其中脱贫人口12939户35278人。（牲畜牛94226头、羊125902只）人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建或改善脱贫村饮水设施数量（≥**个） |  | 6 | 16 | 16 | 6
|  |  | 改造输水管道总长度 （≥**千米） |  | 6 | 37.07 | 37.07 | 6
|  |  | 配套管道附属建筑物（**座） |  | 6 | 153 | 166 | 6
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  | 3 | 2022年3月 | 2022-06-01 | 0 | 招标工作迟后，导致项目未按期开工完工，今后加强项目前期工作准备。
|  |  | 项目计划完工时间 |  | 3 | 2022年6月 | 2022-11-01 | 0 | 受疫情防控影响，项目未按时完工；今后加强项目实施工程中的风险防控。
|  |  | 项目完成及时率（100%） |  | 3 | 100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  | 6 | 2779.62 | 2505.77 | 6
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  | 6 | 171.38 | 189.06 | 5.8968 | 由于前期概算不精准，成本超出概算；今后加强项目前期概算审核工作。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  | 6 | 16 | 16 | 6
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 7 | 35278 | 35278 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） |  | 7 | 35278 | 35278 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 10 | 30 | 30 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 5 | 95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.0288
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。