## Sheet1
阿克陶县交通运输局2025第一批衔接资金项目事中公示
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质 (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 项目个数 | 建设规模(H) | 收益情况 |  | 资金 规模（I） | 到位资金 | 资金来源 | [9 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 备注 | 项目进度 | 详细进度描述
[12 empty] | 户 | 人 |  |  | 中央衔接(J) |  |  |  |  | 自治区衔接 | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[17 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
1 | AKT25-039 | 2025年 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年1月-2024年12月 | 1、巴仁乡聘用220名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资264万元； 2、皮拉勒乡聘用300名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资360万元； 3、玉麦镇聘用200名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资240万元； 4、阿克陶镇聘用91名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资109.2万元； 5、奥依塔克镇聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资36万元； 6、布伦口乡聘用15名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资18万元； 7、加马铁热克乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资24万元； 8、喀热开其克乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户2024年计划投资12万元； 9、木吉乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万元； 10、恰尔隆镇聘用50名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资60万元； 11、塔尔乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万元； 12、克孜勒陶镇聘用44名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户,2024年计划投入52.8万元。 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运 输局 | 孔卫钢 | 夏尔西白克·阿克木 | 1、巴仁乡农村道路日常养护管理224公里； 2、皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里； 3、玉麦乡农村道路日常养护管理171公里； 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里； 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里； 6、布伦口乡农村道路日常养护管理92公里； 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里； 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里； 9、木吉乡农村道路日常养护管理64公里； 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里； 11、塔尔乡农村道路日常养护管理191公里； 12、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里。加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 |  | 7.正在实施 | 养护工资已发放至8月份，共计发发放800万元，资金拨付率为66%。
2 | AKT25-041-4 | 2025年 | 阿克陶县2025年诺库其艾日克村道路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路 | 新建 | 阿克陶镇诺库其艾日克村 | 2024年3月-2024年9月 | 新建硬化道路（沥青路面）2.144km，路基路面宽8.5/8.0m,技术标准为三级公路，设计速度40km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 | 1 | 2.144 | 767 | 2677 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运 输局 | 孔卫钢 | 夏尔西白克·阿克木 | 完成2.114公里道路建设任务，完善了阿克陶县南侧农业产业园、畜牧产业园至县城环城南路区域路网，进一步缓解重载车辆对县城交通的影响，改善通行条件同时降低行车安全隐患。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 |  | 7.正在实施 | 项目进度已达到%90，已完成2.114路基、路面，涵洞，正在安装标识标牌等附属设施。合同金额为364.117013万元拨付资金为287.6500万元，拨付率为79%。