## 执行计划表
阿克陶县2025年衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目库编号 | 一级项目类别 | 二级项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点（到村） | 建设规模及内容 | 项目总投资及资金来源 | [9 empty] | 到位资金 | 受益户数 | 绩效目标 | 群众参与及带贫减贫机制 | 项目建设单位 | 项目负责人 | 责任部门 | 部门负责人 | 县级分管领导 | 项目进度% | 资金进度情况 | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  |  | 涉农整合 | 地、县配套资金 | 地方债券资金 | 其他资金（请备注资金来源） | [10 empty] | 累计完成投资（万元） | 实际支付资金 | 实际支付比例% | 拨付资金（万元） | 拨付比例% | 项目进度
[9 empty] | 中央乡村振兴任务资金（第一批） | 自治区乡村振兴任务资金 | 少数民族发展资金 | 以工代赈资金 | 国有贫困农、牧、林场资金
合计 | [7 empty] | 58214.6967 | 37568 | 11998 | 2365 | 2467 |  |  | 345 | 1000 |  | 54831 | [10 empty] | 8590.4246 | 15.67% | 16073.3832 | 29.31%
1 | AKT25-DHJB-001-1 | 产业发展 | 产业到户奖补 | 阿克陶县种植业补助项目 | 新建 | 阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡 | 阿克陶县对种植业补助项目共6项，计划投资2000万元，其中：1.菜苗补助1126.73亩，共522户，计划投资50.8万元；2.大棚改造提升补助725个，共452户，计划投资67.8万元；3.滴管灌溉补助18886.5亩，共1786户，计划投资56.7万元；4.拱棚提升改造补助112座，共112户，计划投资3.36万元；5.主要粮食单产提升补助141162.3亩，共13526户，计划投资1764.53万元；6.深松整地补助37874.4亩，共1893户，计划投资56.81万元. | 2000 |  | 0 | 1199.608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1199.608 | 18291 | 项目覆盖阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡符合种植业项目申报条件的脱贫户和监测户家庭人口。 本项目可直接增加收入2000万元，惠及18291户73164人。 | 通过种植业补助项目实施，扶持壮大农业产业，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入，让脱贫户（含监测对象家庭）真正融入到产业链价值链当中去，推动产业到户项目实施与支持粮棉果畜产业集群发展形成上下游联动贯通，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 12% | 240 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
2 | AKT25-DHJB-002-1 | 产业发展 | 产业到户奖补 | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 阿克陶县对畜牧业补助项目共5项，计划补助6500万元，其中：1.自繁良种母畜（牛）14526头，共7265户，计划投资4357.8万元；2.自繁良种母畜（羊）56325只，共2253户，计划投资1689.75万元；3.新建/改建养殖棚圈215座，共215户，计划投资21.5万元；4.新建青贮窖706座，共706户，计划投资70.6万元；5.改造青贮窖4788座，共4788户，计划投资239.4万元；6.饲草料补助24190吨，共1986户，计划投资120.95万元。 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6500 | 17213 | 产业精准入户项目发展壮大的优势，计划精准补助入户（含监测家庭），结合农户产业到户先实施再补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测家庭）家庭经济增收；进一步激发内生动力，持续经济增长。 | 壮大发展入户项目，可巩固拓展已脱贫户（含监测家庭）产业发展，进一步带动自身经济增长；确保已脱贫户（含监测家庭）脱贫后稳得住，有产业，能发展；激发内生动力，确保脱贫后能持续发展。 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 50% | 3250 | 0 | 0% | 2037.436 | 31.35% | 正在实施
3 | AKT25-DHJB-005-1 | 产业发展 | 产业到户奖补 | 阿克陶县庭院经济补助项目 | 新建 | 阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡 | 阿克陶县对脱贫户（含监测帮扶对象家庭）群众利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展特色种植进行庭院经济补助共5000亩，计划投资500万元。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 500 | 4582 | 项目覆盖阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡符合种植业项目申报条件的脱贫户和监测户家庭人口。 本项目可直接增加收入500万元，惠及4582户18328人。 | 通过庭院经济补助项目的实施，促进脱贫户（含监测对象家庭）生积产极性，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 10% | 50 | 0 | 0% | 1.586 |  | 正在实施
4 | AKT25-DHJB-006-1 | 产业发展 | 产业到户奖补 | 阿克陶县就业创业补助项目 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 一次性交通补助7920人471.11万元（疆内4699人132.07万元，疆外3221人339.04万元），创业补助1583人（户）282.6万元（其中：按照2000元/人补助1243人<户>248.6万元，按照1000元/人补助340人<户>34万元），公岗补助4504人2404.15万元。 | 3157.86 | 1939.1823 | 1218.6777 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3157.86 | 11105 | 通过项目实施，鼓励有能力的人员外出务工就业、自主创业；激发群众创业就业热情，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，进一步提高群众的经济收入，加强群众的幸福感与获得感。 | 壮大发展就业创业，可提高脱贫户（含监测帮扶家庭）外出务工就业、自主创业，可实现自身经短平快的济增长；从而确保脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，经济增益高，确保实现家庭经济增收。 | 人社局 | 朱玲 | 人社局 | 朱玲 | 李世锋 | 10% | 315.786 | 525.6201 | 16.64% | 573.8966 | 18.17% | 正在实施
5 | AKT25-007-2 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶镇奥达艾日克村大棚改造项目 | 改建 | 阿克陶镇奥达艾日克村 | 对阿克陶镇奥达艾日克村87座温室大棚进行维修、提升改造，采购配备卷帘机、棉被、薄膜、保温层及其他附属设施。计划投资400万。一是48座60米*9米规模大棚。每座大棚采购棚膜854㎡、压膜带60个、1.2米宽防虫网、924㎡棉被、60米卷被杆、1个卷被机（大五轴（电机+减速机））、16.8米支臂、20米扁铁。共需外墙粉刷315㎡、更换门30樘、更换窗户玻璃30个；二是15座66米*7米规模大棚。每座大棚采购棚膜636.5㎡、压膜带33个、1.2米宽防虫网、612㎡棉被、66米卷被杆、1个卷被机（大五轴（电机+减速机））、10.8米支臂、22米扁铁。共需更换钢管100米；三是15座78米*7米规模大棚。每座大棚采购棚膜740㎡、压膜带39个、1.2米宽防虫网、715㎡棉被、78米卷被杆、1个卷被机（大五轴（电机+减速机））、10.8米支臂、26米扁铁。共需更换钢管80米；四是9座82米*7米规模大棚。每座大棚采购棚膜780㎡、压膜带41个、1.2米宽防虫网、750㎡棉被、82米卷被杆、1个卷被机（大五轴（电机+减速机））、10.8米支臂、28米扁铁。共需更换钢管100米、新增保温板280㎡。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400 | 35 | 一是产量提升。改造后大棚农作物亩产量较改造前得到提高，保障市场蔬菜供应。二是品质优化。农产品优质率得以提升，增强市场竞争力。三是农民增收。每座大棚带动承租户年均增收2000元。 | 一是直接降低农户生产成本，提升农产品产量与品质，增加销售收入。二是可减少自然灾害导致的损失，稳定生产预期。三是改造完成后，依托大棚租赁等方式，增加村集体经济收入，不断巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。 | 阿克陶镇 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 58% | 232 | 119.5133 | 29.88% | 232.0133 | 58% | 正在实施
6 | AKT25-007-3 | 产业发展 | 生产项目 | 布伦口乡盖孜村大棚保温采购项目 | 新建 | 布伦口乡盖孜村 | 给盖孜村因冰山移动灾害在昆仑佳苑的37座（每座规模75米*11米）大棚进行维修、提升改造，采购棚膜、压膜带、棉被、保温层及维修其他附属设施，每座大棚采购棚膜1000平方米、压膜带75根、棉被25条、保温层等配套设施。 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 126 | 37 | 改善盖孜村农户现有大棚设施情况，提升农业产业效益，促进本村受灾户群众种植业增收。 | 改善大棚生产条件，促进冬季低温时大棚种植产业发展，提高农业种植产业效益，帮助37户农户冬季增收5%受益。 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 60% | 75.6 | 56 | 44.44% | 56 | 44.44% | 正在实施
7 | AKT25-007-5 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县阿克陶镇2025年0.1976万亩改造提升建设项目 | 新建 | 阿克陶镇喀依恰艾日克村、巴仁艾日克村、英其开艾日克村、拱拜提艾日克村 | 田块整治工程共1976亩，划分为31个地块，平整土方量共34.9万方,项目实施高效节水面积1976亩，系统灌溉面积1976亩，规划制泵房4座，配套变频控制柜4套等基础设施配套工程，计划总投资780万元。 | 780 | 710 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 710 | 546 | 通过土地改造提升建设项目，可增加用地面积，改善基础设施建设，大力发展高效节水，提高水资源利用率，更高程度的保证农作物适时适量的灌溉，推进农业现代化进步，改善农业生产基础条件，加快乡村振兴步伐。 | 通过实施田间改造提升工程的建设，提高项目区农作物产量、质量和农民收入，改善灌溉条件、节水灌溉，为项目区农民奔小康打造良好的农田基础设施条件。 | 阿克陶镇 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 5% | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
8 | AKT25-007-9 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县加马铁热克乡2025年0.55万亩节水灌溉建设项目 | 新建 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村、巴格拉村、乌卡买里村、喀什博依村 | 1.新建引水渠0.38km，配套渠系建筑物12座，其中节制分水闸6座,桥涵6座。2.项目区实施高效节水面积0.55万亩，划分为6座首部，9个滴灌系统，系统最大灌溉面积919亩，最小灌溉面积506亩，规划泵房6座，配套变频控制柜9套，配套过滤系统9套，埋设主管道15.029km，闸阀井138座，排水井122座，出地桩638座，灌溉水源采用地表水。2.农田输配电工程：新建10kv高压线路2.685km，0.38KV低压输电线路0.3km。预计投资991万元。 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 991 | 176 | 本项目为加马铁热克乡节水灌溉建设项目，实施后项目区面积达到0.55万亩，现状年产值较低。通过建设项目区基础设施，大力发展高效节水，提高水资源利用率，更高程度的保证农作物适时适量的灌溉，推进农业现代化进步，改善农业生产基础条件，加快乡村振兴步伐 | 通过实施田间高效节水工程的建设，提高项目区农作物产量、质量和农民收入，改善灌溉条件、节水灌溉，为项目区农民奔小康打造良好的农田基础设施条件 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 30% | 297.3 | 0 | 0% | 291.4507 | 29.41% | 正在实施
9 | AKT25-007-31 | 产业发展 | 生产项目 | 恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村2025年度主导产业新建大棚建设项目 | 新建 | 恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村 | 为恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村各新建大棚20座，共40座，每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440平方米，总体规划水电、戈壁挖方、种植土回填及棉被、棚膜、卷帘机、水肥一体机、滴管等附属设施。 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2000 | 787 | 该项目由麻扎窝孜村、其克尔铁热克村村集体进行运行管理，带动壮大村集体经济，实现棚增收，提供就业岗位，可带动农户增收，试种新品种，并向农户进行推广种植，促进本地大棚产业基地实现持续发展壮大。 | 提高恰尔隆镇主导产业收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就地就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展大棚种植，最终形成一批先富带后富，实现群众致富增收。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 50% | 1000 | 580.53 | 29.03% | 964.65 | 48.23% | 正在实施
10 | AKT25-008-1 | 产业发展 | 生产项目 | 布伦口乡防疫栏、药浴池建设项目 | 新建 | 布伦口乡盖孜村、苏巴什村、托喀依村、布伦口村、恰克尔艾格勒村 | 新建16座防疫栏。其中15座500平方米，盖孜村5座，苏巴什村3座，布伦口村4座，恰克尔艾格勒村3座，每座20万元，布伦口村1座1000平方米；托喀依村二小队新建一座500平米的药浴池，每座20万元。 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 380 | 1127 | 完善动物防疫基础设施建设，改善动物疾病防治条件，推进牲畜业的健康发展 | 提高辖区畜牧产品防疫质量，提高成活率，帮助产业发展 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 70% | 266 | 120.54 | 31.72% | 227 | 59.74% | 正在实施
11 | AKT25-008-4 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县黄麻鸡养殖基地电力增容扩线项目 | 新建 | 恰尔隆镇其克尔铁热克村 | 根据国家环保要求，将黄麻鸡养殖基地内所有老式燃煤锅炉更换为电锅炉，原有的电力设施不能满足供电需求，需要对原有的电力设施基础上增设10kva双回路输电线路，高压电路22000米，用240号高压导线。给排水、供暖管网、道路硬化等附属配套。 | 540 | 486 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 486 | 100 | 改善养殖基地的基础设施，并解决1-2人就业问题，激发脱贫户（含监测对象家庭）自主发展动力，提高增收能力，同时该项目将按照附属配套租赁标准收取相应租金用于壮大村集体经济 | 项目建成并投入使用后，为黄麻鸡养殖基地建设项目提供电力供应，解决1-2人就业问题。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 5.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
12 | AKT25-010-3 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县2025年特色林果提质增效项目 | 扩建 | 玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、阿克陶镇等乡镇 | （1）对阿克陶县10个乡镇场的44482亩特色林果果园进行危害性病虫害防治（主要防治春尺蠖、食心虫、黄刺蛾、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛），每亩计划投资98元，需投资436万元，（2）对11450亩特色林果增施有机肥，计划购置有机肥4122吨，每吨计划投资1100元，需投资453.42万元，（3）项目区内果园安装200台太阳能杀虫灯，每盏太阳灯杀虫灯计划投资950元；需投资19.2万元。该项目共计投资908.42万元。 | 908.42 | 908.42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 908.42 | 2796 | 通过该项目的实施特色林果提质增效示范园建设项目，使果实品质和产量得到提高，良种使用率达到100%，优果率达到50%以上，商品率提高10%，有害生物成灾率控制在3‰以下，建立可复制、可推广的样板田、示范园。带动阿克陶县特色林果业发展，提高农户收入，满足了阿克陶县当前林果业发展需求，提高农民在林果栽植管理上的技术水平，最终实现全县林果提质增效、产业优质发展。为乡村振兴打下坚实基础。 | 带动阿克陶县特色林果业发展，提高农户收入，满足了阿克陶县当前林果业发展需求，提高农民在林果栽植管理上的技术水平，最终实现全县林果提质增效、产业优质发展。为乡村振兴打下坚实基础。 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 杨涛 | 76% | 690.3992 | 494.4528 | 54.43% | 692.6428 | 76.25% | 正在实施
13 | AKT25-011-4 | 产业发展 | 生产项目 | 全国乡村旅游重点村旅游基础设施建设项目 | 改建 | 塔尔乡阿勒玛勒克村 | 计划对塔尔乡阿勒玛勒克村古哨楼古水磨坊进行提升，对道路进行平整硬化，对原小学教学楼进行提升，供排水、供电、供暖、消防及其他附属配套设施等。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 380 | 206 | 通过该项目带动塔尔乡旅游产业发展，改变现有的过境游，实现目的游，可实现最少5人就业，增加村集体及村民收益15万元左右。 | 增加村集体收入，增加农民就业 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 20% | 76 | 0 | 0% | 114.245 | 30.06% | 正在实施
14 | AKT25-011-6 | 产业发展 | 生产项目 | 布伦口乡托喀依村旅游配套设施建设项目 | 新建 | 布伦口乡托喀依村 | 新建农家乐290平方米，包含超市、餐饮、卫生间等附属配套设施。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 52 | 通过项目实施进一步改善旅游基础条件，发展壮大乡村旅游产业，提高村集体自身“造血”功能，增加就业岗位，带动牧民增收致富。 | 做好景区的基础设施配套，进一步完善旅游服务功能，提升游客体验感，吸引更多游客，带动周边农户增收增加就业。 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 34% | 34 | 0 | 0% | 33.8 | 33.8% | 正在实施
15 | AKT25-011-7 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县奥依塔克镇乡村旅游项目 | 新建 | 奥依塔克镇皮拉勒村 | 改造旅游民宿餐饮接待等合计 24 套，配套木栈道、化粪池、给排水、电力、环卫设施、消防及其他附属配套设施等 | 800 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 720 | 50 | 发展旅游业综合性产业，依托州县旅游发展公司，带动区域旅游整体发展。增加县域旅游业收入，将利用第三产业辐射带动第一、二产业发展，提升“第一、二、三产业”融合发展动力。 | 为项目区域农牧民提供就业机会，解决就近就地就业的问题，增加农牧民经济收入，促进农牧民各产业发展，带动区域经济增长。 | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 1% | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
16 | AKT25-016-1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊建设项目 | 新建 | 丝路佳苑 | 在丝路佳苑建设1500㎡非遗工坊（民族手工刺绣特色）一座，装饰装修、配套附属等设施。 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 1618 | 本项目建成后，将本镇特色刺绣、手工艺品整合起来，形成非遗工坊特色产业区，打造并发展少数民族特色品牌，保护和传承少数民族非物质文化遗产，为少数民族非物质文化遗产提供了专门的传承空间，确保独特的民族技艺得以延续；同时增强了少数民族群众对中华文化的认同感和自豪感，激发群众积极参与文化传承的热情，从而提升民族文化的自信。 | 将本镇特色刺绣、手工艺品整合起来，推动以非遗工坊建设为核心的特色产业，为少数民族群众提供了稳定的工作机会，提高群众的经济收入，改善生活水平；同时成为柯尔克孜族文化旅游亮点，吸引游客参观体验，也可促进我县旅游业发展，增加旅游收入。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 县委统战部 | 范仲锋 | 伊尔番·努尔买买提 | 15% | 58.5 | 0 | 0% | 114 | 29.23% | 正在实施
17 | AKT25-017-5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县克孜勒陶镇红新村引水管道提升改造工程 | 新建 | 克孜勒陶镇红新村 | 新建引水管道11503m（100级PE管DN315mm、1.6Mpa），配套建筑物32座，其中新建520m³集泉池1座、新建泉水区域防洪堤280m及3座挑坝、新建30m³减压池8座、总放水阀门井1座、进排气阀井11座、检查排水井10座。穿柏油路1处、穿冲洪沟6处、水源地及建筑物保护32处、里程碑11座、里程桩116座及配套防洪设施。 | 1382.27 |  | 1354.505 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1354.505 | 236 | 通过项目实施满足红新村265户、1089人饮供水量。将改善灌溉面积4300亩，解决旱情提供保证，增加农作物单产，提高农民收入有重要的意义。 | 通过项目实施满足红新村265户、1089人饮供水量。将改善灌溉面积4300亩，群众满意度达到96%以上。 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 | 90% | 1244.043 | 0 | 0% | 590.592 | 43.6% | 正在实施
18 | AKT25-017-6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村2025年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目 | 新建 | 玉麦镇霍伊拉艾日克村 | 新建浆砌石水渠3公里，及附属配套设施。 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |  |  | 0 | 0 |  | 170 | 320 | 进一步提升水资源利用率，完善农业灌溉设施基础设施保障，预计带动就业45人，发放劳务报酬52万元，开展技能培训39人。 | 预计带动就业45人，发放劳务报酬52万元，开展技能培训39人。 | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 75% | 127.5 | 47.38 | 27.87% | 110.056 | 64.74% | 正在实施
19 | AKT25-017-7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳安置点 | 新建防渗渠4.5公里，设计流量0.8立方米/时，及附属配套设施。 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 173 | 进一步提升水资源利用率，完善农业灌溉设施基础设施保障，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 92% | 358.8 | 229.4 | 58.82% | 301.4 | 77.28% | 正在实施
20 | AKT25-017-11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县加马铁热克乡阔什铁热克村防渗渠建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 加马铁热克乡阔什铁热克村 | 新建防渗渠3公里，设计流量0.8m³/s，及附属配套设施。 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 437 | 进一步提升水资源利用率，完善农业灌溉设施基础设施保障，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 60% | 234 | 226.28 | 58.02% | 228.9972 | 58.72% | 正在实施
21 | AKT25-017-16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 克孜勒陶镇托云都克村引水工程 | 新建 | 克孜勒陶镇托云都克村 | 实施引水工程从江布拉克到村委会安装铺设PE管道7000米。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 85 | 该项目实施后能提高水库蓄水能力，减少水资源浪费，提高引水质量，提高居民的满意度。 | 保障用水安全，提高生活质量，促进农业增产，带动相关产业发展，增加居民收入。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 98% | 58.8 | 25.9 | 43.17% | 25.9 | 43.17% | 正在实施
22 | AKT25-ZD019-2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目 | 新建 | 塔尔乡巴格艾格孜村 | 结合塔尔乡旅游发展和巴格艾格孜村现有资产实际，计划将巴格艾格孜村老旧村委会改造成旅游接待点（民宿），主要对室内房间、屋顶等基础设施进行隔离加固，配套采购民宿建设设施，项目建成后资产归村集体所有，采取村集体+合作社+个体的经营方式创收。 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 102 | 28 | 以村股份经济合作社或者企业承包的经营模式，发展餐饮业。不断壮大村集体经济，增加脱贫人口（监测对象）帮扶收益，持续稳定收入，增加产业发展动力。直接带动至少两人就业，每人每月2500元左右。 | 以村股份经济合作社或者企业承包的经营模式，发展旅游业。不断壮大村集体经济，带动脱贫人口（监测对象）帮扶收益，持续稳定收入，增加产业发展动力， | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 20% | 20.4 | 0 | 0% | 27.53 | 26.99% | 正在实施
23 | AKT25-ZD019-9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 恰尔隆镇吉朗德村2025年扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 新建 | 恰尔隆镇吉朗德村 | 新建大棚2座（1440平方米/座），含水电、戈壁挖方、土方回填及棉被、棚膜、卷帘机、水肥一体机、滴灌等附属设备。项目建成后由村级领办的公司运行，带动2-4名群众就业增加收入，预计年收益4.5万元。 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 102 | 451 | 通过实施该项目可壮大村集体收入，可增加村集体开发公岗，更多的提供就业岗位，促进农户发展种殖业，可带动2-4名农户就业增收1-3万元，提高农户生活质量。 | 不断壮大村委会集体经济收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展大棚种植，壮大村集体经济。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 70% | 71.4 | 57.92 | 56.78% | 58.33 | 57.19% | 正在实施
24 | AKT25-ZD019-10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 恰尔隆镇麻扎窝孜村2025年扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 新建 | 恰尔隆镇麻扎窝孜村 | 新建大棚2座（1440平方米/座），含水电、戈壁挖方、土方回填及棉被、棚膜、卷帘机、水肥一体机、滴灌等附属设备。项目建成后由村级领办的公司运行，带动2-4名群众就业增加收入，预计年收益4.5万元。 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 102 | 341 | 通过实施该项目可壮大村集体收入，可增加村集体开发公岗，更多的提供就业岗位，促进农户发展种殖业，可带动2-4名农户就业增收1-3万元，提高农户生活质量。 | 不断壮大村委会集体经济收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展大棚种植，壮大村集体经济。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 65% | 66.3 | 30.13 | 29.54% | 58.43 | 57.28% | 正在实施
25 | AKT25-ZD019-11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 农机采购项目 | 新建 | 阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司红旗党支部 | 引进2104拖拉机（大后桥）一台、残膜回收机一台、五铧犁一台、三折联合整地机一台。 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 0 |  | 88 | 30 | 1.数量指标：购买1台大马力拖拉机、残膜回收机1台、五铧犁1台、三折联合整地机1台。2.质量指标：项目验收合格率100%。3.时效指标：项目开工时间2025年3月。4.社会效益指标：受益群众100人。5.生态效益指标：耕地质量（比上年提高）。6.可持续性影响指标：保障受益户种植收入（长期）。7.服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。 | 通过实施该项目能达到以下几方面目标： 1.保障粮食安全:通过开展机械化服务。小块田变大块田，提升耕地质量提升粮食生产能力，有助于保障国家粮食安全，满足人民对粮食的基本需求。 2.推动农业现代化:项目实施促进农业机械化，推动农业向现代化、集约化、规模化方向发展。 3.促进农村经济发展:带动农业社会化服务的发展，促进农村经济的繁荣。 4.增加收入:通过机械化作业加快农业发展，增加家庭收入。 5.降低生产成本:通过开展农业社会化服务，有助于降低农民的生产成本，提高生产效益。 6.提升生产技能:项目实施过程中，农民可以学习到先进的农业机械技能和管理经验，提升自身素质和生产技能。 | 阿克陶县农业技术推广中心 | 梁亚斌 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
26 | AKT25-024 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷 | 新建 | 阿克陶县 | 2025年脱贫人口小额信贷款贴息，涉及12个乡镇，涉及7000户，预计贷款金额19216.41万元，计划投资1130万元 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1130 | 7000 | 小额信贷主要用于补贴发展畜牧养殖、种植业等，激发已脱贫户（含监测对象家庭）生产发展、巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含监测对象家庭）增收，提高已脱贫户（含监测对象家庭）自我发展能力。 | 通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，自主致富 | 财政局 | 张秀芳 | 财政局 | 张秀芳 | 李世锋 | 33.33% | 376.629 | 150.36 | 13.31% | 273.06 | 24.16% | 正在实施
27 | AKT25-039 | 就业项目 | 公益性岗位 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 1.巴仁乡聘用150名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资180万元； 2.皮拉勒乡聘用200名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资240万元； 3.玉麦镇聘用110名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资132万元； 4.阿克陶镇聘用91名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资109.2万元； 5.奥依塔克镇聘用40名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资48万元； 6.布伦口乡聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资36万元； 7.加马铁热克乡聘用65名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资78万元； 8.喀热开其克乡聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资36万元； 9.木吉乡聘用15名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资18万元； 10.恰尔隆镇聘用59名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资70.8万元； 11.塔尔乡聘用35名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资42万元； 12.克孜勒陶镇聘用175名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2025年计划投资210万元。 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1200 | 1000 | 1、巴仁乡农村道路日常养护管理224公里； 2、皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里； 3、玉麦乡农村道路日常养护管理171公里； 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里； 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里； 6、布伦口乡农村道路日常养护管理92公里； 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里； 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里； 9、木吉乡农村道路日常养护管理64公里； 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里； 11、塔尔乡农村道路日常养护管理191公里； 12、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里。加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 50% | 600 | 500 | 41.67% | 500 | 41.67% | 正在实施
28 | AKT25-041-1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县塔尔乡阿勒马勒克村、巴格艾格孜村道路提升改造2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 塔尔乡阿勒马勒克村、巴格艾格孜村 | 农村道路提升改造3.3公里，及附属配套设施。 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 259 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬118万元，开展技能培训86人。 | 预计带动就业100人，发放劳务报酬118万元，开展技能培训86人。 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 85% | 331.5 | 119.3279 | 30.6% | 190.5981 | 48.87% | 正在实施
29 | AKT25-041-2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县塔尔乡巴格村、库祖村道路提升改造2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 塔尔乡巴格村、库祖村 | 农村道路提升改造3.3公里，及附属配套设施。 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 |  |  | 0 | 0 |  | 347 | 259 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业80人，发放劳务报酬105万元，开展技能培训68人。 | 预计带动就业80人，发放劳务报酬105万元，开展技能培训68人。 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 85% | 294.95 | 106.2384 | 30.62% | 169.6942 | 48.9% | 正在实施
30 | AKT25-052-1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 巴仁乡古勒巴格村 | 农村主干道提升改造5.2公里，入户道路硬化及其他配套附属设施建设。 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 124 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 95% | 370.5 | 187.0686 | 47.97% | 299.9786 | 76.92% | 正在实施
31 | AKT25-052-2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 阿克陶县加马铁热克乡阔纳霍依拉村人居环境整治2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 加马铁热克乡阔纳霍依拉村 | 农村主干道提升改造5公里，入户道路硬化以及附属配套设施建设。 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 |  | 390 | 372 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 90% | 351 | 229.0142 | 58.72% | 303.1259 | 77.72% | 正在实施
32 | AKT25-SFC001-1 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目 | 新建 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村 | 对赛克孜艾日克村主干道旁修建防渗渠约6公里；新建道路3.8公里；对沿街8.8公里道路进行提升改造以及地面硬化；对1000亩土地安装滴灌及其配套附属；对60亩水塘周边基础设施进行提升改造；并对农户前庭后院土地进行整治、复垦等。 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2000 | 534 | 通过项目实施，建设美丽乡村，促进农村经济社会科学发展，提升农民生活水平，加快城乡一体进程，推进新农村建设合生态文明建设的主要抓手。提升改造现有的农贸市场，扩大就业创业平台。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 55% | 1100 | 563.2793 | 28.16% | 1102.5586 | 55.13% | 正在实施
33 | AKT25-SFC001-3 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目 | 续建 | 奥依塔克镇奥依塔克村 | 1、奥依塔克镇游客服务中心旁硬化道路（两公里）；打造星空房营地35亩，房车营地一处；配套停车场等设施。2、冰川大门(红山口)：打造商铺经营区，配套房车营地、停车场等设施。小计1603.229703万元 | 1603.2297 | 1603.2297 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1603.2297 | 477 | 充分利用克州冰川公园旅游资源，引导农牧民开设民宿，推动旅游产业发展，吸纳5人就业，促进本地农牧民群众增收，改善村容村貌及卫生，有效提高已脱贫户（含监测对象）家庭生活质量；构建污水处理系统，改善人居环境，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，预计吸纳200人参与工程建设，增收200万元。 | 吸纳200人参加工程建设，实现劳务增收，推动旅游产业发展，实现就业增收。改善农户公共生活环境卫生，改善村容村貌，有效提农户生活质量；控制疾病散播，防止因病返贫，逐步实现城乡基础服务均等化；改善人居环境，提升农户生活幸福指数。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 95% | 1523.0682 | 1000 | 62.37% | 1150 | 71.73% | 正在实施
34 | AKT25-SFC001-5 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 巴仁乡巴仁村 | （1）新建污水主管道预计19公里，配套污水检查井、6立方米三格式化粪池等配套附属设施建设。（2）新建水渠预计3.7公里；道路提升改造总长度预计6.3公里，并配套相关附属设施建设；对村内基础设施进行整体的提升改造，补齐乡村基础设施短板。 | 2800 | 0 | 2520 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2520 | 612 | 通过项目实施，改善村容村貌及卫生，群众家庭生活质量；构建污水处理系统，改善人居环境，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 改善农户公共生活环境卫生，改善村容村貌，有效提农户生活质量；控制疾病散播，防止因病返贫，逐步实现城乡基础服务均等化；改善人居环境，提升农户生活幸福指数。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 28 | 0 | 0% | 785.97 | 31.19% | 正在实施
35 | AKT25-SFC001-6 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 巴仁乡库尔干村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 巴仁乡库尔干村 | （1）新建污水主管道16公里，配套污水检查井、6立方米三格式化粪池等配套附属设施建设。（2）对村内道路进行基础设施建设，包括加宽路面，沥青路面翻新，地面硬化，安装路沿石及修补预计13公里,新建U形渠预计6.5公里，并配套相关附属设施建设。对村内基础设施进行整体的提升改造，补齐乡村基础设施短板。（3）对库尔干村集中安置小区进行整体提升改造，包括地坪硬化、体育设施建设等其他附属设施。（4）对库尔干村1.9公里的中心商铺街道及其相关附属配套设施进行提升改造。 | 3700 | 895.6777 | 2804.3223 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3700 | 764 | 通过项目实施，改善村容村貌及卫生，群众家庭生活质量；构建污水处理系统，改善人居环境，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 改善农户公共生活环境卫生，改善村容村貌，有效提农户生活质量；控制疾病散播，防止因病返贫，逐步实现城乡基础服务均等化；改善人居环境，提升农户生活幸福指数。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 37 | 0 | 0% | 1041.6699 | 28.15% | 正在实施
36 | AKT25-066 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 新建 | 阿克陶县 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划6000人，补助标准每生3000元。 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1800 | 3420 | 减轻家庭经济困难学生经济负担，确保已脱贫户（含监测对象）家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 给已脱贫户（含监测对象）家庭子女提供生活补助，降低学生经济负担。 | 教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 95% | 1710 | 1647.3 | 91.52% | 1647.3 | 91.52% | 正在实施
37 | AKT25-070 | 其他 | 其他 | 阿克陶县2025年低氟砖茶采购项目 | 新建 | 阿克陶县 | 计划为全县三类户8232户33413人购买低氟砖茶，按照每户2公斤，每公斤30元，共投入资金49.392万元。 | 49.392 | 0 | 0 | 49.392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 49.392 | 8232 | 计划为全县三类户7880户32131人购买低氟砖茶，砖茶中含有多种水溶性维生素及多种矿物质，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的农牧民饮用后，可有助于减少疾病的发生。 | 砖茶含多种人类必需的维生素和稀有元素，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的少数民族以捣碎的砖茶兑奶熬制成奶茶饮用，对于以肉食为主的群众，可以去膻化食、补充水分和维生素等，有养胃、健胃、助消化、减肥、增强毛细血管的作用。避免由于缺水和饮食习惯的原因导致疾病发生。 | 县委统战部 | 范仲锋 | 县委统战部 | 范仲锋 | 伊尔番·努尔买买提 | 1% | 0.49392 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
38 | AKT25-008-16 | 产业发展 | 生产项目 | 喀热开其克乡黄麻鸡养殖基地配套设施出粪系统及堆粪场无害化处理改造项目 | 新建 | 喀热开其克乡博斯坦村 | 喀热开其克乡博斯坦村黄麻鸡养殖基地出粪系统及堆粪场无害化处理改造，计划投入资金50万元，其中：1、7座棚圈斜向传输、横向传输设备7套；拆卸机头7套增加钢槽、盖板，托梁、基础挖沟扩宽、砌砖混凝土浇筑，出粪口地面混凝土浇筑。2、堆粪场改造建设1.2米矮墙、地面混凝土浇筑、加装彩钢顶及其它附属。 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 40 | 改善养殖基地的基础设施，自主发展动力，提高增收能力，一是减少粪便发酵污染环境，降低源污染，保护生态环境；二是便于设备维修维护，长期使用，为村集体经济稳定增长和村民增收贡献力量。 | 项目建成并投入使用后，为黄麻鸡养殖基地建设项目提供持续养殖能力。一是减少粪便发酵污染环境，降低源污染，保护生态环境；二是便于设备维修维护，长期使用，为村集体经济稳定增长和村民增收贡献力量。 | 喀热开其克乡 | 罗小虎 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
39 | AKT25-008-17 | 产业发展 | 生产项目 | 2025年壮大村集体经济育肥牛（集中养殖）采购项目 | 新建 | 阿克陶镇巴仁艾日克村、英其开艾日克村、央其买里村，布伦口乡托卡依村、盖孜村，木吉乡木吉村、布拉克村、琼让村、昆提别斯村，恰尔隆镇吉朗德村、托依鲁布隆村、麻扎窝孜村、喀依孜村、其克铁热克村、巴勒达灵窝孜村 | 计划采购2900头育肥牛，1岁左右，300公斤以上（下浮20公斤），每头1万元，计划投资2900万元，采取集中养殖的方式进行托养，资产归村集体所有，托养费（分红）用于壮大集体经济收入。 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2900 | 1000 | 通过项目实施依托畜牧产业发展壮大的优势，计划采购牛2900头，托管到有养殖优势的企业或合作社养殖大户进行集中饲养，按资产收益固定收取生物性资产代养租金（总投资4%的比例），可增加4个乡镇15个村集体经济收入;预计可巩固拓展1000户3300人，通过产业发展增加经济收入，进一步提升畜牧产业质量，助力脱贫攻坚巩固拓展和乡村振兴的有效衔接。项目实施预计可为周边农牧民提供提供就业岗位20人，人均工资约在2000元/月以上。 | 通过项目实施，并将示范带动周边地区牛羊养殖现代化的发展，同时也可带动饲草料种植、饲料加工、食品、包装、运输、畜牧兽医技术服务业等同步发展，实现资源优化配置和村集体经济的持续增长。 | 畜牧兽医站 | 艾合买提·库尔班 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 50% | 1450 | 1450 | 50% | 1450 | 50% | 正在实施
40 | AKT25-008-18 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村、且克村、墩巴格村黄麻鸡养殖基地新建项目 | 新建 | 巴仁乡古勒巴格村 | 在巴仁乡古勒巴格村新建黄麻鸡养殖棚圈12座，每座棚1200平方米左右，并配套黄麻鸡养殖附属设施及设备（养殖鸡笼12套、消毒设备、清洗设备、运输设备、无害化处理设备3套、锅炉3套等）、综合用房3座、水电、围栏、供暖及供排水管网、地坪等必要附属设施，建成后资产归古勒巴格村、且克村、墩巴格村所有，每村4座。 | 4560 | 4560 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4560 | 200 | 通过项目实施，发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，预计每座棚带动3-5名群众就业，每名群众就业增收2万元以上，每座棚每年壮大村集体经济收入≥5万元。 | 通过项目实施，发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 45.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
41 | AKT25-008-19 | 产业发展 | 生产项目 | 木吉乡品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村 | 木吉乡采购27头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：木吉村7头、琼让村8头、昆提别斯村4头、布拉克村8头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41.85 | 0 |  | 41.85 | 27 | 可直接提高27户108人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我镇917多户牧民经济收入，同时提高我镇品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过此项目的实施，可有效优化我镇牦牛遗传结构，改善牦牛品质；提升牦牛生产性能和养殖效益、促进畜牧产业提质增效和持续发展，提高农牧民收入，助力推动乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。 | 木吉乡 | 赵振龙 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 41.85 | 0 | 0% | 41.85 | 100% | 已验收
42 | AKT25-008-20 | 产业发展 | 生产项目 | 奥依塔克镇品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 奥依塔克镇奥依塔克村、恰勒玛艾日克村、阿特奥依纳克村、皮拉勒村 | 奥依塔克镇采购11头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：奥依塔克村2头、恰勒玛艾日克村1头、阿特奥依纳克村5头、皮拉勒村3头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.05 | 0 |  | 17.05 | 11 | 可直接提高11户39人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我镇1400多户牧民经济收入，同时提高我镇品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过此项目的实施，可有效优化我镇牦牛遗传结构，改善牦牛品质；提升牦牛生产性能和养殖效益、促进畜牧产业提质增效和持续发展，提高农牧民收入，助力推动乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。 | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 17.05 | 0 | 0% | 17.05 | 100% | 已验收
43 | AKT25-008-21 | 产业发展 | 生产项目 | 布伦口乡品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 布伦口乡布伦口村、苏巴什村、盖孜村、恰克拉克村 | 布伦口乡采购28头青海种公牦牛；该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：布伦口村7头、苏巴什村8头、盖孜村5头、恰克拉克村8头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43.4 | 0 |  | 43.4 | 28 | 可直接提高28户123人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我乡1800户7200多人牧民经济收入，同时提高我乡品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过引进青海种公牦牛进行品种改良，优化我镇牦牛品种，逐步改善牦牛品质，提高畜牧业经济效益，加大我乡种畜资源，壮大牦牛产业发展，扩展市场，可提高我乡养殖业经济效益，促进我县农村经济发展和牧民增收，有效巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 43.4 | 0 | 0% | 21.7 | 50% | 已验收
44 | AKT25-008-22 | 产业发展 | 生产项目 | 克孜勒陶镇品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、喀尔乌勒村、红新村、艾杰克村、喀拉塔什村、喀拉塔什其木干村、托运都克村、塔木村、喀普喀村、其木干村、阿尔帕勒克村、塔木柏孜村、汗铁力克村、别勒迪尔村 | 克孜勒陶镇采购26头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：其中：乌尔都隆窝孜村2头、喀尔乌勒村2头、红新村2头、艾杰克村2头、喀拉塔什村3头、喀拉塔什其木干村2头、托运都克村1头、塔木村2头、喀普喀村2头、其木干村1头、阿尔帕勒克村2头、塔木柏孜村1头、汗铁力克村2头、别勒迪尔村2头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.3 | 0 |  | 40.3 | 26 | 可直接提高26户117人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我乡1600户5000多人牧民经济收入，同时提高我乡品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过引进种公牦牛进行品种改良，可优化我镇牦牛品种，改善牦牛品质，延伸我镇牦牛产业发展，扩展畜牧市场，提高我镇养殖业经济，促进畜牧业提质增效，维护社会稳定，加快农村发展和牧民增收。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 40.3 | 0 | 0% | 40.3 | 100% | 已验收
45 | AKT25-008-23 | 产业发展 | 生产项目 | 恰尔隆镇品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 恰尔隆镇吉朗德村、麻扎窝孜村、托依鲁布隆村、巴勒达灵窝孜村、喀依孜村 | 恰尔隆镇采购27头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：吉朗德村5头、麻扎窝孜村5头、托依鲁布隆村6头、巴勒达灵窝孜村5头、喀依孜村6头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41.85 | 0 |  | 41.85 | 27 | 可直接提高27户95人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我乡162户486多人牧民经济收入，同时提高我乡品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过品种改良可优化牦牛品种，可有效改善本乡牦牛肉质品质，增加肉食品供应量，提高生产力和经济效益，促进农村经济发展和牧民增收创收，有效巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 41.85 | 0 | 0% | 41.85 | 100% | 已验收
46 | AKT25-008-24 | 产业发展 | 生产项目 | 塔尔塔吉克民族乡品种改良种公牦牛采购项目 | 新建 | 塔尔塔吉克民族乡巴格村、阿勒麻勒克村、巴格艾格孜村、库祖村 | 塔尔塔吉克民族乡采购16头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：巴格村3头、阿勒麻勒克村6头、巴格艾格孜村4头、库祖村3头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.8 | 0 |  | 24.8 | 16 | 可直接提高16户72人农牧民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我乡505户2000多人牧民经济收入，同时提高我乡品种改良效果，提升牦牛品质。 | 通过引进青海种公牦牛，可有效提高我乡牦牛生长速度、繁殖性能、体型和肉质品质，提高养殖效率和经济效率及农牧民收入，促进畜牧业可持续发展。 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 100% | 24.8 | 0 | 0% | 24.8 | 100% | 已验收
47 | AKT25-008-25 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县2025年柯尔克孜羊种公羊补助项目 | 新建 | 阿克陶县巴仁乡库木村、墩巴格村、吐尔村、阔洪其村、英买里村、也勒干村、古勒巴格村、巴仁村、加依村、克孜勒吾斯塘村、库尔干村；奥依塔克镇奥依塔克村、恰勒玛艾日克村、皮拉勒村；木吉乡木吉村、布拉克村、昆提别斯村；玉麦镇玉麦村、英阿依玛克村、阿勒吞其村、尤喀克霍伊拉村、库尼萨克村、喀什艾日克村、加依铁热克村、霍伊拉艾日克村；加码铁热克乡赛克孜艾日克村、巴格拉村、阔什铁热克村、乌克买里村、喀什博依村、阔纳霍依拉村、托尔塔依村、托尔社区、农场社区、塔依社区；克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、喀尔乌勒村、红新村、艾杰克村、喀拉塔什村、喀拉塔什其木干村、托运都克村、塔木村、喀普喀村、其木干村、阿尔帕勒克村、塔木柏孜村、汗铁热克村、别勒迪尔村；恰尔隆镇吉郎德村、麻扎窝孜村、托依鲁布隆村、巴勒达灵窝孜村、喀依孜村 | 巴仁乡采购60只；奥依塔克镇采购20只；木吉乡10只；玉麦镇75只；加码铁热克乡50只；克孜勒陶镇168只；恰尔隆镇53只，共计采购柯尔克孜羊种公羊436只，每只补助1000元，计划投资43.6万元。采购标准：年龄1岁及以上，体重50公斤以上、棕色或黑色、健康、鉴定合格（一级以上）、种公羊来源清晰，布病检测合格。采购方式：农户自行采购，采取先建后补的方式实施。 | 43.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 43.6 | 426 | 通过实施该项目，达到柯尔克孜羊种公羊品种改良效果，使全县约426户牧民受益，同时，可促进 全县柯尔克孜羊品质提升，增加经济效益，从而促进牧民增收。 | 推动全县畜牧业高质量发展，更好的满足全县畜牧产业发展需求，优化牲畜品种质量，进一步带动牧民经济增收，为大力发展畜牧养殖业打下更坚实的基础。 | 畜牧兽医站 | 艾合买提·库尔班 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 89% | 38.804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
48 | AKT25-041-4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶镇诺库其艾日克村村级道路建设项目 | 新建 | 阿克陶镇诺库其艾日克村 | 新建硬化道路（沥青路面）2.144km，路基路面宽8.5/8.0m,技术标准为三级公路，设计速度40km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 | 400 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 360 | 767 | 完成2.144公里道路建设任务，完善了阿克陶县南侧农业产业园、畜牧产业园至县城环城南路区域路网，进一步缓解重载车辆对县城交通的影响，改善通行条件同时降低行车安全隐患。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 60% | 240 | 112.87 | 31.35% | 112.87 | 31.35% | 正在实施
49 | AKT25-041-19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 巴仁乡道路提升改造项目 | 新建 | 巴仁乡库尔干村、巴仁村 | 1.巴仁村新/改建硬化道路8.7公里,路基宽度4m-6.5m,路面宽度3.5m-6m,含路基、路面、桥涵及其他附属设施，预计投资380万元。 2.库尔干村改建硬化道路1.9公里,路基宽度12m,路面宽度12m,含路基、路面、桥涵及其他附属设施，预计投资240万元； | 620 |  | 561.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 561.57 | 1376 | 通过项目实施，方便群众出行，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 项目建成后，可有效改善村民出行条件，降低农产品运输成本，促进农产品流通销售，充分调动好、发挥好群众积极性，增加村民收入。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 1% | 6.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
50 | AKT25-050-7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 阿克陶县木吉乡人居环境整治项目 | 新建 | 木吉乡5个片区 | 新建DN300HDPE钢带增强双壁波纹管主排水管（SN8型、环刚度15KN/m2）965米污水提升泵（流量10m3/h、扬程20m、功率0.75kW、含配套电缆、控制柜、配套法兰、连接软管等）1套，修建化粪池并采用MBR膜一体化地埋式污水设备5套 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1000 |  | 100 | 800 | 生活污水处理项目：1、数量指标：村人居环境整治1个，新建一体化地埋式污水设备5套。2、质量指标项目验收合格率100%，3、时效指标2025年4月-2025年11月；4、项目完工及时率：100%，5、成本指标：工程直接费用：1200万元，6、社会效益指标：受益人口数：2283人；7、可持续影响指标：工程设计使用年限≥30年；8、受益脱贫人口满意度95% | 1、改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量。 2、项目实施后将改善环境保护饮用水水源地，预防水污染，促进畜牧业生产 | 阿克陶县农业技术推广中心 | 梁亚斌 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 75% | 900 | 11.3 | 11.3% | 14.7 | 14.7% | 正在实施
51 | AKT25-017-24 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县巴仁乡阿热买里村标准化林果示范基地建设项目 | 新建 | 巴仁乡阿热买里村 | 工程主要内容包括三大部分，即：1、新建节制右分水闸；2、新建DN500PVC-M引水管道100m、新建2200m³条形沉砂蓄水池；3、新建9.86万m³高位蓄水池及附属配套工程。 | 571.85 |  | 496.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 496.85 | 524 | 通过调节池的实施，使林果基地土地灌溉设施得到了完善，林果基地种植条件得到了改善，可大幅提高果树抗御自然灾害的能力，减少水土流失，提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 提高水的利用率，改善灌溉条件，节水减水费，增加收入。 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 准备挂网
52 | AKT25-67-7 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县皮拉勒乡饮水安全入户工程 | 新建 | 皮拉勒乡 | 新建供水管网450m（100级PE管DN90mm、1.0Mpa、壁厚5.4mm、1.5kg/m），入户管道7040m（100级PE管DN20mm、1.6Mpa），入户水表井96座。 | 211.31 |  | 211.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 211.31 | 230 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 皮拉勒乡 | 买买铁力·艾则孜 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 | 60% | 126.786 | 0 | 0% | 59.5823 | 28.2% | 正在实施
53 | AKT25-67-8 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县巴仁乡饮水安全入户工程 | 新建 | 巴仁乡 | 为解决阿克陶县巴仁乡古勒巴格村等14个村189户（集中联片72户，分散供水户117户）新建安居房饮水保障问题。需要新建供水管网5.2公里、PE100级给水管、管径为DN50~DN110，入户管18.9公里、PE100级给水管、管径为DN25，检查井16座，水表井138座，各类配件及附属设备。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 80 | 189 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 | 1% | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
54 | AKT25-67-9 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程 | 新建 | 加马铁热克乡 | 为解决阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村等6个村36户新建安居房饮水保障问题，需要新建供水管网0.5公里、PE100级给水管、管径为DN50~DN110，入户管4.5公里、PE100级给水管、管径为DN25，检查井3座，水表井36座，各类配件及附属设备。 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 31 | 36 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
55 | AKT25-67-10 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县塔尔乡饮水安全入户工程 | 新建 | 塔尔乡 | 为解决阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村等7个村20户新建安居房饮水保障问题。需要新建供水管网0.9公里、PE100级给水管、管径为DN50~DN110，入户管1.6公里、PE100级给水管、管径为DN25，检查井5座，水表井20座，各类配件及附属设备。 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18 | 20 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
56 | AKT25-007-32 | 产业发展 | 生产项目 | 巴仁乡温室大棚建设项目 | 新建 | 巴仁乡克孜勒吾斯塘村、萨依巴格村、阔洪其村、吐尔村 | 计划新建温室大棚40座，每座占地面积2亩，使用一侧砖砌结构，双层膜结构，薄膜上面铺棉被或者卷帘，保证保温效果，并进行客土换填，安装及其他附属配套设施，建成后资产归克孜勒吾斯塘村、萨依巴格村、阔洪其村、吐尔村所有，每村10座。 | 2400 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2160 | 201 | 通过项目实施，发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收。 | 通过项目实施，发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1% | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
57 | AKT25-011-10 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县木吉乡民宿改造项目 | 新建 | 木吉乡木吉村、琼让村 | 对木吉乡闲置房屋2750平米进行改造民宿及附属配套设施等。 | 700 | 626.8903 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 626.8903 | 20 | 1.数量指标：对2750平米闲置资产进行改造；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年5月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥5户；5.可持续性影响指标：更有力的发展旅游业，壮大村集体经济；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 以村党支部加村股份经济合作社加企业的模式，对闲置资产进行改造，项目实施后壮大各村村集体经济，收益辐射带动20户50人，同时将该项目每年不低于3.5%的收益，用于壮大村集体经济，招收公益性岗位、救助突发严重困难户和一般户抵御风险、合作社成员分配资金以及村基础设施维修等。 | 木吉乡 | 赵振龙 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
58 | AKT25-011-11 | 产业发展 | 生产项目 | 阿克陶县布伦口乡民宿建设项目 | 新建 | 布伦口乡布伦口村 | 对闲置房屋进行民宿改造，其中改造房屋2078平米及其配套附属设施等。 | 650 | 585 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 585 | 12 | 改造民宿，租赁给企业，带动群众就业，租金收益用于各村壮大村集体经济。 | 改造民宿，租赁给企业，预计租金收益30万元，租金收益用于各村壮大村集体经济。 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
59 | AKT25-014-3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂提升改造项目 | 新建 | 克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村（丝路佳苑) | 对喀拉塔什其木干村对糖厂进行提升改造，共计投入资金102万元，一是采购硬糖和夹心硬糖生产和包装设备；二是按照食品生产标准对车间进行改造，建设外包装车间，对现有生产车间按照分区规划进行分隔，对内包装车间铺设供排水管道，对熬糖车间进行开沟排水改造；三是建设实验室，采购实验室器材和操作台。 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 102 | 23 | 一是糖厂生产设备、生产车间达到食品生产卫生标准，提升糖产品生产效率；二是加快“糖果小镇”建设进程，进一步补齐小商品经济发展短板；三是优化产业结构，带动更多搬迁群众就地就近就业。 | 项目实施后，厂房设备将由村集体股份制经济合作社自用，以生产糖类产品所获利润和带动就业发放工资两种形式产生效益，预计每年综合收益达5.5万元，可带动20余名搬迁群众就地就近就业。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 商信局 | 艾孜木江·莫拉艾买江 | 李世锋 | 30% | 30.6 | 0 | 0% | 31.6 | 30.98% | 正在实施
60 | AKT25-017-26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶镇奥达艾日克村排碱渠清淤项目 | 新建 | 阿克陶镇奥达艾日克村 | 对阿克陶镇奥达艾日克村9条排碱渠共计6.27公里进行清淤，包含6处清淤堵点，3座配套建筑物（过水涵洞）。 | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 198 | 通过项目实施1.清除渠道中的淤泥、杂物，保持水流畅通。2.可以减少渠道周边水土流失，恢复渠道生态功能。3.可以减少农田盐碱化面积，改善土壤质量，促进农作物增产增收。 | 通过项目实施可以改善种植条件，降低种植成本，增产效益能长期保障群众收益，保障农户长期增产增收。 | 阿克陶镇 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 60% | 30 | 0 | 0% | 13.17 | 29.27% | 正在实施
61 | AKT25-041-20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县加马铁热克乡2025年村级道路建设项目 | 新建 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 对喀什博依村新建硬化道路（混凝土路面）2.9公里，路面宽度5-6米，路基宽度5.5-6.5米，设计速度20km/h,含路基、路面及其他附属设施。 | 220 | 55 | 143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 198 | 404 | 通过实施该项目可进一步加快发展产业以及改善群众出行条件，助力乡村生态振兴，建设美丽乡村。 | 通过实施该项目可进一步加快发展产业以及改善群众出行条件，助力乡村生态振兴，建设美丽乡村。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 20% | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在实施
62 | AKT25-048-7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县农业防灾减灾体系建设项目 | 新建 | 阿克陶镇央其买里村、加马铁热克乡赛克孜艾日克村、加马铁热克乡农场社区、玉麦镇玉麦村、巴仁乡阔洪其村 | 在阿克陶镇央其买里村、加马铁热克乡赛克孜艾日克村、加马铁热克乡农场社区、玉麦镇玉麦村、巴仁乡阔洪其村建设农业自然灾害监测体系5套，每套占地面积48平方米（含基础设施建设），每座投资56.103万元，共计280.515万元。 | 280.515 | 5 | 254.765 | 0 | 0 |  |  | 20.75 | 0 |  | 280.515 | 5065 | 监测点建成后提高农业精准管理能力，第一时间监测自然灾害发生发展趋势，帮助农技人员、种植大户精准安排农事活动，优化种植计划，减少资源浪费，科学有效提高农作物产量和质量。 | 通过提高农业精准管理能力、优化种植计划、适时精准改善土壤墒情，到达提高农作物产量和质量，实现农户增产增收。 | 阿克陶县人工影响天气办公室 | 艾买提江·阿布力米提 | 气象局 | 郝海霞 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
63 | AKT25-67-12 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县布伦口乡农村安全饮水巩固提升工程 | 新建 | 布伦口乡苏巴什村、恰克尔艾格勒村、盖孜村、托喀依村 | 布伦口乡各行政村新建安全住房进行提升改造，改善安全饮水入户条件，共改善32户，（其中苏巴什村13户，恰克尔艾格勒村12户，盖孜村5户、托喀依村2户）需要新建供水管网1km，PE100级给水管，管径为DN50~DN110，入户管网2km，PE100级给水管，管径为DN25，各类配件建筑物及附属设备。 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | 32 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 正在挂网/招投标
64 | AKT25-67-11 | 巩固三保障成果 | 饮水 | 2025年阿克陶县克孜勒陶镇饮水安全入户工程 | 新建 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村 | 为解决阿克陶县克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村10户（其中：8户新建，2户提升改造）新建安居房饮水保障问题。需要新建供水管网2公里、PE100级给水管、管径为DN50~DN110，入户管1.5公里、PE100级给水管、管径为DN25，检查井5座，水表井20座，各类配件及附属设备。 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11 | 10 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加务工收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 已完工待验收
65 | AKT25-008-5 | 产业发展 | 生产项目 | 易地扶贫搬迁安置点羊圈建设项目 | 新建 | 昆仑佳苑 | 在易地扶贫搬迁安置点新建5座羊圈，每座1440平方米，资产归村集体所有。总投资650万元。 | 650 | 585 | [8 empty] | 585 | 100 | 通过新建5座棚圈，为搬迁群众提供畜牧业发展基础，促进品种改良工作步伐，提高群众收入。 | 通过实施项目进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大。项目投入后可带动不少于100户易地搬迁群众扩大畜牧养殖规模，进一步提高辖区群众人均收入。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 已完成设计
66 | AKT25-011-12 | 产业发展 | 生产项目 | 塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施改造项目 | 改建 | 塔尔乡巴格村 | 塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施建设项目，计划对塔尔塔吉克民族乡巴格村2270平方闲置资产进行民宿改造，包含供排水、供电、供暖和消防设施等，项目计划投资398万元；项目改建完成后归村集体所有，采取村集体+企业+合作社的方式运营。 | 398 | 358 | [8 empty] | 358 | 33 | 项目改造完成后归村集体所有，采取村集体+企业+合作社的方式运营。年收益不低于12万元。解决本地就业2人。 | 通过此项目带动村集体收益12万，带动至少2人就业。通过提升旅客旅游体验度，进一步提升杏花节知名度，把过境游变成目的游，切实带动农特产品的销售。 | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 文旅局 | 冯永强 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 |  |  |  |  | 0 |  | 准备挂网
67 | AKT25-017-4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县加马铁热克乡渠道防渗改建工程 | 新建 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村 | 新建渠道3条，渠道总长8980.35m,配套渠系建筑物122座，其中1号渠为梯型渠、底宽1m，高1m，渠长4357.88m，为4、5、6小队共水渠，流量1.5m³/s，配套水闸18座，公路桥9座，渡槽4座，小涵洞1座；2号渠为U140型，渠长2307.08m，为6、7、9小队共用渠，流量为0.8m³/s，配套水闸17座，公路桥63座；3号渠为梯型，底宽2.2m，高1.4m，渠长2315.39，为水库向下游供水水渠，设计流量3.0m³/s,配套水闸6座，公路桥2座，渡槽2座。 | 1600 | 1440 | [8 empty] | 1440 | 29 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 已完成可研/实施方案
68 | AKT25-017-25 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县2025年加马铁热克乡喀什博依村防渗渠建设项目 | 新建 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 在喀什博依村4组新建防渗渠1.25公里，流量为0.3—0.5m³/s，改建1.4公里，流量为0.3—0.5m³/s，并配套水渠闸口11个、农桥28座等附属设施。 | 280 |  | 252 | [7 empty] | 252 | 404 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 提高水的利用率，改善灌溉条件，节水减水费，增加收入。 | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 准备挂网
69 | AKT25-17-27 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村2025年防渗渠建设项目 | 新建 | 恰尔隆镇其克尔铁热克村 | 新建防渗渠5公里，设计流量0.3-1.5m³/s，及附属配套设施。 | 346 |  |  | 346 | [6 empty] | 346 | 201 | 通过项目实施进一步改善辖区内农业灌溉条件，保障农田灌溉用水，提高农田粮食产量。 | 进一步提升水资源利用率，完善农业灌溉设施基础设施保障，促进农业发展，带动农户增产增收。 | 恰尔隆镇 | 张宝贵 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 准备挂网
70 | AKT25-042-3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县巴仁乡库木村产业路建设项目 | 新建 | 巴仁乡库木村 | 新建沥青道路2.19公里,路基宽度4.5m,路面宽度3.5m，含路基、路面及其他附属设施。 | 80 |  | 75 | [7 empty] | 75 | 20 | 通过实施该项目，方便群众出行，提升居民生活幸福指数，建设美丽乡村，有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 项目建成后，可有效改善村民出行条件，降低农产品运输成本，促进农产品流通销售，充分调动好、发挥好群众积极性，增加村民收入。 | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 0% |  |  |  | 0 |  | 准备挂网
71 | AKT25-048-6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 木吉乡布拉克村草原围栏项目 | 新建 | 木吉乡布拉克村 | 4.1万亩天然草原拉设27公里围栏，围栏采用铁质柱编制围栏。铁质柱包括挂线柱、加强柱和支撑柱。围栏高度120cm，挂线柱柱距5m，加强柱柱距100m。 | 110 |  | 99 | [7 empty] | 99 | 394 | 通过该项目实施，4.1万亩天然草原的植被盖度提高，平均每亩草产量增加4.5公斤，优良牧草比例明显提高，改善草原的生态环境。 | 通过拉设围栏4.1万亩天然草原，平均每亩草产量比以前增加4.5公斤，缓解牲畜的饲草料缺少问题。 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 正在挂网/招投标
72 | AKT25-048-8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 阿克陶县农业灌溉与牧草产量提升增水保障项目 | 新建 | 奥依塔克镇、布伦口乡 | 奥依塔克镇和布伦口乡山区布设6套催化增雨（雪）设施装备，每座占地面积48平方（含基础设施配套）。每套30万元，共计180万元。 | 180 | 180 | [8 empty] | 180 | 3288 | 对云水资源进行开发利用，增加山区积雪面积和盆地牧场雨水量。改善土壤墒情增加牧草产量，提升下游农业灌溉用水总量。 | 充分有效利用空中云水资源，增加山区积雪和雨水总量，进而提高牧草产量和河流来水量，促进农牧业发展和农牧民增收。 | 阿克陶县人工影响天气办公室 | 艾买提江·阿布力米提 | 气象局 | 郝海霞 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 正在挂网/招投标
73 | AKT25-050-8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 阿克陶县乡镇环保基础设施提升 | 新建 | 克孜勒陶镇、喀热开其克乡、塔尔塔吉克乡平原区、布伦口乡政府所在地 | 克孜勒陶镇：新建DN300玻璃钢排水主管道260m,新建预制混凝土污水检查井8座，新建300m3化粪池1座，采购20m3多功能清污车1辆，计划投资100万元。 布伦口乡：采购及安装4m3三格栅玻璃钢化粪池8个，采购20m3多功能清污车1辆，计划投资35万元。 喀热开其克乡：新建DN300玻璃钢排水主管道80m,新建300m3化粪池1座，采购20m3多功能清污车1辆，计划投资65万元。 塔尔塔吉克乡平原区：新建DN300玻璃钢排水主管道490m,新建预制混凝土污水检查井17座，新建300m3化粪池1座，学校旱厕提升改造（改冲水厕所、水、电、暖、内部装修），提升泵2台（流量20m3/h、扬程20m、功率7.5kW、含配套电缆、控制柜、配套法兰、连接软管50m等）计划投资100万元。 | 300 | 270 | [8 empty] | 270 | 230 | 有效解决乡镇所在地污水问题，提升公共卫生环境治理。提升群众生活质量。加快实施乡村振兴战略，推进人居环境整治，切实解决排污问题，尽快改善农村生产生活条件和提升生态质量。 | 减少水污染：污水管网能够有效地收集和处理生活污水，减少污水随意排放造成的环境污染，保护水源地，提高饮水安全。提高生活质量：通过污水管网的建设，可以改善农户的生活环境，减少因水污染引起的健康问题，提高居农户的生活质量。促进经济发展：污水管网的建设有助于提升农村形象；节约水资源：通过合理的污水处理和再利用，可以节约新鲜水资源，缓解水资源紧张的问题。 | 克孜勒陶镇、喀热开其克乡、塔尔乡、布伦口乡 | 阿不来提·塞买尔、罗小虎、买吾甫沙·买尔旦沙、库尔班艾力·麦麦提艾力 | 住建局 | 闫旭波 | 李世锋 |  |  |  |  | 0 |  | 准备挂网
74 | AKT25-67-3 | 乡村建设行动 | 农村基础设 施 | 奥依塔克镇奥依塔克村农村供水水源保护水质提升工程 | 改建 | 奥依塔克镇奥依塔克村 | 本工程防护改造水源2处，水源保护围墙418.5m、水源保护桁架结构彩钢房1座（541.4㎡）、钢制人行便桥1座（12m）、消毒间2座、改建集水井2座；改建输水管道1.07km，输水管道末端均与现状水厂进水管连接，布置管线配套附属建筑物有检查井5座、沿管线镇墩11座、管道横穿河道放冲防护段1处（380m）、管道穿路定向钻1座（18m）、输水管道里程桩共13个、里程碑2个；安装消毒设备2套、安装水质在线检测设备2套、自动化监控系统2套、安装出水厂计量装置2套。 | 398 |  | 358 | [7 empty] | 358 | 665 | 解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 杨涛 |  |  |  |  | 0 |  | 已完成可研/实施方案