附件1

阿克陶县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目储备库（动态调整）、计划库

（年度计划）、执行库的实施方案

为贯彻落实中央、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排部署，加强资金和项目管理，提高资金使用效益，根据《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11号）《关于印发<新疆维吾尔自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目入库指南（试行）>的通知》（新乡振〔2022〕35号）《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）>的通知》（新乡振〔2021〕32号）《关于2025年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收有关工作的通知》（新农帮扶〔2025〕34号）《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整新疆维吾尔自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2024〕66号）文件精神，结合阿克陶县实际，制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。充分利用项目自主审批权限，加大资金投入力度，优化资金使用机制，提高配置效率，创新方式方法，形成全方位帮扶合力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力推进乡村全面振兴。

二、项目职责权限划分

（一）资金主管单位职责。资金主管部门主要负责项目库、项目计划编制和审查论证，下达资金安排计划，对项目质量、进度监督检查，组织开展项目竣工验收。

（二）项目主管单位职责。项目主管单位主要负责项目实施方案的审查论证，项目前期资料的审核，对项目质量、进度监督检查，参与项目竣工验收。

（三）项目建设单位职责。项目建设单位主要负责制定《项目可行性研究报告》《初步设计方案》《项目实施方案》，组织开展项目设计、勘察、招投标、合同订立、委托项目监理、结算审核、财务决算等，督促项目施工单位和监理单位履职尽责，对项目施工质量和进度进行监督检查，按照工程进度支付项目资金，项目竣工后向主管部门提出验收申请等。

（四）项目施工单位职责。组织项目按照设计要求施工，保证项目施工质量和施工进度。

（五）项目使用单位。遵循“谁使用、谁管理、谁负责”原则，做好项目后续管理。

- 三、项目建设内容

（一）阿克陶县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目储备库共138个项目，计划投资251521.636438万元，其中：

1.产业发展79个项目，计划投资147050.3497万元，投资占比58.46%。

（1）产业到户奖补4个项目，计划投资12736.84274万元，其中：种植业1个项目，建设规模7项，计划投资2067.92217万元；畜牧业1个项目，建设规模4项，计划投资7662.436万元；庭院经济1个项目，建设规模1011.5亩，计划投资101.15万元；就业创业1个项目，建设规模3人，计划投资2905.334565万元。

（2）生产项目43个项目，计划投资39885.177万元，其中：种植业基地15个项目，建设规模46260亩/座，计划投资21053.507万元；养殖业基地15个项目，建设规模3282座/头/个，计划投资11030.75万元；林草基地建设4个项目，建设规模49829亩，计划投资3158.42万元；休闲农业与乡村旅游9个项目，建设规模2087个，计划投资4642.5万元。

（3）加工流通项目5个项目，计划投资1722万元，其中：产地初加工和精深加工4个项目，建设规模5座/个，计划投资1332万元；品牌打造和展销平台1个项目，建设规模1座，计划投资390万元。

（4）配套基础设施项目26个项目，计划投资92234.33万元，其中：小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设)19个项目，建设规模2116.097公里/万立方米，计划投资91492.33万元；其他（合作社补助、壮大村集体经济）7个项目，建设规模10个/台，计划投资742万元。

（5）金融保险配套项目1个项目，计划投资472万元，其中：小额贷款贴息1个项目，建设规模4812户，计划投资472万元；

2.就业项目1个项目，计划投资1200万元，投资占比0.48%。

（1）公益性岗位1个项目，计划投资1200万元，其中：公益性岗位1个项目，建设规模1000人，计划投资1200万元。

3.乡村建设行动43个项目，计划投资51201.1547万元，投资占比20.35%。

（1）农村基础设施（含产业基础设施配套）28个项目，计划投资31154.075万元，其中：农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）14个项目，建设规模134.257公里/座，计划投资22117万元；

产业路、资源路、旅游路建设3个项目，建设规模14.09公里，计划投资620万元；农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）3个项目，建设规模3座，计划投资1900万元；其他（防洪工程、渠道清淤、草原配套设施）8个项目，建设规模47.917公里/套，计划投资6517.075万元。

（2）人居环境整治10个项目，计划投资4943.85万元，其中：农村污水治理5个项目，建设规模18.13公里/套，计划投资2523.85万元；农村垃圾治理2个项目，建设规模5座，计划投资1250万元；村容村貌提升3个项目，建设规模35公里，计划投资1170万元。

（3）农村公共服务5个项目，计划投资15103.229703万元，其中：开展县乡村公共服务一体化示范创建5个项目，建设规模5个，计划投资15103.229703万元。

4.巩固三保障成果14个项目，计划投资52020.74万元，投资占比20.68%。

（1）教育1个项目，计划投资2522.1万元，其中：享受“雨露计划+”职业教育补助1个项目，建设规模8407人，计划投资2522.1万元。

（2）饮水13个项目，计划投资49498.64万元，其中：农村饮水安全巩固提升13个项目，建设规模137.12座/公里/户，计划投资49498.64万元。

5.其他1个项目，计划投资49.392万元，投资占比0.02%。

（1）其他1个项目，计划投资49.392万元，其中：困难群众饮用低氟茶1个项目，建设规模8232户，计划投资49.392万元。（具体内容详见附件2。）

（二）阿克陶县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目计划库共98个项目，计划投资83989.566438万元，其中：

1.产业发展59个项目，计划投资51774.16974万元，投资占比61.64%。

（1）产业到户奖补4个项目，计划投资12736.84274万元，其中：种植业1个项目，建设规模7项，计划投资2067.92217万元；畜牧业1个项目，建设规模4项，计划投资7662.436万元；庭院经济1个项目，建设规模1011.5亩，计划投资101.15万元；就业创业1个项目，建设规模3人，计划投资2905.334565万元。

（2）生产项目31个项目，计划投资29242.677万元，其中：种植业基地11个项目，建设规模35500亩/座，计划投资15975.507万元；养殖业基地13个项目，建设规模3077座/头/个，计划投资9330.75万元；林草基地建设1个项目，建设规模44482亩，计划投资908.42万元；休闲农业与乡村旅游6个项目，建设规模2084个，计划投资3028万元。

（3）加工流通项目3个项目，计划投资872万元，其中：产地初加工和精深加工2个项目，建设规模3座/个，计划投资482万元；品牌打造和展销平台1个项目，建设规模1座，计划投资390万元。

（4）配套基础设施项目20个项目，计划投资8450.65万元，其中：小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设)14个项目，建设规模81.697公里/万立方米，计划投资7908.65万元；其他（合作社补助、壮大村集体经济）6个项目，建设规模9个/台，计划投资542万元。

（5）金融保险配套项目1个项目，计划投资472万元，其中：小额贷款贴息1个项目，建设规模4812户，计划投资472万元。

2.就业项目1个项目，计划投资1200万元，投资占比1.42%。

（1）公益性岗位1个项目，计划投资1200万元，其中：公益性岗位1个项目，建设规模1000人，计划投资1200万元。

3.乡村建设行动28个项目，计划投资26849.5947万元，投资占比31.96%。

（1）农村基础设施（含产业基础设施配套）17个项目，计划投资8892.515万元，其中：农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）7个项目，建设规模50.544公里/座，计划投资4082万元；产业路、资源路、旅游路建设2个项目，建设规模4.39公里，计划投资230万元；农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）3个项目，建设规模3座，计划投资1900万元；其他（防洪工程、渠道清淤、草原配套设施）5个项目，建设规模41.1公里/套，计划投资2680.515万元。

（2）人居环境整治6个项目，计划投资2853.85万元，其中：农村污水治理4个项目，建设规模13.83公里/套，计划投资2073.85万元；村容村貌提升2个项目，建设规模30公里，计划投资780万元。

（3）农村公共服务5个项目，计划投资15103.229703万元，其中：开展县乡村公共服务一体化示范创建5个项目，建设规模5个，计划投资15103.229703万元。

4.巩固三保障成果9个项目，计划投资4116.41万元，投资占比4.9%。

（1）教育1个项目，计划投资2522.1万元，其中：享受“雨露计划+”职业教育补助1个项目，建设规模8407人，计划投资2522.1万元。

（2）饮水8个项目，计划投资1594.31万元，其中：农村饮水安全巩固提升8个项目，建设规模128.12座/公里/户，计划投资1594.31万元。

- 5.其他1个项目，计划投资49.392万元，投资占比0.05%。

- （1）其他1个项目，计划投资49.392万元，其中：困难群众饮用低氟茶1个项目，建设规模8232户，计划投资49.392万元。（具体内容详见附件3。）

（三）阿克陶县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目执行库共75个项目，计划投资58819.69944万元，其中：

1.产业发展48个项目，计划投资39263.15274万元，投资占比66.75%。

（1）产业到户奖补4个项目，计划投资12736.84274万元，其中：种植业1个项目，建设规模7项，计划投资2067.92217万元；畜牧业1个项目，建设规模4项，计划投资7662.436万元；庭院经济1个项目，建设规模1011.5亩，计划投资101.15万元；就业创业1个项目，建设规模3人，计划投资2905.334565万元。

（2）生产项目26个项目，计划投资19964.17万元，其中：种植业基地6个项目，建设规模7680亩/座，计划投资6697万元；养殖业基地13个项目，建设规模3077座/头/个，计划投资9330.75万元；

林草基地建设1个项目，建设规模44482亩，计划投资908.42万元；休闲农业与乡村旅游6个项目，建设规模2084个，计划投资3028万元。

（3）加工流通项目2个项目，计划投资492万元，其中：品牌打造和展销平台1个项目，建设规模1座，计划投资390万元。

（4）配套基础设施项目15个项目，计划投资5598.14万元，其中：小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设)10个项目，建设规模60.733公里/万立方米，计划投资5158.14万元；其他（合作社补助、壮大村集体经济）5个项目，建设规模8个/台，计划投资440万元。

（5）金融保险配套项目1个项目，计划投资472万元，其中：小额贷款贴息1个项目，建设规模4812户，计划投资472万元。

2.就业项目1个项目，计划投资1200万元，投资占比2.04%。

（1）公益性岗位1个项目，计划投资1200万元，其中：公益性岗位1个项目，建设规模1000人，计划投资1200万元。

3.乡村建设行动17个项目，计划投资15010.744703万元，投资占比25.51%。

（1）农村基础设施（含产业基础设施配套）9个项目，计划投资2627.515万元，其中：农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）5个项目，建设规模22.244公里/座，计划投资1977万元；产业路、资源路、旅游路建设1个项目，建设规模2.19公里，计划投资80万元；其他（防洪工程、渠道清淤、草原配套设施）3个项目，建设规模38公里/套，计划投资570.515万元。

（2）人居环境整治4个项目，计划投资2280万元，其中：农村污水治理2个项目，建设规模6.83公里/套，计划投资1500万元；村容村貌提升2个项目，建设规模30公里，计划投资780万元。

（3）农村公共服务4个项目，计划投资10103.229703万元，其中：开展县乡村公共服务一体化示范创建4个项目，建设规模4个，计划投资10103.229703万元。

4.巩固三保障成果8个项目，计划投资3296.41万元，投资占比5.6%。

（1）教育1个项目，计划投资2522.1万元，其中：享受“雨露计划+”职业教育补助1个项目，建设规模8407人，计划投资2522.1万元。

（2）饮水7个项目，计划投资774.31万元，其中：农村饮水安全巩固提升7个项目，建设规模118.12座/公里/户，计划投资774.31万元。

5.其他1个项目，计划投资49.392万元，投资占比0.08%。

（1）其他1个项目，计划投资49.392万元，其中：困难群众饮用低氟茶1个项目，建设规模8232户，计划投资49.392万元。（具体内容详见附件4。）

四、实施要求

（一）加强项目实施管理。项目经党委农村工作领导小组批复后，各项目建设单位要严格按照批复的建设内容、建设地点、规模等内容实施，不得擅自更改和调整，确需调整的，由项目建设单位、主管部门提出申请，报党委农村工作领导小组研究同意后予以调整。各项目建设单位、主管部门要加强项目实施过程中的监督检查，加快项目实施进度，保证项目建设质量和施工安全。项目竣工后，项目建设单位要按照“一项目一档案”的要求，扎实做好档案的收集整理工作。

（二）规范项目资金管理。财政衔接资金实行国库集中支付报帐运行，资金拨付由项目建设单位向项目主管部门提出申请，经主管部门同意后提交财政局审核，由国库支付中心支付至施工单位。各项目建设单位要严格资金审核审批手续，按照项目实施进度拨付资金，不得随意改变资金用途，扩大资金使用范围，严禁挪用、挤占和滞留资金。

（三）强化项目公告公示。各项目建设单位和主管部门要严格落实衔接资金公告公示相关要求，项目建设单位对项目库、项目计划、资金分配情况、项目实施方案及时公示公告，在乡村两级公示栏、主要实施地点等树立项目公示牌，公开公示“项目名称、建设内容和规模、施工地点和范围、建设质量标准、投资及其构成、绩效情况、项目技术负责人”等事项，确保阳光操作，广泛接受社会各界监督。