## 项目计划（资金安排）
附件
2026年阿克陶县财政衔接资金项目计划（中央第一批财政衔接资金项目计划）
序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 安排资金 | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 建议审核处室 | 建设单位 | 主管部门 | 纳入执行库金额 | 纳入执行库个数
[11 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[11 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[12 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
| 合计 | [7 empty] | 36553.2324 | 23897 | 23897 | 20845 | 0 | 1509 | 0 | 1466 | 77 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 36553.2324 | 33
1 | AKT26-DHJB002-1 |  | 阿克陶县2026年畜牧业养殖补助项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 阿克陶县各乡镇 | 阿克陶县各乡镇畜牧业补助项目共8项，计划补助10373.8万元，其中：1.自繁良种母畜（牛）20857头，共10348户，计划投资6257.1万元；2.自繁良种母畜（羊）85727只，共8086户，计划投资2571.81万元；3.自繁良种母畜（牦牛）2650头，共1009户，计划投资795万元；4、引进良种母畜（牛）926头，共674户，计划投资370.4万元；5、引进良种母畜（羊）2770只羊，共804户，计划投资110.8万元；6、储备优质饲草料41700吨，共计1300户，计划投资208.5万元；7、配套设施补助（棚圈、青贮窖），共计200户，计划投资20万元；8、社会化服务，共计6500户，计划投资40万元。 | 10373.8 | 5050 | 5050 | 5050 | [8 empty] | 带动生产 | 86763 | 是 | 牛、羊 | 否 | 否 | 质量指标：项目验收合格率100%；社会效益指标：增收监测户≥28921户；促进畜牧业高质量发展，进一步激发内生动力，持续经济增长。 | 农业农村局 |  | 畜牧兽医站 | 农业农村局 | 10373.8 | 1
2 | AKT26-DHJB006-1 |  | 阿克陶县2026年就业创业补助项目 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 阿克陶县各乡镇 | 创业补助2213人（户）383.9万元（其中：按照2000元/人补助1626人<户>325.2万元，按照1000元/人补助587人<户>58.7万元），公岗补助2235人1648.25678万元。 | 2032.1568 | 1200 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 就业务工 | 4448 | 是 |  | 否 | 否 | 数量指标：享受补助脱贫户和监测对象家庭收入明显提高，通过公益性岗位补助使2235人增收1648万元以上，自主创业补助使2213人增收323万元以上。 质量指标：补助发放准确率≥98%。 时效指标：补助资金在规定时间内支付到位率≥98%。 服务对象满意度指标：享受补助对象满意度≥95%。 | 人社局 |  | 人社局 | 人社局 | 2032.1568 | 1
3 | AKT26-DHJB006-2 |  | 阿克陶县2026年一次性交通补助项目 | 就业项目 | 就业 | 一次性交通补助 | 阿克陶县各乡镇 | 一次性交通补助8543人585.15565万元（疆内4901人143.9119万元，疆外3642人441.24375万元） | 585.1557 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 就业务工 | 8543 | 是 |  | 否 | 否 | 社会效益指标：通过项目实施，鼓励有能力的人员外出务工就业，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接增收585.15565万元。 | 农业农村局 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 585.1557 | 1
4 | AKT26-007-4 |  | 阿克陶县玉麦镇恰格尔村、玉麦村2026年土地提升改造建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 玉麦镇恰格尔村、玉麦村 | 计划对恰格尔村（1小队1070亩，3-5-6小队445亩，7小队411亩）合计1926亩土地进行平整配套节水灌溉，对玉麦村1200亩已平整地块配套节水灌溉，主要建设内容为： 1.田块整治工程：恰格尔村土地平整1926亩。 2.灌溉与排水工程：新建滴灌系统首部5套，新建沉砂池5座（含离心泵、过滤器、施肥箱、变频柜）及其他配套设施。 3.农田输配电工程：新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路。 4.田间道路工程：新建田间道1.83km。 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [8 empty] | 土地流转 | 1363 | 否 | 小麦、玉米、棉花 | 是 | 否 | 数量指标：平整土地1926亩；新建滴灌系统5套，沉砂池5座，控制灌溉面积3126亩；新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路；新建田间道1.83km。 效益指标：受益人口数1363人。 | 农业农村局 |  | 玉麦镇 | 农业农村局 | 1100 | 1
5 | AKT26-007-5 |  | 阿克陶县玉麦镇玉麦村草地提升改造建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 玉麦镇玉麦村 | 玉麦村860亩草地提升改造，具体内容如下： 对860亩草地进行土地提升改造，建一个蓄水池、水泵房，铺设滴灌管网及滴灌附属配套设施。深松土地深度要80厘米。 | 380 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 土地流转 | 821 | 否 | 饲草 | 是 | 否 | 数量指标：改造草地860亩；新建一座68平方米水泵房，一个804平方米沉砂蓄水池，深松土地达到80cm。 效益指标：受益人口数821人。 | 农业农村局 |  | 玉麦镇 | 农业农村局 | 380 | 1
6 | AKT26-007-18 |  | 阿克陶县巴仁乡巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村2026年温室大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村 | 计划新建温室大棚20座，每座占地面积2亩，使用一侧素土结构，单层膜结构，薄膜上面铺棉被或者卷帘，保证保温效果，并进行客土换填，安装及其他附属配套设施，其中吐尔村10座、克孜勒吾斯塘村10座。 | 900 | 900 | 900 | 900 | [8 empty] | 收益分红 | 485 | 否 | 蔬菜 | 是 | 否 | 1.发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展。 2.扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村集体经济年收入超10万元。 3.提高群众满意度，项目覆盖受益人口数超485户。 | 农业农村局 |  | 巴仁乡 | 农业农村局 | 900 | 1
7 | AKT26-007-19 |  | 阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 计划新建大棚75座，其中吉郎德村20座，托依鲁布隆村10座，巴勒达灵窝孜村15座，喀依孜村20座，其克尔铁热克村10座。每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440㎡，总体规划水电各类等配套附属设施。 | 3750 | 3667.5 | 3667.5 | 2750 |  |  |  | 917.5 |  |  |  |  | 收益分红 | 9378 | 否 | 蔬菜 | 是 | 否 | 1.新建75座设施农业大棚，每座占地约1440平方米；2.建成后由恰尔隆镇各村村集体管理运营，可带动5个行政村发展壮大村集体经济，棚均收益1.5万元左右；3.并为辖区富余劳动力，提供就业岗位，带动辖区内劳动力实现稳定就业150余人，人均月收入1500元以上；4.试种新品种，并向农户进行推广种植，促进本地大棚产业基地实现持续发展壮大。 | 农业农村局 |  | 恰尔隆镇 | 农业农村局 | 3750 | 1
8 | AKT26-007-21 |  | 阿克陶县托尔塔依农场2026年设施农业大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 苗圃 | 计划新建大棚5座，每座占地1亩，配套水电等附属设施。 | 100 | 77 | 77 | [5 empty] | 77 |  |  |  | 带动生产 |  | 否 | 蔬菜 | 是 | 否 | 项目建成后，由阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司种植经营，每年增加收入10万元。 | 农业技术推广中心 |  | 农业技术推广中心 | 农业农村局 | 100 | 1
9 | AKT26-007-14 |  | 阿克陶县巴仁乡且克村、库木村2026年草地提升改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 巴仁乡且克村、库木村 | 计划在巴仁乡且克村戈壁滩规划1000亩土地进行草地提升，并配套相关附属设施，其中500亩归且克村所有、500亩归库木村所有。 | 800 | 800 | 800 | 800 | [8 empty] | 土地流转 | 1180 | 否 | 饲草 | 是 | 否 | 1.提高牧草覆盖率，从而满足畜牧业的发展需求。实现连片种植、统一管护，保障本地养殖产业原料供应。 2.改善农村人居生活环境，提升生态效益。 3.增加村集体经济收入，有效助力乡村振兴。 | 自然资源局 |  | 巴仁乡 | 自然资源局 | 800 | 1
10 | AKT26-014-6 |  | 克孜勒陶镇食品（糖果）产业园提升改造项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 新建洁净车间，保鲜库，生产加工、环卫和除尘排期设备，配套水电路和其他配套设施。 | 395 | 395 | 395 | 395 | [8 empty] | 收益分红 | 145 |  |  |  |  | 1.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥38户；5.可持续影响指标：项目建成后，可带动30名以上搬迁群众就地就近就业，年增加村集体收入20万元以上，将大大推动搬迁群众市民化进程；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 克孜勒陶镇 |  | 克孜勒陶镇 | 商工局 | 395 | 1
11 | AKT26-008-2 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年药浴池建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 克孜勒陶镇塔木村放牧点、阿尔帕勒克村放牧点 | 克孜勒陶镇建设药浴池6座，规格均为长6m，上口0.7m，下口0.6m，深1.5m。药浴池进出口两边占地100㎡，采用1.5m钢管围栏。计划总投资金额110万元。其中：塔木村1小队1座、塔木村3小队1座、阿尔帕勒克村放牧点1座、喀拉塔什其木干村3小队1座、其木干村1小队1座、其木干村2小队1座。 | 110 | 110 | 110 | 110 | [8 empty] | 带动生产 | 2214 | 否 | 牛、羊 | 是 | 否 | 1.数量指标：建设药浴池6座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥463户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 农业农村局 |  | 克孜勒陶镇 | 农业农村局 | 110 | 1
12 | AKT26-008-3 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年防疫栏建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村放牧点、喀拉塔什村放牧点、喀拉塔什其木干村放牧点、江布拉克村放牧点、阿克达拉村放牧点 | 克孜勒陶镇计划建设500㎡的防疫栏共8处，计划总投资金额145万元。其中：喀尔乌勒村500㎡防疫栏1座、喀拉塔什村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村1小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村2小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、江布拉克村1小队500㎡防疫栏2座、阿克达拉村放牧点500㎡防疫栏1座。 | 145 | 145 | 145 | 145 | [8 empty] | 带动生产 | 2331 | 否 | 牛、羊 | 是 | 否 | 1.数量指标：建设药浴池8座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥615户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 农业农村局 |  | 克孜勒陶镇 | 农业农村局 | 145 | 1
13 | AKT26-008-6 |  | 恰尔隆镇2026年畜牧养殖棚圈建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 在易地扶贫搬迁安置点新建10座畜牧棚圈及各类配套附属设施，每座占地面积1440平方米，资产归村集体所有。 | 800 | 800 | 800 | 800 | [8 empty] | 带动生产 | 784 | 否 | 牛、羊 | 是 | 否 | 1.通过实施10座畜牧棚圈，进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大；2.项目投入使用后由辖区搬迁群众租赁使用，可预计带动约200户扩大畜牧养殖规模；3.进一步提高辖区群众人均收入，资产建成后按照固定资产原值的3%收取相应租金。 | 农业农村局 |  | 恰尔隆镇 | 农业农村局 | 800 | 1
14 | AKT26-010-4 |  | 阿克陶县2026年度特色林果提质增效项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 玉麦镇、阿克陶镇、巴仁乡、奥依塔克镇等乡镇 | 对阿克陶县6个乡镇的36000亩特色林果果园进行危害性病虫害防治（主要防治春尺蠖、食心虫、黄刺蛾、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛），每亩计划投资98元，需投资352.8万元；对各乡镇栽植的36000特色林果进行修枝剪枝、林地清理，每亩计划投资70元，需投资252万元，该项目共计投资604.8万元；（3）对全县16950亩特色林果进行增施有机肥，计划购置有机肥6102吨，每吨计划投资1100元，需投资671.22万元。 | 1276.02 | 1276.02 | 1276.02 | 1276.02 | [8 empty] | 带动生产 | 7584 | 否 | 林果 | 否 | 否 | 完成提质增效面积≥36000亩；项目验收合格率100%；项目开工时间：2026年12月；项目可持续年限≥1年；带动增加受益户人口全年总收入≥4800万元；受益户数≥2741户；收益三类户人数≥4277户；受益群众满意度≥95%；收益建档立卡人口满意度≥95%。 | 自然资源局 |  | 阿克陶县林果站 | 自然资源局 | 1276.02 | 1
15 | AKT25-014-5 |  | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡2026年就业基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 塔尔乡阿克库木村 | 计划在阿克库木村新建占地2000平方就业基地一座，含采购安装混凝土成品房（水、电、暖、地坪、围栏等）； | 200 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 收益分红 | 535 | 否 | 加工业 | 是 | 否 | 1.数量指标：新建就业基地2000平方；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.社会效益指标：受益脱贫户≥50户；4.可持续性影响指标：带动本地群众增收；5.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 商工局 |  | 塔尔乡 | 商工局 | 200 | 1
16 | AKT26-011-2 |  | 阿克陶县塔尔乡巴格艾格孜村2026年民宿建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 塔尔乡巴格艾格孜村 | 新建旅游民宿一座3层1200平方米，及其相关附属配套设施等。 | 600 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 收益分红 | 283 |  | 旅游 |  |  | 1.数量指标：新建1200平方米；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年5月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥20户，带动就业人数：≥2；5.可持续性影响指标：项目设计使用年限≥10年；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 塔尔乡 |  | 塔尔乡 | 文旅局 | 600 | 1
17 | AKT26-017-11 | AKT26-017-11 | 阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村2026年产业基地配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 新建沉沙池两座，每座2800立方米，首部两座，新建滴灌主管网2.5公里，阀门井4座。新建防渗渠3.8公里，闸口14座，桥涵30座，新建10千伏高压线路500米，低压线路100米及其他配套附属设施。 | 500 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 带动生产 | 1050 | 否 | 芦笋 | 是 | 否 | 数量指标：新建防渗渠3.8公里，新建沉沙池两座；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：新建渠道及沉沙池500万元；5.经济效益指标：提升3000亩土地灌溉条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 农业农村局 |  | 加马铁热克乡 | 农业农村局 | 500 | 1
18 | AKT26-017-18 |  | 阿克陶县巴仁乡加依村、库木村水渠提升改造中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 巴仁乡加依村、库木村 | 水渠提升改造3.9公里（上口0.8米，底宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.2-4m³/s；农桥41座；闸61座，及附属配套设施建设。 | 390 | 300 | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 带动生产 | 150 | 否 |  | 是 | 是 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 发改委 |  | 巴仁乡 | 发改委 | 390 | 1
19 | AKT26-017-12 |  | 阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村防渗渠建设以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 奥依塔克镇恰勒玛艾日克村 | 新建防渗渠3.08公里（上宽口0.8米，下口宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.3-0.5m³/s；改建农桥9座；水闸16座，及附属配套设施建设。 | 300 | 200 | 200 |  |  | 200 | [6 empty] | 带动生产 | 350 | 否 | 小麦、玉米、棉花 | 是 | 是 | 1、数量指标：计划新建防渗渠3.08公里，确保按期完成建设任务； 2、质量指标：工程质量合格率达到100%，关键防渗工艺、衬砌厚度等指标需符合设计规范。 3、经济效益指标：防渗渠相较于传统土渠的输水损失降低比例，目标值不低于60%，切实提升水资源利用效率；防渗渠在汛期排涝、防洪能力达到设计标准的比例，目标值100%，降低农田洪涝灾害风险。 4、社会效益指标：项目计划带动本地群众就业65人，预计发放酬劳82万元；组织务工群众开展技能培训不低于60人；确保项目覆盖区域群众对以工代赈政策的知晓率不低于95%，对工程建设及务工待遇的满意度不低于90%。 | 发改委 |  | 奥依塔克镇 | 发改委 | 300 | 1
20 | AKT26-017-28 |  | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木水渠建设以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木 | 新建水渠4公里（上口0.8m，底宽0.8m，深度0.8m），设计流量0.3-0.48m³/s，水闸56座，农桥24座，维修水渠1公里，及附属配套设施建设。 | 390 | 109 | 109 |  |  | 109 | [6 empty] | 带动生产 | 1023 | 否 |  | 是 | 是 | 1.数量指标：新建水渠4公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥226户；5.可持续性影响指标：项目设计使用年限≥8年；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 发改委 |  | 塔尔乡 | 发改委 | 390 | 1
21 | AKT26-017-25 |  | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村2026年排碱渠提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 巴仁乡阔洪其村 | 计划对村内20公里排碱渠及两侧进行清理和提升改造，并配套相关附属设施。 | 200 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 带动生产 | 50 | 否 | 小麦、玉米、棉花 | 是 | 否 | 1.清除渠道中的淤泥、杂物，保持水流畅通。 2.可以减少渠道周边水土流失，恢复渠道生态功能。 3.减少农田盐碱化面积，改善土壤质量，促进农作物增产增收。 | 农业农村局 |  | 巴仁乡 | 农业农村局 | 200 | 1
22 | AKT26-041-5 |  | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村道路提升改造中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 巴仁乡吐尔村、库木村 | 农村主干道路扩宽5.8公里，原路面4米，两边各扩宽1米；路沿石9.8公里；新建水泥道路1公里（宽3米），地面硬化3150平方米，及附属配套设施建设。 | 390 | 300 | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 带动生产 | 200 | 否 |  | 是 | 是 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 发改委 |  | 巴仁乡 | 发改委 | 390 | 1
23 | AKT26-041-26 |  | 阿克陶县加马铁热克乡塔依社区道路提升改造以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 加马铁热克乡塔依社区 | 道路扩宽5.5公里，原路面4米，两边各扩宽1米，路沿石5.4公里；新建水泥道路1.5公里（宽3米），地面硬化5390平方米，及附属配套设施建设。 | 390 | 300 | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 带动生产 | 398 | 否 |  | 是 | 是 | 数量指标：道路扩宽5.5公里，路沿石安装5.4公里，新建水泥路1.5公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：工程费用投资390万元；5.经济效益指标：提升农民的出行条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 发改委 |  | 加马铁热克乡 | 发改委 | 390 | 1
24 | AKT26-041-27 |  | 阿克陶县布伦口乡盖孜村2026年道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 布伦口乡盖孜村 | 改建道路0.6公里，路面宽度6米，挡土墙护坡0.6公里，盖板涵1座；及相关附属配套设施。 | 530 | 530 | 530 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 带动生产 | 915 | 否 |  | 是 | 否 | 数量指标：道路0.6公里挡土墙护坡0.6公里，排水沟0.6公里，盖板涵1座。 质量指标：验收合格率100%。 时效指标：项目完成率100%。成本指标：总费用530万元。 社会效益指标：改善村庄交通条件，提高交通便利性。 | 交通局 |  | 布伦口乡 | 交通运输局 | 530 | 1
25 | AKT26-052-3 |  | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 巴仁乡阔洪其村 | 农村道路扩宽5.5公里，原路面3-5米，两边各扩宽0.5米；路沿石10.5公里；场地硬化10000平方米。及附属配套设施建设。 | 390 | 300 | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 其他 | 220 | 否 |  | 是 | 是 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 3.带动农村产业发展，为特色农业、乡村振兴等提供更好的对外连接通道。 | 发改委 |  | 巴仁乡 | 发改委 | 390 | 1
26 | AKT26-067-2 |  | 阿克陶县2026年克孜勒陶镇饮水安全工程提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村、阿克达拉村 | 1）水厂1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置；2）阿克达拉村新建渗水管集水区+截渗墙1处、检查排水及进排气阀井1座、50立方米集水池1座、输水管道3.4公里（100级PE管DN160毫米、1.0Mpa），水源地保护1处、里程碑4座、里程桩33座级配套防洪设施。管线布置在阿克达拉村村通村柏油路内测，管道埋深度2.5米 | 682.6 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 其他 | 2910 | 否 |  | 是 | 否 | 目标1：克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村农村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口2910人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决克孜勒陶镇饮水系统的饮水安全问题，现状年解决 2910 人引水安全问题。 | 水利局 |  | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 水利局 | 682.6 | 1
27 | AKT26-067-4 |  | 阿克陶县2026年木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村供水提升改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村 | 木吉乡乡木吉村、琼让村：水源1座，水厂1座，新建300M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道20公里，安装出水厂计量装置；昆提别斯村：水源1座，水厂1座，新建150M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道4.8公里，安装出水厂计量装置；布拉克村一组、二组自来水管道1.4公里进行维修、维护。 | 1250 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 其他 | 3740 | 否 |  | 是 | 否 | 目标1：木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口3740人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 水利局 |  | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 水利局 | 1250 | 1
28 | AKT25-67-5 |  | 阿克陶县2026年布伦口乡饮水安全工程提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 布伦口乡喀依村、恰克尔艾格勒村 | 托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台 | 1200 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 其他 | 211 | 否 |  | 是 | 否 | 目标1：托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台。收益人口211人,收益户数52户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 水利局 |  | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 水利局 | 1200 | 1
29 | AKT25-67-6 |  | 阿克陶县2026年塔尔乡牧区供水提升改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 塔尔塔尔乡库祖村、塔尔乡巴格村 | 水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置 | 1325 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 其他 | 817 | 否 |  | 是 | 否 | 目标1：水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置。收益人口817人,收益户数219户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 水利局 |  | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 水利局 | 1325 | 1
30 | AKT26-067-6 |  | 阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑易地扶贫搬迁安置点2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 新增2组空气能电锅炉、1个变压器等附属设施，对暖气管网节点更换880个匝阀，增设增压泵5个，提升改造1000米；供电线路检修250米，铺设电缆300米；供水管网增设一座增压池；对66栋居民楼29449平方米进行改造，及附属配套设施建设； | 1500 | 638.98 | 638.98 | 638.98 | [8 empty] | 其他 | 7378 | 否 |  | 是 | 否 | 1.通过项目实施，对搬迁点水、电、暖等设施进行提升改造，改造后供水压力稳定在0.3-0.4MPa；2.解决高层住户“用水难、水压低”问题电路负荷满足现代家电需求；3.供暖温度标率（冬季≥18℃）100%，彻底消除“局部不热、冷热不均”现象；4.项目建成群众满意度可达到95%以上，受益群众7378人。 | 农业农村局 |  | 恰尔隆镇 | 发改委 | 1500 | 1
31 | AKT26-067-9 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 在丝路佳苑C区新建综合管廊3.3公里，配套热力主管网7.6公里，热力入户管网4.9公里，供水主管网3.3公里，供水入户管网2.4公里，0.4kv低压线路5.7公里及其他配套附属工程；新建污水管网3公里，入户管网0.8公里及其他配套附属工程。 | 2200 | 1100 | 1100 | 1100 | [8 empty] | 其他 | 4800 | 否 |  | 是 | 否 | 1.数量指标：建设综合管廊3.3公里；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥2400户；5.可持续影响指标：通过集约化建设管廊，减少盐碱土壤对基础设施的损坏，统一规划与运维，降低管理成本；项目建成后，将提高管线运行安全性，改善居民生活环境，减少施工程序；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 克孜勒陶镇 |  | 克孜勒陶镇 | 住建局 | 2200 | 1
32 | AKT26-066-1 |  | 阿克陶县2026年雨露计划 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 阿克陶县 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划4500人，补助标准每生3000元。 | 1350 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 其他 | 4500 | 是 |  | 否 | 否 | 1.数量指标：对7公里道路进行硬化；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：收益脱贫户≥285户；5.可持续性影响指标：项目建成后更好的改善农民出行安全，改善村容村貌；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。 | 教育局 |  | 阿克陶县教育局 | 教育局 | 1350 | 1
33 | AKT26-070-1 |  | 阿克陶县2026年低氟砖茶采购项目 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 阿克陶县各乡镇 | 对阿克陶县困难群众发放饮用低氟砖茶。 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 其他 | 6046 | 否 |  | 否 | 否 | 产出指标：1.质量指标的项目验收合格率达100%；2.时效指标中项目完成及时率达100%；3.成本指标中低氟茶成本为每户100元的标准；效益指标：1.社会效益指标中受益困难户数达1850户，受益困难户人口数达6046人；2.可持续影响指标：可长期有效预防地氟病，提升困难群众身心健康。 | 统战部 |  | 阿克陶县委统战部 | 统战部 | 18.5 | 1
0