附件1

阿克陶县2026年财政衔接资金项目库、项目

实施计划和自治区财政衔接推进乡村

振兴补助资金项目计划

实施方案

为贯彻落实中央、自治区、自治州关于巩固拓展脱贫攻坚成果、落实常态化帮扶措施部署要求，进一步加强资金和项目管理，提高资金使用效益，根据《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11号）《关于印发<新疆维吾尔自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目入库指南（试行）>的通知》（新乡振〔2022〕35号）《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）>的通知》（新乡振〔2021〕32号）《关于做好2026年度财政衔接资金县级项目库建设工作的通知》（新农计函〔2025〕480号）等文件精神，结合阿克陶县实际，制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。充分利用项目自主审批权限，加大资金投入力度，优化资金使用机制，提高配置效率，创新方式方法，形成全方位帮扶合力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

二、项目职责权限划分

（一）资金主管单位职责。资金主管部门主要负责参与项目库、项目计划编制和审查论证，下达资金安排计划、资金拨付，对项目质量、进度监督检查，组织开展项目竣工验收。

（二）项目主管单位职责。项目主管单位主要负责项目实施方案的审查论证，项目前期资料的审核，对项目质量、进度进行监督检查，参与项目竣工验收。

（三）项目建设单位职责。项目建设单位主要负责制定《项目可行性研究报告》《初步设计方案》《项目实施方案》，组织开展项目设计、勘察、招投标、合同订立、委托项目监理、结算审核、财务决算、资产确权、移交等，督促项目施工单位和监理单位履职尽责，对项目施工质量和进度进行监督检查，按照工程进度支付项目资金，项目竣工后向主管部门提出验收申请等。

（四）项目施工单位职责。组织项目按照设计要求施工，保证项目施工质量和施工进度。

（五）项目使用单位。遵循“谁使用、谁管理、谁负责”原则，做好项目后续管护，确保发挥效益。

- 三、项目建设内容

（一）阿克陶县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库共78个项目，计划投资69757.910085万元，其中：

1.产业发展项目44个，计划投资40878.810085万元，投资占比58.6%。

（1）产业到户奖补项目6个，计划投资14961.068085万元，其中：种植业项目1个，建设规模6项，计划投资1778.789655万元；畜牧业项目1个，建设规模8项，计划投资10373.8万元；庭院经济项目1个，建设规模1911.66亩，计划投资191.166万元；就业创业项目3个，建设规模12991人，计划投资2617.31243万元。

（2）生产项目15个，计划投资15142.232万元，其中：种植业基地项目7个，建设规模3394亩，计划投资6880万元；养殖业基地项目6个，建设规模2630座（头），计划投资6035万元；林草基地建设项目2个，建设规模37000亩，计划投资2227.232万元。

（3）加工流通项目4个，计划投资1475万元，其中：产地初加工和精深加工项目4个，建设规模4家（座），计划投资1475万元。

（4）配套基础设施项目18个，计划投资8540.51万元，其中：小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设)项目18个，建设规模79.972公里，计划投资8540.51万元。

（5）金融保险配套项目1个，计划投资760万元，其中：小额贷款贴息项目1个，建设规模5200户，计划投资760万元。

2.就业项目项目1个，计划投资1020万元，投资占比1.46%。

（1）公益性岗位1个项目，计划投资1020万元，其中：公益性岗位项目1个，建设规模850人，计划投资1020万元。

3.乡村建设行动项目29个，计划投资22790.6万元，投资占比32.67%。

（1）农村基础设施（含产业基础设施配套）19个，计划投资10642.6万元，其中：农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）项目12个，建设规模64.4公里（座），计划投资4745万元；产业路、资源路、旅游路建设项目1个，建设规模2.2公里，计划投资200万元；农村供水保障（饮水安全）设施建设项目5个，建设规模24公里（座），计划投资4787.6万元；其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤）项目1个，建设规模1.1公里，计划投资910万元。

（2）人居环境整治项目10个，计划投资12148万元，其中：农村污水治理项目3个，建设规模48.3公里，计划投资1950万元；农村垃圾治理项目1个，建设规模4座，计划投资1000万元；村容村貌提升项目6个，建设规模188.2公里，计划投资9198万元。

4.易地搬迁后扶项目2个，计划投资3700万元，投资占比5.3%。

（1）易地搬迁后扶项目2个，计划投资3700万元，其中：“一站式”社区综合服务设施建设项目2个，建设规模2个，计划投资3700万元。

5.巩固三保障成果项目1个，计划投资1350万元，投资占比1.93%。

（1）教育项目1个，计划投资1350万元，其中：享受“雨露计划+”职业教育补助项目1个，建设规模4500人，计划投资1350万元。

6.其他项目1个，计划投资18.5万元，投资占比0.02%。

（1）其他项目1个，计划投资18.5万元，其中：困难群众饮用低氟茶项目1个，建设规模1850户，计划投资18.5万元。（具体内容详见附件2）

（二）阿克陶县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划共39个项目，计划投资42954.400085万元；其中：

1.产业发展项目26个，计划投资30708.300085万元，投资占比71.5%。

（1）产业到户奖补项目6个，计划投资14961.068085万元，其中：种植业项目1个，建设规模6项，计划投资1778.789655万元；畜牧业项目1个，建设规模8项，计划投资10373.8万元；庭院经济项目1个，建设规模1911.66亩，计划投资191.166万元；就业创业项目3个，建设规模12991人，计划投资2617.31243万元。

（2）生产项目11个，计划投资12112.232万元，其中：种植业基地项目5个，建设规模2886亩，计划投资6230万元；养殖业基地项目4个，建设规模2624座（头），计划投资3655万元；林草基地建设项目2个，建设规模37000亩，计划投资2227.232万元。

（3）加工流通项目3个，计划投资1095万元，其中：产地初加工和精深加工项目3个，建设规模3家（座），计划投资1095万元。

（4）配套基础设施项目5个，计划投资1780万元，其中：小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设)项目5个，建设规模32.98公里，计划投资1780万元。

（5）金融保险配套项目1个，计划投资760万元，其中：小额贷款贴息项目1个，建设规模5200户，计划投资760万元。

2.就业项目1个，计划投资1020万元，投资占比2.4%。

（1）公益性岗位项目1个，计划投资1020万元，其中：公益性岗位项目1个，建设规模850人，计划投资1020万元。

3.乡村建设行动项目8个，计划投资6157.6万元，投资占比143.4%。

（1）农村基础设施（含产业基础设施配套）项目7个，计划投资5767.6万元，其中：农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）项目3个，建设规模24.8公里（座），计划投资1310万元；农村供水保障（饮水安全）设施建设项目4个，建设规模14公里，计划投资4457.6万元。

（2）人居环境整治项目1个，计划投资390万元，其中：村容村貌提升项目1个，建设规模16公里，计划投资390万元。

4.易地搬迁后扶项目2个，计划投资3700万元，投资占比8.6%。

（1）易地搬迁后扶项目2个，计划投资3700万元，其中：“一站式”社区综合服务设施建设项目2个，建设规模2项，计划投资3700万元。

5.巩固三保障成果项目1个，计划投资1350万元，投资占比3.14%。

（1）教育项目1个，计划投资1350万元，其中：享受“雨露计划+”职业教育补助项目1个，建设规模4500人，计划投资1350万元。

6.其他项目1个，计划投资18.5万元，投资占比0.04%。

（1）其他项目1个，计划投资18.5万元，其中：困难群众饮用低氟茶项目1个，建设规模1850户，计划投资18.5万元。（具体内容详见附件3）

（三）阿克陶县2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划

2026年中央第一批财政衔接资金到位6783万元，共安排项目19个，计划投资17422.75565万元，其中：产业发展8个项目，计划投资5725.15565万元，投资占比32.86%；巩固三保障成果项目1个项目，计划投资1350万元，投资占比7.74%；就业项目1个，计划投资1020万元，投资占比5.85%；乡村建设行动7个项目，计划投资5627.6万元，投资占比32.3%；易地扶贫搬迁后扶项目2个，计划投资3700万元，投资占比21.23%。（具体内容详见附件4）

四、实施要求

（一）加强项目实施管理。项目经党委农村工作领导小组批复后，各项目建设单位要严格按照批复的建设内容、建设地点、规模等内容实施，不得擅自更改和调整，确需调整的，由项目建设单位、主管部门提出申请，报党委农村工作领导小组研究同意后予以调整。各项目建设单位、主管部门要加强项目实施过程中的监督检查，加快项目实施进度，保证项目建设质量和施工安全。项目竣工后，项目建设单位要按照“一项目一档案”的要求，扎实做好档案的收集整理工作。

（二）规范项目资金管理。财政衔接资金实行国库集中支付报帐运行，资金拨付由项目建设单位向项目主管部门提出申请，经主管部门同意后提交财政局审核，由国库支付中心支付至施工单位。各项目建设单位要严格资金审核审批手续，按照项目实施进度拨付资金，不得随意改变资金用途，扩大资金使用范围，严禁挪用、挤占和滞留资金。

（三）强化项目公告公示。各项目建设单位和主管部门要严格落实衔接资金公告公示相关要求，项目建设单位对项目库、项目计划、资金分配情况、项目实施方案及时公示公告，在乡村两级公示栏、主要实施地点等树立项目公示牌，公开公示“项目名称、建设内容和规模、施工地点和范围、建设质量标准、投资及其构成、绩效情况、项目技术负责人”等事项，确保阳光操作，广泛接受社会各界监督。