## 实施计划
附件1
克州阿克陶县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（实施计划）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 规模单位 | 项目个数 | 受益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [11 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N) | 备注
[13 empty] | 户 | 人 |  | 衔接资金 | [5 empty] | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[16 empty] | 合计 | 乡村振兴巩固任务 |  | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 国有贫困农牧场任务
[17 empty] | 中央 | 自治区
合计 | [11 empty] | 39 |  |  | 42954.4001 | 30680 | 20845 | 6783 | 1509 | 1466 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
一级 | 产业发展 | [10 empty] | 26 |  |  | 30708.3001 | 20166.6557 | 16447.2637 | 2115.8919 | 609 | 917.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 产业到户奖补 | [8 empty] | 14916.66 |  | 6 | 41903 | 173737 | 14961.0681 | 6835.1556 | 6691.2437 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 3657 | 66631 | 1778.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AKT26-DHJB001-1 | 2026 | 阿克陶县2026年种植业补助项目 | 产业到户奖补 | 种植业基地 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 阿克陶县对种植业补助项目共6项，计划投资1778.789655万元，其中：1.主要粮食单产提升补助213688.91亩，共11271户，计划投资1602.6672万元； 2.深松整地补助14655.43亩，共514户，计划投资21.983145万元； 3.积造有机肥补助：共 8439立方，共95户，计划投资 25.3170万元； 4.滴管灌溉补助34680.77亩，共1526户，计划投资104.04231万元； 5.大棚改造提升补助132个，共12户，计划投资19.8万元； 6.拱棚提升改造补助166座，共62户，计划投资4.98万元； | 6 | 项 | 1 | 3657 | 66631 | 1778.7897 | 0 | [11 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：项目覆盖阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡符合种植业项目申报条件的脱贫户和监测户家庭人口。 .经济效益指标：本项目可直接群众增收1778.789655万元。 | 通过庭院经济补助项目的实施，促进脱贫户（含监测对象家庭）生积产极性，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 畜牧业 | [8 empty] | 8 |  | 1 | 23921 | 86763 | 10373.8 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AKT26-DHJB002-1 | 2026 | 阿克陶县2026年畜牧业养殖补助项目 | 产业到户奖补 | 畜牧业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 阿克陶县各乡镇畜牧业补助项目共8项，计划补助10373.8万元，其中：1.自繁良种母畜（牛）20857头，共10348户，计划投资6257.1万元；2.自繁良种母畜（羊）85727只，共8086户，计划投资2571.81万元；3.自繁良种母畜（牦牛）2650头，共1009户，计划投资795万元；4、引进良种母畜（牛）926头，共674户，计划投资370.4万元；5、引进良种母畜（羊）2770只羊，共804户，计划投资110.8万元；6、储备优质饲草料41700吨，共计1300户，计划投资208.5万元；7、配套设施补助（棚圈、青贮窖），共计200户，计划投资20万元；8、社会化服务，共计6500户，计划投资40万元。 | 8 | 项 | 1 | 23921 | 86763 | 10373.8 | 5050 | 5050 | [10 empty] | 畜牧兽医站 | 艾合买提·库尔班 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 质量指标：项目验收合格率100%；社会效益指标：增收监测户≥28921户；促进畜牧业高质量发展，进一步激发内生动力，持续经济增长。 | 壮大发展入户项目，可巩固拓展脱贫户（含监测帮扶家庭）产业发展，进一步带动自身经济增长；确保已脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，有产业，能发展；激发内生动力，确保脱贫后能持续发展。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | [8 empty] | 1911.66 |  | 1 | 7352 | 7352 | 191.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AKT26-DHJB003-1 | 2026 | 阿克陶县2026年庭院经济补助项目 | 产业到户奖补 | 庭院经济 | 新建 | 阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、恰尔隆镇、塔尔乡 | 2026年1月-11月 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植（瓜菜等经济作物），种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助，在阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、恰尔隆镇、塔尔乡实施7352户1911.66亩庭院特色种植。计划投资191.166万元。 | 1911.66 | 亩 | 1 | 7352 | 7352 | 191.166 | 0 | [11 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：通过庭院经济补助项目的实施，扶持本村农户继续扩大生产规模，提升农户积极性，激发群众创业就业热情，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接群众增收191.166万元。 | 通过庭院经济补助项目的实施，促进脱贫户（含监测对象家庭）生积产极性，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 就业创业 | [8 empty] | 12991 |  | 3 | 6973 | 12991 | 2617.3124 | 1785.1556 | 1641.2438 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AKT26-DHJB006-1 | 2026 | 阿克陶县2026年自主创业补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 创业补助2213人（户）383.9万元（其中：按照2000元/人补助1626人<户>325.2万元，按照1000元/人补助587人<户>58.7万元）。 | 2213 | 人 | 1 | 2213 | 2213 | 383.9 | 200 | 200 | [10 empty] | 人社局 | 朱玲 | 人社局 | 朱玲 | 李世锋 | 数量指标：享受补助脱贫户和监测对象家庭收入明显提高，通过自主创业补助使2213人增收323万元以上。 质量指标：补助发放准确率≥98%。 时效指标：补助资金在规定时间内支付到位率≥98%。 服务对象满意度指标：享受补助对象满意度≥95%。 | 壮大发展自主创业，可提高脱贫户（含监测帮扶家庭）自主创业，可实现自身经短平快的济增长；从而确保脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，经济增益高，确保实现家庭经济增收。 | 2026.1.12 |  |  | 实施计划
5 | AKT26-DHJB006-3 | 2026 | 阿克陶县2026年支持公益性岗位补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 对现有符合条件的公益性岗位，工资不足阿克陶县最低工资标准（未缴纳劳动者个人“三险一金”等费用的按照1750元的标准；已缴纳劳动者个人“三险一金”等费用的按照代扣代缴后的标准）的部分给予补助，涉及2235人1648.25678万元。 | 2235 | 人 | 1 | 2200 | 2235 | 1648.2568 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 人社局 | 朱玲 | 人社局 | 朱玲 | 李世锋 | 数量指标：享受补助脱贫户和监测对象家庭收入明显提高，通过公益性岗位补助使2235人增收1648万元以上。 质量指标：补助发放准确率≥98%。 时效指标：补助资金在规定时间内支付到位率≥98%。 服务对象满意度指标：享受补助对象满意度≥95%。 | 鼓励脱贫户、监测户等目标群体就地就近就业，从源头防范返贫风险，促进农户不断增收创收，持续巩固脱贫攻坚成果，实现从“输血”到“造血”转变。 | 2026.1.12 |  |  | 实施计划
6 | AKT26-DHJB006-2 | 2026 | 阿克陶县2026年一次性交通补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 一次性交通补助8543人585.15565万元（疆内4901人143.9119万元，疆外3642人441.24375万元） | 8543 | 人 | 1 | 2560 | 8543 | 585.1557 | 585.1557 | 441.2437 | 143.9119 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：通过项目实施，鼓励有能力的人员外出务工就业，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接增收585.15565万元。 | 促进就业率，确保脱贫后稳得住，经济增益高，脱贫后能持续发展实现家庭经济增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 生产项目 | [8 empty] | 42510 |  | 11 | 7990 | 31143 | 12112.232 | 10555.52 | 8861.02 | 700 | 0 | 917.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业基地 | [8 empty] | 2886 |  | 5 | 2874 | 11668 | 6230 | 6124.5 | 5130 | 0 | 0 | 917.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AKT26-007-4 | 2026 | 阿克陶县玉麦镇恰格尔村、玉麦村2026年土地提升改造建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 玉麦镇恰格尔村、玉麦村 | 2026年1月-11月 | 计划对恰格尔村（1小队1070亩，3-5-6小队445亩，7小队411亩）合计1926亩土地进行平整配套节水灌溉，对玉麦村1200亩已平整地块配套节水灌溉，主要建设内容为： 1.田块整治工程：恰格尔村土地平整1926亩。 2.灌溉与排水工程：新建滴灌系统首部5套，新建沉砂池5座（含离心泵、过滤器、施肥箱、变频柜）及其他配套设施。 3.农田输配电工程：新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路。 4.田间道路工程：新建田间道1.83km。 | 1926 | 亩 | 1 | 155 | 1363 | 1100 | 1100 | 1100 | [10 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：平整土地1926亩；新建滴灌系统5套，沉砂池5座，控制灌溉面积3126亩；新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路；新建田间道1.83km。 效益指标：受益人口数1363人。 | 项目实施后降低了农民的劳动强度，帮助农民尽快脱贫致富，对农民增收、农村稳定和农业发展有重要作用。增加村集体输入 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
8 | AKT26-007-5 | 2026 | 阿克陶县玉麦镇玉麦村草地提升改造建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 玉麦镇玉麦村 | 2026年3月-10月 | 玉麦村860亩草地提升改造，具体内容如下： 对860亩草地进行土地提升改造，建一个蓄水池、水泵房，铺设滴灌管网及滴灌附属配套设施。深松土地深度要80厘米。 | 860 | 亩 | 1 | 821 | 821 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：改造草地860亩；新建一座68平方米水泵房，一个804平方米沉砂蓄水池，深松土地达到80cm。 效益指标：受益人口数821人。 | 改善农业生产条件，提升农业综合生产能力，为村民提供更稳定的生产保障，增强村民发展农业的信心，助力乡村振兴。 滴灌设施能有效节约水资源，盐碱地改造有利于改善区域土壤生态环境，实现农业可持续发展。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
9 | AKT26-007-18 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村2026年温室大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村 | 2026年3月-10月 | 计划新建温室大棚20座，每座占地面积2亩，使用一侧素土结构，单层膜结构，薄膜上面铺棉被或者卷帘，保证保温效果，并进行客土换填，安装及其他附属配套设施，其中吐尔村10座、克孜勒吾斯塘村10座。 | 20 | 座 | 1 | 20 | 100 | 900 | 900 | 900 | [10 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展。 2.扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村集体经济年收入超10万元。 3.提高群众满意度，项目覆盖受益人口数超20户。 | 通过项目实施，发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
10 | AKT26-007-19 | 2026 | 阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 计划新建大棚75座，其中吉郎德村20座，托依鲁布隆村10座，巴勒达灵窝孜村15座，喀依孜村20座，其克尔铁热克村10座。每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440㎡，总体规划水电各类等配套附属设施。 | 75 | 座 | 1 | 1875 | 9378 | 3750 | 3667.5 | 2750 |  |  | 917.5 | [7 empty] | 恰尔隆镇 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.新建75座设施农业大棚，每座占地约1440平方米；2.建成后由恰尔隆镇各村村集体管理运营，可带动5个行政村发展壮大村集体经济，棚均收益1.5万元左右；3.并为辖区富余劳动力，提供就业岗位，带动辖区内劳动力实现稳定就业150余人，人均月收入1500元以上；4.试种新品种，并向农户进行推广种植，促进本地大棚产业基地实现持续发展壮大。 | 提高恰尔隆镇主导产业收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就地就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展大棚种植，最终形成一批先富带后富，实现群众致富增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
11 | AKT26-007-21 | 2026 | 阿克陶县托尔塔依农场2026年设施农业大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 苗圃 | 2026年3月-10月 | 计划新建大棚5座，每座占地1亩，配套水电等附属设施。 | 5 | 座 | 1 | 3 | 6 | 100 | 77 |  |  |  |  | 77 | [6 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 项目建成后，由阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司种植经营，每年增加收入10万元。 | 改善大棚生产条件，促进冬季低温时大棚种植产业发展，提高农业种植产业效益。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 养殖业基地 | [8 empty] | 2624 |  | 4 | 2779 | 10711 | 3655 | 2355 | 1655 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | AKT26-008-2 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年药浴池建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 克孜勒陶镇塔木村放牧点、阿尔帕勒克村放牧点 | 2026年3月-10月 | 克孜勒陶镇建设药浴池6座，规格均为长6m，上口0.7m，下口0.6m，深1.5m。药浴池进出口两边占地100㎡，采用1.5m钢管围栏。计划总投资金额110万元。其中：塔木村1小队1座、塔木村3小队1座、阿尔帕勒克村放牧点1座、喀拉塔什其木干村3小队1座、其木干村1小队1座、其木干村2小队1座。 | 6 | 座 | 1 | 463 | 2214 | 110 | 110 | 110 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：建设药浴池6座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥463户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 项目建设后，通过标准化防疫设施提升全村畜牧业抗风险能力，夯实乡村振兴产业基础，降低牲畜疫病风险与养殖成本，减少因病亡的经济损失，增加家庭养殖收入，借助集中设施开展防疫工作，减少分散上门防疫的人力、时间成本，提升防疫效率与覆盖面，降低区域疫病传播风险。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
13 | AKT26-008-3 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年防疫栏建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村放牧点、喀拉塔什村放牧点、喀拉塔什其木干村放牧点、江布拉克村放牧点、阿克达拉村放牧点 | 2026年3月-10月 | 克孜勒陶镇计划建设500㎡的防疫栏共8处，计划总投资金额145万元。其中：喀尔乌勒村500㎡防疫栏1座、喀拉塔什村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村1小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村2小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、江布拉克村1小队500㎡防疫栏2座、阿克达拉村放牧点500㎡防疫栏1座。 | 8 | 座 | 1 | 615 | 2331 | 145 | 145 | 145 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：建设防疫栏8座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥615户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 通过实施防疫栏建设项目，用于给牛羊接种疫苗、打耳标以及汛期集中牛羊、产业到户项目验收牲畜集中等。能够进一步方便在放牧点开展畜牧工作，能够更好的发展畜牧业。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
14 | AKT26-008-7 | 2026 | 阿克陶县2026年育肥牛（集中养殖）采购项目 | 生产项目 | 养殖基地 | 新建 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村、托云都克村、阿克达拉村、阔克图窝孜村、塔木喀拉村；木吉乡木吉村、布拉克村、琼让村、昆提别斯村；布伦口乡盖孜村、托喀依村 | 2026年2月-11月 | 计划采购2600头育肥牛，300公斤以上，每头1万元，计划投资2600万元，采取集中养殖的方式进行托养，资产归村集体所有，托养费（分红）用于壮大集体经济收入。 | 2600 | 头 | 1 | 1601 | 5382 | 2600 | 1300 | 600 | 700 | [9 empty] | 畜牧兽医站 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：采购2600头育肥牛；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年2月；4.社会效益指标：受益脱贫户≧1601户；5.可持续性影响指标：项目实施后可有效壮大村集体经济 | 通过项目实施，直接带动群众增收，示范带动周边地区牛羊养殖现代化的发展，同时也可带动饲草料种植、饲料加工、食品、包装、运输、畜牧兽医技术服务业等发展，实现资源优化配置和村集体经济的持续增长。 | 2026.1.12 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
15 | AKT26-008-6 | 2026 | 恰尔隆镇2026年畜牧养殖棚圈建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 在易地扶贫搬迁安置点新建10座棚圈及各类配套附属设施，每座占地面积1440平方米，资产归村集体所有，其中麻扎窝孜村3座、托依鲁布隆村3座，巴勒达灵窝子村2座，喀依孜村2座。 | 10 | 座 | 1 | 100 | 784 | 800 | 800 | 800 | [10 empty] | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.通过实施10座畜牧棚圈，进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大；2.项目投入使用后由辖区搬迁群众租赁使用，可预计带动约200户扩大畜牧养殖规模；3.进一步提高辖区群众人均收入，资产建成后按照固定资产原值的3%收取相应租金。 | 通过实施项目进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大。项目投入后可带动群众扩大畜牧养殖规模，进一步提高辖区群众人均收入。 | 2025.12.19 |  |  | 实施计划
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | [8 empty] | 37000 |  | 2 | 2337 | 8764 | 2227.232 | 2076.02 | 2076.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AKT26-007-14 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡且克村、库木村2026年草地提升改造项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 巴仁乡且克村、库木村 | 2026年3月-10月 | 计划在巴仁乡且克村戈壁滩规划1000亩土地进行草地提升，并配套相关附属设施，其中500亩归且克村所有、500亩归库木村所有。 | 1000 | 亩 | 1 | 341 | 1180 | 800 | 800 | 800 | [10 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 杨涛 | 1.提高牧草覆盖率，从而满足畜牧业的发展需求。实现连片种植、统一管护，保障本地养殖产业原料供应。 2.改善农村人居生活环境，提升生态效益。 3.增加村集体经济收入，有效助力乡村振兴。 | 促进畜牧产业发展，降低土地荒漠化程度、提高土壤质量、保护生物多样性等，有助于维护生态平衡，促进畜牧业可持续发展。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
17 | AKT26-010-4 | 2026 | 阿克陶县2026年度特色林果提质增效项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 玉麦镇、阿克陶镇、巴仁乡、奥依塔克镇、塔尔乡、加马铁热克乡、恰尔隆镇等乡镇 | 2026年3月-10月 | （1）对阿克陶县7个乡镇的36000亩特色林果果园进行危害性病虫害防治（主要防治春尺蠖、食心虫、黄刺蛾、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛），喷洒两次石硫合剂，每亩计划投资140元，需投资504万元；（2）对各乡镇栽植的36000特色林果进行修枝剪枝、林地清理，每亩计划投资70元，需投资252万元；（3）对全县16950亩特色林果进行增施生物有机肥，计划购置生物有机肥5244吨，计划每吨投资1280元，需投资671.22万元。 | 36000 | 亩 | 1 | 1996 | 7584 | 1427.232 | 1276.02 | 1276.02 | [10 empty] | 阿克陶县林果站 | 阿布都外力·吾买尔 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 杨涛 | 完成提质增效面积≥36000亩；项目验收合格率100%；项目开工时间：2026年12月；项目可持续年限≥1年；带动增加受益户人口全年总收入≥4800万元；受益户数≥2741户；收益三类户人数≥4277户；受益群众满意度≥95%；收益建档立卡人口满意度≥95%。 | 带动阿克陶县特色林果业发展，提高农户收入，满足了阿克陶县当前林果业发展需求，提高农民在林果栽植管理上的技术水平，最终实现全县林果提质增效、产业优质发展。为乡村振兴打下坚实基础。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 休闲农业与乡村旅游
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 428 | 1700 | 1095 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 428 | 1700 | 1095 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AKT26-008-5 | 2026 | 阿克陶县奥依塔克镇2026年牛羊屠宰厂建设项目 | 生产项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 奥依塔克镇皮拉勒村 | 2026年3月-10月 | 1000㎡厂房建设，建设待宰圏、冷库、仓库等；建设供气、供电、供水、污水处理等公用设施和环保设施；日屠宰300只羊生产线一条，设备采购及附属配套设施。 | 1 | 家 | 1 | 270 | 1020 | 500 | 0 | [11 empty] | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1、生产经营指标：年度屠宰产能利用率不低于80%；为保障生产稳定性，年度生产计划完成率不低于90%。 2、质量安全指标：确保产品质量合格率达到100%；年度内发生一般及以上食品安全事故次数为0。 3、经济效益指标：以项目投产后累计净利润回收初始投资的时间，目标值不超过5年；单位畜禽屠宰加工成本控制在预算范围内，目标值不高于50元/头（只）。 4、社会效益指标：项目直接吸纳本地劳动力就业人数不少于30人；通过问卷调查、走访等方式测算的周边群众及合作养殖户满意度，目标值不低于80%。 | 提升养殖收益，促进当地畜牧业发展，创造多元就业岗位，提高农牧民群众收入。为打造奥依塔克冰川牛羊肉品牌奠定基础，解决奥依塔克镇、布伦口乡和木吉乡无定点屠宰的窘境。避免随意丢弃导致的环境污染，解决乡镇 “散户屠宰污染环境” 的顽疾。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
19 | AKT26-014-6 | 2026 | 克孜勒陶镇食品（糖果）产业园提升改造项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 2026年3月-10月 | 新建洁净车间，保鲜库，生产加工、环卫和除尘排气设备，配套水电路和其他配套设施。 | 1 | 座 | 1 | 38 | 145 | 395 | 395 | 395 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 商工局 | 艾孜木江·莫拉艾买江 | 李世锋 | 1.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥38户；5.可持续影响指标：项目建成后，可带动30名以上搬迁群众就地就近就业，年增加村集体收入20万元以上，将大大推动搬迁群众市民化进程；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 提高克孜勒陶镇主导产业收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就地就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展，最终形成一批先富带后富，实现群众致富增收。 | 2025.12.19 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
20 | AKT25-014-5 | 2026 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡2026年就业基地建设项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 塔尔乡阿克库木村 | 2026年3月-10月 | 计划在阿克库木村新建占地2000平方就业基地一座，含采购安装混凝土成品房（水、电、暖、地坪、围栏等）； | 1 | 座 | 1 | 120 | 535 | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 商工局 | 艾孜木江·莫拉艾买江 | 李世锋 | 1.数量指标：新建就业基地2000平方；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.社会效益指标：受益脱贫户≥50户；4.可持续性影响指标：带动本地群众增收；5.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 该项目建成后，辐射带动本地就业5户，采取自营或外承包的方式创收，年收益不低于15万元。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 市场建设和农村电商物流
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1684 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1684 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AKT26-017-18 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡加依村、库木村水渠提升改造中央财政以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 巴仁乡加依村、库木村 | 2026年3月-10月 | 水渠提升改造3.9公里（上口0.8米，底宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.2-4m³/s；农桥41座；闸61座，及附属配套设施建设。 | 3.9 | 公里 | 1 | 512 | 150 | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
22 | AKT26-017-12 | 2026 | 阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村防渗渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 奥依塔克镇恰勒玛艾日克村 | 2026年3月-10月 | 新建防渗渠3.08公里（上宽口0.8米，下口宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.3-0.5m³/s；改建农桥9座；水闸16座，及附属配套设施建设。 | 3.08 | 公里 | 1 | 100 | 350 | 300 | 280 |  | 80 | 200 | [8 empty] | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1、数量指标：计划新建防渗渠3.08公里，确保按期完成建设任务； 2、质量指标：工程质量合格率达到100%，关键防渗工艺、衬砌厚度等指标需符合设计规范。 3、经济效益指标：防渗渠相较于传统土渠的输水损失降低比例，目标值不低于60%，切实提升水资源利用效率；防渗渠在汛期排涝、防洪能力达到设计标准的比例，目标值100%，降低农田洪涝灾害风险。 4、社会效益指标：项目计划带动本地群众就业65人，预计发放酬劳82万元；组织务工群众开展技能培训不低于60人；确保项目覆盖区域群众对以工代赈政策的知晓率不低于95%，对工程建设及务工待遇的满意度不低于90%。 | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
23 | AKT26-017-28 | 2026 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木水渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木 | 2026年3月-10月 | 新建水渠4公里（上口0.8m，底宽0.8m，深度0.8m），设计流量0.3-0.48m³/s，水闸56座，农桥24座，维修水渠1公里，及附属配套设施建设。 | 4 | 公里 | 1 | 226 | 1023 | 390 | 369 |  | 260 | 109 | [8 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.数量指标：新建水渠4公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥226户；5.可持续性影响指标：项目设计使用年限≥8年；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
24 | AKT26-017-11 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村2026年产业基地配套设施建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 2026年3月-10月 | 新建沉沙池两座，每座2800立方米，首部两座，新建滴灌主管网2.5公里，阀门井4座。新建防渗渠3.8公里，闸口14座，桥涵30座，新建10千伏高压线路500米，低压线路100米及其他配套附属设施。 | 2 | 座 | 1 | 200 | 1050 | 500 | 475 | 200 | 275 | [9 empty] | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：新建防渗渠3.8公里，新建沉沙池两座；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：新建渠道及沉沙池500万元；5.经济效益指标：提升3000亩土地灌溉条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 提升农田水利的有效灌溉，保障水资源不浪费，合理运用水资源。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
25 | AKT26-017-25 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村2026年排碱渠提升改造项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 计划对村内20公里排碱渠及两侧进行清理和提升改造，并配套相关附属设施。 | 20 | 公里 | 1 | 20 | 50 | 200 | 190 | 100 | 90 | [9 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.清除渠道中的淤泥、杂物，保持水流畅通。 2.可以减少渠道周边水土流失，恢复渠道生态功能。 3.减少农田盐碱化面积，改善土壤质量，促进农作物增产增收。 | 通过项目实施可以改善种植条件，降低种植成本，增产效益能长期保障群众收益，保障农户长期增产增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小额贷款贴息 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | AKT26-024 | 2026 | 阿克陶县2026年小额信贷项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 2026年小额信贷贴息，涉及5200户，预计贷款24000万元，预计贴息760万元。 | 1 | 个 | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 |  | 496.98 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：1.激发已脱贫户（含监测对象家庭）生产发展。 2.巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含监测对象家庭）增收，提高已脱贫户（含监测对象家庭）自我发展能力。 | 通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，自主致富 | 2026.1.12 |  |  | 实施计划
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目 | [10 empty] | 1 |  |  | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 务工补助 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 1181.872 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 1181.872 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | AKT26-071-1 | 2026 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 1.巴仁乡聘用156名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资187.2万元； 2.玉麦镇聘用135名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资162万元； 3.阿克陶镇聘用100名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资120万元； 4.奥依塔克镇聘用40名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资48万元； 5.布伦口乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 6.加马铁热克乡聘用70名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资84万元； 7.喀热开其克乡聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资36万元； 8.木吉乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 9.恰尔隆镇聘用59名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资70.8万元； 10.塔尔乡聘用35名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资42万元； 11.克孜勒陶镇聘用185名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资222万元。 | 1181.872 | 公里 | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 |  | 1020 | [9 empty] | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 数量指标：1、巴仁乡农村道路日常养护管理381.576公里；、 2、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理443.859公里。 3、玉麦乡农村道路日常养护管理258.029公里； 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理178.664公里； 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理86.756公里； 6、布伦口乡农村道路日常养护管理39.343公里； 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理153.538公里； 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理70.971公里； 9、木吉乡农村道路日常养护管理36.916公里； 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理85.836公里； 11、塔尔乡农村道路日常养护管理76.384公里； 涉及效益指标：加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县850名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
一级 | 乡村建设行动 | [10 empty] | 8 |  |  | 6157.6 | 5760 | 2100 | 2230 | 900 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [8 empty] | 38.8 |  | 7 | 2042 | 7678 | 5767.6 | 5390 | 2100 | 2160 | 600 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | [8 empty] | 24.8 |  | 3 | 932 | 0 | 1310 | 1270 | 0 | 140 | 600 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | AKT26-041-5 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村道路提升改造中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 巴仁乡吐尔村、库木村 | 2026年3月-10月 | 农村主干道路扩宽5.8公里，原路面4米，两边各扩宽1米；路沿石9.8公里；新建水泥道路1公里（宽3米），地面硬化3150平方米，及附属配套设施建设。 | 16.6 | 公里 | 1 | 578 |  | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
29 | AKT26-041-26 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡塔依社区道路提升改造以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 加马铁热克乡塔依社区 | 2026年3月-10月 | 道路扩宽5.5公里，原路面4米，两边各扩宽1米，路沿石5.4公里；新建水泥道路1.5公里（宽3米），地面硬化5390平方米，及附属配套设施建设。 | 7 | 公里 | 1 | 121 |  | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 数量指标：道路扩宽5.5公里，路沿石安装5.4公里，新建水泥路1.5公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：工程费用投资390万元；5.经济效益指标：提升农民的出行条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
30 | AKT26-041-27 | 2026 | 阿克陶县布伦口乡盖孜村2026年道路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 改建 | 布伦口乡盖孜村 | 2026年3月-10月 | 改建道路0.6公里，路面宽度6米，挡土墙护坡0.6公里，盖板涵1座；及相关附属配套设施。 | 1.2 | 公里 | 1 | 233 |  | 530 | 530 |  |  |  | 530 | [7 empty] | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 数量指标：道路0.6公里挡土墙护坡0.6公里，排水沟0.6公里，盖板涵1座。 质量指标：验收合格率100%。 时效指标：项目完成率100%。成本指标：总费用530万元。 社会效益指标：改善村庄交通条件，提高交通便利性。 | 促进经济发展，改善民生，方便牧民出行，提高生活质量。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [8 empty] | 14 |  | 4 | 1110 | 7678 | 4457.6 | 4120 | 2100 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | AKT26-067-2 | 2026 | 阿克陶县2026年克孜勒陶镇饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村、阿克达拉村 | 2026年3月-10月 | 1）水厂1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置；2）阿克达拉村新建渗水管集水区+截渗墙1处、检查排水及进排气阀井1座、50立方米集水池1座、输水管道3.4公里（100级PE管DN160毫米、1.0Mpa），水源地保护1处、里程碑4座、里程桩33座级配套防洪设施。管线布置在阿克达拉村村通村柏油路内测，管道埋深度2.5米 | 1 | 座 | 1 | 112 | 2910 | 682.6 | 650 | 300 | 350 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村农村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口2910人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决克孜勒陶镇饮水系统的饮水安全问题，现状年解决 2910 人引水安全问题。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
32 | AKT26-067-4 | 2026 | 阿克陶县2026年木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村 | 2026年3月-10月 | 木吉乡乡木吉村、琼让村：水源1座，水厂1座，新建300M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道20公里，安装出水厂计量装置；昆提别斯村：水源1座，水厂1座，新建150M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道4.8公里，安装出水厂计量装置；布拉克村一组、二组自来水管道1.4公里进行维修、维护。 | 1 | 座 | 1 | 756 | 3740 | 1250 | 1150 | 600 | 550 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口3740人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
33 | AKT25-67-5 | 2026 | 阿克陶县2026年布伦口乡饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 布伦口乡喀依村、恰克尔艾格勒村 | 2026年3月-10月 | 托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台 | 10 | 公里 | 1 | 23 | 211 | 1200 | 1100 | 600 | 500 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台。收益人口211人,收益户数52户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
34 | AKT25-67-6 | 2026 | 阿克陶县2026年塔尔乡牧区供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 塔尔塔尔乡库祖村、塔尔乡巴格村 | 2026年3月-10月 | 水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置 | 2 | 座 | 1 | 219 | 817 | 1325 | 1220 | 600 | 620 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置。收益人口817人,收益户数219户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 电力设施及维修改造
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤）
二级 | 人居环境整治 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | AKT26-052-3 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 农村道路扩宽5.5公里，原路面3-5米，两边各扩宽0.5米；路沿石10.5公里；场地硬化10000平方米。及附属配套设施建设。 | 16 | 公里 | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 3.带动农村产业发展，为特色农业、乡村振兴等提供更好的对外连接通道。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 农村公共服务 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [10 empty] | 2 |  |  | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
二级 | 易地搬迁后扶 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
36 | AKT26-067-6 | 2026 | 阿克陶县昆仑佳苑易地扶贫搬迁恰尔隆镇安置点2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 新增2组空气能电锅炉、1个变压器等附属设施，对暖气管网节点更换880个匝阀，增设增压泵5个，提升改造1000米；供电线路检修250米，铺设电缆300米；供水管网增设一座增压池；对66栋居民楼29449平方米进行改造，及附属配套设施建设； | 1 | 座 | 1 | 1683 | 7378 | 1500 | 914.8443 | 697.7363 | 217.1081 | [6 empty] | 500 |  |  | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 1500 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.通过项目实施，对搬迁点水、电、暖等设施进行提升改造，改造后供水压力稳定在0.3-0.4MPa；2.解决高层住户“用水难、水压低”问题电路负荷满足现代家电需求；3.供暖温度标率（冬季≥18℃）100%，彻底消除“局部不热、冷热不均”现象；4.项目建成群众满意度可达到95%以上，受益群众7378人。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
37 | AKT26-067-9 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 2026年3月-10月 | 在丝路佳苑C区新建综合管廊3.3公里，配套热力主管网7.6公里，热力入户管网4.9公里，供水主管网3.3公里，供水入户管网2.4公里，0.4kv低压线路5.7公里及其他配套附属工程；新建污水管网3公里，入户管网0.8公里及其他配套附属工程。 | 1 | 座 | 1 | 1000 | 4800 | 2200 | 1700 | 1100 | 600 | [6 empty] | 500 |  |  | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 住建局 | 闫旭波 | 李世锋 | 1.数量指标：建设综合管廊3.3公里；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥2400户；5.可持续影响指标：通过集约化建设管廊，减少盐碱土壤对基础设施的损坏，统一规划与运维，降低管理成本；项目建成后，将提高管线运行安全性，改善居民生活环境，减少施工程序；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业发展工程
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [10 empty] | 1 |  |  | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 住房 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | AKT26-066-1 | 2026 | 阿克陶县2026年雨露计划 | 教育 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 阿克陶县 | 2026年3月-10月 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划4500人，补助标准每生3000元。 | 4500 | 人 | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | [9 empty] | 阿克陶县教育局 | 王宏伟 | 教育局 | 王宏伟 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 1.数量指标：对7公里道路进行硬化；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：收益脱贫户≥285户；5.可持续性影响指标：项目建成后更好的改善农民出行安全，改善村容村貌；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。 | 给已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女提供生活补助，降低及学生经济负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 饮水 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 项目管理费 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [10 empty] | 1 |  |  | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 其他 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | AKT26-070-1 | 2026 | 阿克陶县2026年低氟砖茶采购项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年3月-10月 | 对阿克陶县困难群众发放饮用低氟砖茶。 | 1 | 项 | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 18.5 | [7 empty] | 阿克陶县委统战部 | 范仲锋 | 统战部 | 范仲锋 | 伊尔番·努尔买买提 | 产出指标：1.质量指标的项目验收合格率达100%；2.时效指标中项目完成及时率达100%；3.成本指标中低氟茶成本为每户100元的标准；效益指标：1.社会效益指标中受益困难户数达1850户，受益困难户人口数达6046人；2.可持续影响指标：可长期有效预防地氟病，提升困难群众身心健康。 | 砖茶含多种人类必需的维生素和稀有元素，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的少数民族以捣碎的砖茶兑奶熬制成奶茶饮用，对于以肉食为主的群众，可以去膻化食、补充水分和维生素等，有养胃、健胃、助消化、减肥、增强毛细血管的作用。避免由于缺水和饮食习惯的原因，导致疾病发生。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
一级 | ……

## 实施计划统计表
克州阿克陶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目储备库分类统计表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 39 | 0 | 62031.44 | 42954.4001
一级 | 产业发展 | 26 |  | 57463.64 | 30708.3001 | 71.49%
二级 | 产业到户奖补 | 6 |  | 14916.66 | 14961.0681 | 34.83%
三级 | 种植业 | 1 |  | 6 | 1778.7897 | 4.141%
三级 | 畜牧业 | 1 |  | 8 | 10373.8 | 24.15%
三级 | 林果业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 渔业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 庭院经济 | 1 |  | 1911.66 | 191.166 | 0.445%
三级 | 就业创业 | 3 |  | 12991 | 2617.3124 | 6.093%
二级 | 生产项目 | 11 |  | 42510 | 12112.232 | 28.2%
三级 | 种植业基地 | 5 |  | 2886 | 6230 | 14.5%
三级 | 养殖业基地 | 4 |  | 2624 | 3655 | 8.509%
三级 | 水产养殖业发展 |  |  |  |  | 0%
三级 | 林草基地建设 | 2 |  | 37000 | 2227.232 | 5.185%
三级 | 休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 0%
三级 | 光伏电站建设 |  |  |  |  | 0%
二级 | 加工流通项目 | 3 |  | 3 | 1095 | 2.549%
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 产地初加工和精深加工 | 3 |  | 3 | 1095 | 2.549%
三级 | 市场建设和农村电商物流 |  |  |  |  | 0%
三级 | 品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 0%
二级 | 配套基础设施项目 | 5 |  | 32.98 | 1780 | 4.144%
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 5 |  | 32.98 | 1780 | 4.144%
三级 | 产业园（区） |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济） |  |  |  |  | 0%
二级 | 产业服务支撑项目 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 智慧（数字）农业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 产业科技服务 |  |  |  |  | 0%
三级 | 人才培养 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农业社会化服务 |  |  |  |  | 0%
二级 | 金融保险配套项目 | 1 |  | 1 | 760 | 1.769%
三级 | 小额贷款贴息 | 1 |  | 1 | 760 | 1.769%
三级 | 小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 0%
三级 | 特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0%
三级 | 防贫保险（基金） |  |  |  |  | 0%
一级 | 就业项目 | 1 |  | 11 | 1020 | 2.375%
二级 | 务工补助 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 交通费补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 0%
二级 | 就业培训 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 技能培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 以工代训 |  |  |  |  | 0%
二级 | 创业 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 创业培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 创业奖补 |  |  |  |  | 0%
二级 | 乡村工匠 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 乡村工匠培育培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠大师工作室 |  |  |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠传习所 |  |  |  |  | 0%
二级 | 公益性岗位 | 1 |  | 11 | 1020 | 2.375%
三级 | 公益性岗位 | 1 |  | 11 | 1020 | 2.375%
一级 | 乡村建设行动 | 8 |  | 54.8 | 6157.6 | 14.34%
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 7 |  | 38.8 | 5767.6 | 13.43%
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 3 |  | 24.8 | 1310 | 3.05%
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 4 |  | 14 | 4457.6 | 10.38%
三级 | 电力设施及维修改造 |  |  |  |  | 0%
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） |  |  |  |  | 0%
二级 | 人居环境整治 | 1 |  | 16 | 390 | 0.9079%
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村污水治理 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村垃圾治理 |  |  |  |  | 0%
三级 | 村容村貌提升 | 1 |  | 16 | 390 | 0.9079%
二级 | 农村公共服务 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 0%
三级 | 村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 公共照明设施 |  |  |  |  | 0%
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） |  |  |  |  | 0%
一级 | 易地搬迁后扶 | 2 |  | 2 | 3700 | 8.614%
二级 | 易地搬迁后扶 | 2 |  | 2 | 3700 | 8.614%
三级 | 公共服务岗位 |  |  |  |  | 0%
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2 |  | 2 | 3700 | 8.614%
三级 | 产业发展工程 |  |  |  |  | 0%
三级 | 就业发展工程 |  |  |  |  | 0%
三级 | 必要基础设施建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 |  |  |  |  | 0%
一级 | 巩固三保障成果 | 1 |  | 4500 | 1350 | 3.143%
二级 | 住房 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 农村危房改造等农房改造 |  |  |  |  | 0%
二级 | 教育 | 1 |  | 4500 | 1350 | 3.143%
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 1 |  | 4500 | 1350 | 3.143%
二级 | 饮水 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 农村饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 0%
一级 | 项目管理费 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
二级 | 项目管理费 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 项目管理费 |  |  |  |  | 0%
一级 | 其他 | 1 |  | 0 | 18.5 | 0.04307%
二级 | 其他 | 1 |  | 0 | 18.5 | 0.04307%
三级 | 少数民族特色村寨建设项目 |  |  |  |  | 0%
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | 1 |  | 0 | 18.5 | 0.04307%
一级 | …… |  |  |  |  | 0%