## 资金安排
附件1
克州阿克陶县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（资金安排）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 规模单位 | 项目个数 | 受益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [11 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N) | 备注
[13 empty] | 户 | 人 |  | 衔接资金 | [5 empty] | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[16 empty] | 合计 | 乡村振兴巩固任务 |  | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 国有贫困农牧场任务
[17 empty] | 中央 | 自治区
合计 | [11 empty] | 19 |  |  | 17422.7556 | 14030.98 | 5738.98 | 6783 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
一级 | 产业发展 | [10 empty] | 8 |  |  | 5725.1556 | 4066.1357 | 1341.2438 | 2115.8919 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 产业到户奖补 | [8 empty] | 8543 |  | 1 | 2560 | 8543 | 585.1557 | 585.1557 | 441.2437 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业
三级 | 畜牧业
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济
三级 | 就业创业 | [8 empty] | 8543 |  | 1 | 2560 | 8543 | 585.1557 | 585.1557 | 441.2437 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AKT26-DHJB006-2 | 2026 | 阿克陶县2026年一次性交通补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 一次性交通补助8543人585.15565万元（疆内4901人143.9119万元，疆外3642人441.24375万元） | 8543 | 人 | 1 | 2560 | 8543 | 585.1557 | 585.1557 | 441.2437 | 143.9119 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：通过项目实施，鼓励有能力的人员外出务工就业，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接增收585.15565万元。 | 促进就业率，确保脱贫后稳得住，经济增益高，脱贫后能持续发展实现家庭经济增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 生产项目 | [8 empty] | 2600 |  | 1 | 1601 | 5382 | 2600 | 1300 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业基地
三级 | 养殖业基地 | [8 empty] | 2600 |  | 1 | 1601 | 5382 | 2600 | 1300 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AKT26-008-7 |  | 阿克陶县2026年育肥牛（集中养殖）采购项目 | 生产项目 | 养殖基地 | 新建 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村、托云都克村、阿克达拉村、阔克图窝孜村、塔木喀拉村；木吉乡木吉村、布拉克村、琼让村、昆提别斯村；布伦口乡盖孜村、托喀依村 | 2026年2月-11月 | 计划采购2600头育肥牛，300公斤以上，每头1万元，计划投资2600万元，采取集中养殖的方式进行托养，资产归村集体所有，托养费（分红）用于壮大集体经济收入。 | 2600 | 头 | 1 | 1601 | 5382 | 2600 | 1300 | 600 | 700 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：采购2600头育肥牛；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年2月；4.社会效益指标：受益脱贫户≧1601户；5.可持续性影响指标：项目实施后可有效壮大村集体经济 | 通过项目实施，直接带动群众增收，示范带动周边地区牛羊养殖现代化的发展，同时也可带动饲草料种植、饲料加工、食品、包装、运输、畜牧兽医技术服务业等发展，实现资源优化配置和村集体经济的持续增长。 | 2026.1.12 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设
三级 | 休闲农业与乡村旅游
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工
三级 | 市场建设和农村电商物流
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1684 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1684 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AKT26-017-18 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡加依村、库木村水渠提升改造中央财政以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 巴仁乡加依村、库木村 | 2026年3月-10月 | 水渠提升改造3.9公里（上口0.8米，底宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.2-4m³/s；农桥41座；闸61座，及附属配套设施建设。 | 3.9 | 公里 | 1 | 512 | 150 | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
4 | AKT26-017-12 | 2026 | 阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村防渗渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 奥依塔克镇恰勒玛艾日克村 | 2026年3月-10月 | 新建防渗渠3.08公里（上宽口0.8米，下口宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.3-0.5m³/s；改建农桥9座；水闸16座，及附属配套设施建设。 | 3.08 | 公里 | 1 | 100 | 350 | 300 | 280 |  | 80 | 200 | [8 empty] | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1、数量指标：计划新建防渗渠3.08公里，确保按期完成建设任务； 2、质量指标：工程质量合格率达到100%，关键防渗工艺、衬砌厚度等指标需符合设计规范。 3、经济效益指标：防渗渠相较于传统土渠的输水损失降低比例，目标值不低于60%，切实提升水资源利用效率；防渗渠在汛期排涝、防洪能力达到设计标准的比例，目标值100%，降低农田洪涝灾害风险。 4、社会效益指标：项目计划带动本地群众就业65人，预计发放酬劳82万元；组织务工群众开展技能培训不低于60人；确保项目覆盖区域群众对以工代赈政策的知晓率不低于95%，对工程建设及务工待遇的满意度不低于90%。 | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
5 | AKT26-017-28 | 2026 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木水渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木 | 2026年3月-10月 | 新建水渠4公里（上口0.8m，底宽0.8m，深度0.8m），设计流量0.3-0.48m³/s，水闸56座，农桥24座，维修水渠1公里，及附属配套设施建设。 | 4 | 公里 | 1 | 226 | 1023 | 390 | 369 |  | 260 | 109 | [8 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.数量指标：新建水渠4公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥226户；5.可持续性影响指标：项目设计使用年限≥8年；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
6 | AKT26-017-11 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村2026年产业基地配套设施建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 2026年3月-10月 | 新建沉沙池两座，每座2800立方米，首部两座，新建滴灌主管网2.5公里，阀门井4座。新建防渗渠3.8公里，闸口14座，桥涵30座，新建10千伏高压线路500米，低压线路100米及其他配套附属设施。 | 2 | 座 | 1 | 200 | 1050 | 500 | 475 | 200 | 275 | [9 empty] | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：新建防渗渠3.8公里，新建沉沙池两座；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：新建渠道及沉沙池500万元；5.经济效益指标：提升3000亩土地灌溉条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 提升农田水利的有效灌溉，保障水资源不浪费，合理运用水资源。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
7 | AKT26-017-25 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村2026年排碱渠提升改造项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 计划对村内20公里排碱渠及两侧进行清理和提升改造，并配套相关附属设施。 | 20 | 公里 | 1 | 20 | 50 | 200 | 190 | 100 | 90 | [9 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.清除渠道中的淤泥、杂物，保持水流畅通。 2.可以减少渠道周边水土流失，恢复渠道生态功能。 3.减少农田盐碱化面积，改善土壤质量，促进农作物增产增收。 | 通过项目实施可以改善种植条件，降低种植成本，增产效益能长期保障群众收益，保障农户长期增产增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小额贷款贴息 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AKT26-024 |  | 阿克陶县2026年小额信贷项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 2026年小额信贷贴息，涉及5200户，预计贷款24000万元，预计贴息760万元。 | 1 | 个 | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 |  | 496.98 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：1.激发已脱贫户（含监测对象家庭）生产发展。 2.巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含监测对象家庭）增收，提高已脱贫户（含监测对象家庭）自我发展能力。 | 通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，自主致富 | 2026.1.12 |  |  | 实施计划
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目 | [10 empty] | 1 |  |  | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 务工补助 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 1181.872 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 1181.872 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | AKT26-071-1 | 2026 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 1.巴仁乡聘用156名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资187.2万元； 2.玉麦镇聘用135名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资162万元； 3.阿克陶镇聘用100名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资120万元； 4.奥依塔克镇聘用40名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资48万元； 5.布伦口乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 6.加马铁热克乡聘用70名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资84万元； 7.喀热开其克乡聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资36万元； 8.木吉乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 9.恰尔隆镇聘用59名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资70.8万元； 10.塔尔乡聘用35名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资42万元； 11.克孜勒陶镇聘用185名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资222万元。 | 1181.872 | 公里 | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 |  | 1020 | [9 empty] | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 数量指标：1、巴仁乡农村道路日常养护管理381.576公里；、 2、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理443.859公里。 3、玉麦乡农村道路日常养护管理258.029公里； 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理178.664公里； 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理86.756公里； 6、布伦口乡农村道路日常养护管理39.343公里； 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理153.538公里； 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理70.971公里； 9、木吉乡农村道路日常养护管理36.916公里； 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理85.836公里； 11、塔尔乡农村道路日常养护管理76.384公里； 涉及效益指标：加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县850名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
一级 | 乡村建设行动 | [10 empty] | 7 |  |  | 5627.6 | 5230 | 2100 | 2230 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [8 empty] | 37.6 |  | 6 | 1809 | 7678 | 5237.6 | 4860 | 2100 | 2160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | [8 empty] | 23.6 |  | 2 | 699 | 0 | 780 | 740 | 0 | 140 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AKT26-041-5 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村道路提升改造中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 巴仁乡吐尔村、库木村 | 2026年3月-10月 | 农村主干道路扩宽5.8公里，原路面4米，两边各扩宽1米；路沿石9.8公里；新建水泥道路1公里（宽3米），地面硬化3150平方米，及附属配套设施建设。 | 16.6 | 公里 | 1 | 578 |  | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
11 | AKT26-041-26 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡塔依社区道路提升改造以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 加马铁热克乡塔依社区 | 2026年3月-10月 | 道路扩宽5.5公里，原路面4米，两边各扩宽1米，路沿石5.4公里；新建水泥道路1.5公里（宽3米），地面硬化5390平方米，及附属配套设施建设。 | 7 | 公里 | 1 | 121 |  | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 数量指标：道路扩宽5.5公里，路沿石安装5.4公里，新建水泥路1.5公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：工程费用投资390万元；5.经济效益指标：提升农民的出行条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [8 empty] | 14 |  | 4 | 1110 | 7678 | 4457.6 | 4120 | 2100 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | AKT26-067-2 | 2026 | 阿克陶县2026年克孜勒陶镇饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村、阿克达拉村 | 2026年3月-10月 | 1）水厂1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置；2）阿克达拉村新建渗水管集水区+截渗墙1处、检查排水及进排气阀井1座、50立方米集水池1座、输水管道3.4公里（100级PE管DN160毫米、1.0Mpa），水源地保护1处、里程碑4座、里程桩33座级配套防洪设施。管线布置在阿克达拉村村通村柏油路内测，管道埋深度2.5米 | 1 | 座 | 1 | 112 | 2910 | 682.6 | 650 | 300 | 350 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村农村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口2910人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决克孜勒陶镇饮水系统的饮水安全问题，现状年解决 2910 人引水安全问题。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
13 | AKT26-067-4 | 2026 | 阿克陶县2026年木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村 | 2026年3月-10月 | 木吉乡乡木吉村、琼让村：水源1座，水厂1座，新建300M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道20公里，安装出水厂计量装置；昆提别斯村：水源1座，水厂1座，新建150M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道4.8公里，安装出水厂计量装置；布拉克村一组、二组自来水管道1.4公里进行维修、维护。 | 1 | 座 | 1 | 756 | 3740 | 1250 | 1150 | 600 | 550 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口3740人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
14 | AKT25-67-5 | 2026 | 阿克陶县2026年布伦口乡饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 布伦口乡喀依村、恰克尔艾格勒村 | 2026年3月-10月 | 托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台 | 10 | 公里 | 1 | 23 | 211 | 1200 | 1100 | 600 | 500 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台。收益人口211人,收益户数52户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
15 | AKT25-67-6 | 2026 | 阿克陶县2026年塔尔乡牧区供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 塔尔塔尔乡库祖村、塔尔乡巴格村 | 2026年3月-10月 | 水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置 | 2 | 座 | 1 | 219 | 817 | 1325 | 1220 | 600 | 620 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置。收益人口817人,收益户数219户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 电力设施及维修改造
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤）
二级 | 人居环境整治 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AKT26-052-3 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 农村道路扩宽5.5公里，原路面3-5米，两边各扩宽0.5米；路沿石10.5公里；场地硬化10000平方米。及附属配套设施建设。 | 16 | 公里 | 1 | 813 | 220 | 390 | 370 |  | 70 | 300 | [8 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 3.带动农村产业发展，为特色农业、乡村振兴等提供更好的对外连接通道。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 农村公共服务 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [10 empty] | 2 |  |  | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
二级 | 易地搬迁后扶 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
17 | AKT26-067-6 | 2026 | 阿克陶县昆仑佳苑易地扶贫搬迁恰尔隆镇安置点2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 新增2组空气能电锅炉、1个变压器等附属设施，对暖气管网节点更换880个匝阀，增设增压泵5个，提升改造1000米；供电线路检修250米，铺设电缆300米；供水管网增设一座增压池；对66栋居民楼29449平方米进行改造，及附属配套设施建设； | 1 | 座 | 1 | 1683 | 7378 | 1500 | 914.8443 | 697.7363 | 217.1081 | [6 empty] | 500 |  |  | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 1500 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.通过项目实施，对搬迁点水、电、暖等设施进行提升改造，改造后供水压力稳定在0.3-0.4MPa；2.解决高层住户“用水难、水压低”问题电路负荷满足现代家电需求；3.供暖温度标率（冬季≥18℃）100%，彻底消除“局部不热、冷热不均”现象；4.项目建成群众满意度可达到95%以上，受益群众7378人。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
18 | AKT26-067-9 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 2026年3月-10月 | 在丝路佳苑C区新建综合管廊3.3公里，配套热力主管网7.6公里，热力入户管网4.9公里，供水主管网3.3公里，供水入户管网2.4公里，0.4kv低压线路5.7公里及其他配套附属工程；新建污水管网3公里，入户管网0.8公里及其他配套附属工程。 | 1 | 座 | 1 | 1000 | 4800 | 2200 | 1700 | 1100 | 600 | [6 empty] | 500 |  |  | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 住建局 | 闫旭波 | 李世锋 | 1.数量指标：建设综合管廊3.3公里；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥2400户；5.可持续影响指标：通过集约化建设管廊，减少盐碱土壤对基础设施的损坏，统一规划与运维，降低管理成本；项目建成后，将提高管线运行安全性，改善居民生活环境，减少施工程序；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
三级 | 产业发展工程
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [10 empty] | 1 |  |  | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 住房 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AKT26-066-1 | 2026 | 阿克陶县2026年雨露计划 | 教育 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 阿克陶县 | 2026年3月-10月 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划4500人，补助标准每生3000元。 | 4500 | 人 | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | [9 empty] | 阿克陶县教育局 | 王宏伟 | 教育局 | 王宏伟 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 1.数量指标：对7公里道路进行硬化；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：收益脱贫户≥285户；5.可持续性影响指标：项目建成后更好的改善农民出行安全，改善村容村貌；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。 | 给已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女提供生活补助，降低及学生经济负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 |  | 实施计划
二级 | 饮水 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 项目管理费 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 其他 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶
一级 | ……