## 年度项目计划
附件2
克州阿克陶县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（实施计划）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 规模单位 | 项目个数 | 受益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [11 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N) | 备注
[13 empty] | 户 | 人 |  | 衔接资金 | [5 empty] | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[16 empty] | 到位资金 | 乡村振兴巩固任务 |  | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 国有贫困农牧场任务
[17 empty] | 中央 | 自治区
合计 | [11 empty] | 45 |  |  | 47244.4001 | 31027 | 20845 | 6783 | 1509 | 1466 | 77 | 0 | 130 | 217 | 0 | 0 | 0
一级 | 产业发展 | [10 empty] | 31 |  |  | 34878.3001 | 20353.6557 | 16347.2638 | 2115.8919 | 609 | 917.5 | 77 | 0 | 130 | 157 | 0 | 0 | 0
二级 | 产业到户奖补 | [8 empty] | 14916.66 |  | 6 | 41903 | 173737 | 14961.0681 | 6835.1556 | 6691.2437 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 3657 | 66631 | 1778.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AKT26-DHJB001-1 | 2026 | 阿克陶县2026年种植业补助项目 | 产业到户奖补 | 种植业基地 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 阿克陶县对种植业补助项目共6项，计划投资1778.789655万元，其中：1.主要粮食单产提升补助213688.91亩，共11271户，计划投资1602.6672万元； 2.深松整地补助14655.43亩，共514户，计划投资21.983145万元； 3.积造有机肥补助：共 8439立方，共95户，计划投资 25.3170万元； 4.滴管灌溉补助34680.77亩，共1526户，计划投资104.04231万元； 5.大棚改造提升补助132个，共12户，计划投资19.8万元； 6.拱棚提升改造补助166座，共62户，计划投资4.98万元； | 6 | 项 | 1 | 3657 | 66631 | 1778.7897 | 0 | [11 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：项目覆盖阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡符合种植业项目申报条件的脱贫户和监测户家庭人口。 .经济效益指标：本项目可直接群众增收1778.789655万元。 | 通过庭院经济补助项目的实施，促进脱贫户（含监测对象家庭）生积产极性，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 畜牧业 | [8 empty] | 8 |  | 1 | 23921 | 86763 | 10373.8 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AKT26-DHJB002-1 | 2026 | 阿克陶县2026年畜牧业养殖补助项目 | 产业到户奖补 | 畜牧业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 阿克陶县各乡镇畜牧业补助项目共8项，计划补助10373.8万元，其中：1.自繁良种母畜（牛）20857头，共10348户，计划投资6257.1万元；2.自繁良种母畜（羊）85727只，共8086户，计划投资2571.81万元；3.自繁良种母畜（牦牛）2650头，共1009户，计划投资795万元；4、引进良种母畜（牛）926头，共674户，计划投资370.4万元；5、引进良种母畜（羊）2770只羊，共804户，计划投资110.8万元；6、储备优质饲草料41700吨，共计1300户，计划投资208.5万元；7、配套设施补助（棚圈、青贮窖），共计200户，计划投资20万元；8、社会化服务，共计6500户，计划投资40万元。 | 8 | 项 | 1 | 23921 | 86763 | 10373.8 | 5050 | 5050 | [10 empty] | 畜牧兽医站 | 艾合买提·库尔班 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 质量指标：项目验收合格率100%；社会效益指标：增收监测户≥28921户；促进畜牧业高质量发展，进一步激发内生动力，持续经济增长。 | 壮大发展入户项目，可巩固拓展脱贫户（含监测帮扶家庭）产业发展，进一步带动自身经济增长；确保已脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，有产业，能发展；激发内生动力，确保脱贫后能持续发展。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | [8 empty] | 1911.66 |  | 1 | 7352 | 7352 | 191.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AKT26-DHJB003-1 | 2026 | 阿克陶县2026年庭院经济补助项目 | 产业到户奖补 | 庭院经济 | 新建 | 阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、恰尔隆镇、塔尔乡 | 2026年1月-11月 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植（瓜菜等经济作物），种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助，在阿克陶镇、玉麦镇、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、恰尔隆镇、塔尔乡实施7352户1911.66亩庭院特色种植。计划投资191.166万元。 | 1911.66 | 亩 | 1 | 7352 | 7352 | 191.166 | 0 | [11 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：通过庭院经济补助项目的实施，扶持本村农户继续扩大生产规模，提升农户积极性，激发群众创业就业热情，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接群众增收191.166万元。 | 通过庭院经济补助项目的实施，促进脱贫户（含监测对象家庭）生积产极性，引导脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测对象家庭）收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 就业创业 | [8 empty] | 12991 |  | 3 | 6973 | 12991 | 2617.3124 | 1785.1556 | 1641.2438 | 143.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AKT26-DHJB006-1 | 2026 | 阿克陶县2026年自主创业补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 创业补助2213人（户）383.9万元（其中：按照2000元/人补助1626人<户>325.2万元，按照1000元/人补助587人<户>58.7万元）。 | 2213 | 人 | 1 | 2213 | 2213 | 383.9 | 200 | 200 | [10 empty] | 人社局 | 朱玲 | 人社局 | 朱玲 | 李世锋 | 数量指标：享受补助脱贫户和监测对象家庭收入明显提高，通过自主创业补助使2213人增收323万元以上。 质量指标：补助发放准确率≥98%。 时效指标：补助资金在规定时间内支付到位率≥98%。 服务对象满意度指标：享受补助对象满意度≥95%。 | 壮大发展自主创业，可提高脱贫户（含监测帮扶家庭）自主创业，可实现自身经短平快的济增长；从而确保脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，经济增益高，确保实现家庭经济增收。 | 2026.1.12 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
5 | AKT26-DHJB006-3 | 2026 | 阿克陶县2026年支持公益性岗位补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 对现有符合条件的公益性岗位，工资不足阿克陶县最低工资标准（未缴纳劳动者个人“三险一金”等费用的按照1750元的标准；已缴纳劳动者个人“三险一金”等费用的按照代扣代缴后的标准）的部分给予补助，涉及2235人1648.25678万元。 | 2235 | 人 | 1 | 2200 | 2235 | 1648.2568 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 人社局 | 朱玲 | 人社局 | 朱玲 | 李世锋 | 数量指标：享受补助脱贫户和监测对象家庭收入明显提高，通过公益性岗位补助使2235人增收1648万元以上。 质量指标：补助发放准确率≥98%。 时效指标：补助资金在规定时间内支付到位率≥98%。 服务对象满意度指标：享受补助对象满意度≥95%。 | 鼓励脱贫户、监测户等目标群体就地就近就业，从源头防范返贫风险，促进农户不断增收创收，持续巩固脱贫攻坚成果，实现从“输血”到“造血”转变。 | 2026.1.12 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
6 | AKT26-DHJB006-2 | 2026 | 阿克陶县2026年一次性交通补助项目 | 产业到户奖补 | 就业创业 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-11月 | 一次性交通补助8543人585.15565万元（疆内4901人143.9119万元，疆外3642人441.24375万元） | 8543 | 人 | 1 | 2560 | 8543 | 585.1557 | 585.1557 | 441.2437 | 143.9119 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：通过项目实施，鼓励有能力的人员外出务工就业，拓宽群众就业增收渠道，促进农户不断增收创收，加强群众的幸福感与获得感。 经济效益指标：可直接增收585.15565万元。 | 促进就业率，确保脱贫后稳得住，经济增益高，脱贫后能持续发展实现家庭经济增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
二级 | 生产项目 | [8 empty] | 40672 |  | 16 | 11807 | 48393 | 16182.232 | 10681.52 | 8761.02 | 700 | 0 | 917.5 | 77 | 0 | 130 | 96 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业基地 | [8 empty] | 2026 |  | 4 | 2053 | 10847 | 5850 | 5744.5 | 4750 | 0 | 0 | 917.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AKT26-007-4 | 2026 | 阿克陶县玉麦镇恰格尔村、玉麦村2026年土地提升改造建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 玉麦镇恰格尔村、玉麦村 | 2026年1月-11月 | 计划对恰格尔村（1小队1070亩，3-5-6小队445亩，7小队411亩）合计1926亩土地进行平整配套节水灌溉，对玉麦村1200亩已平整地块配套节水灌溉，主要建设内容为： 1.田块整治工程：恰格尔村土地平整1926亩。 2.灌溉与排水工程：新建滴灌系统首部5套，新建沉砂池5座（含离心泵、过滤器、施肥箱、变频柜）及其他配套设施。 3.农田输配电工程：新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路。 4.田间道路工程：新建田间道1.83km。 | 1926 | 亩 | 1 | 155 | 1363 | 1100 | 1100 | 1100 | [10 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：平整土地1926亩；新建滴灌系统5套，沉砂池5座，控制灌溉面积3126亩；新建10KV高压输电线路及0.38KV低压输电线路；新建田间道1.83km。 效益指标：受益人口数1363人。 | 项目实施后降低了农民的劳动强度，帮助农民尽快脱贫致富，对农民增收、农村稳定和农业发展有重要作用。增加村集体输入 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
8 | AKT26-007-18 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村2026年温室大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村 | 2026年3月-10月 | 计划新建温室大棚20座，每座占地面积2亩，使用一侧素土结构，单层膜结构，薄膜上面铺棉被或者卷帘，保证保温效果，并进行客土换填，安装及其他附属配套设施，其中吐尔村10座、克孜勒吾斯塘村10座。 | 20 | 座 | 1 | 20 | 100 | 900 | 900 | 900 | [10 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展。 2.扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村集体经济年收入超10万元。 3.提高群众满意度，项目覆盖受益人口数超20户。 | 通过项目实施，发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
9 | AKT26-007-19 | 2026 | 阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 计划新建大棚75座，其中吉郎德村20座，托依鲁布隆村10座，巴勒达灵窝孜村15座，喀依孜村20座，其克尔铁热克村10座。每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440㎡，总体规划水电各类等配套附属设施。 | 75 | 座 | 1 | 1875 | 9378 | 3750 | 3667.5 | 2750 |  |  | 917.5 | [7 empty] | 恰尔隆镇 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.新建75座设施农业大棚，每座占地约1440平方米；2.建成后由恰尔隆镇各村村集体管理运营，可带动5个行政村发展壮大村集体经济，棚均收益1.5万元左右；3.并为辖区富余劳动力，提供就业岗位，带动辖区内劳动力实现稳定就业150余人，人均月收入1500元以上；4.试种新品种，并向农户进行推广种植，促进本地大棚产业基地实现持续发展壮大。 | 提高恰尔隆镇主导产业收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就地就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展大棚种植，最终形成一批先富带后富，实现群众致富增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
10 | AKT26-007-21 | 2026 | 阿克陶县托尔塔依农场2026年设施农业大棚建设项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 苗圃温室大棚北侧 | 2026年3月-10月 | 计划新建大棚5座，每座占地1亩，配套水电等附属设施。 | 5 | 座 | 1 | 3 | 6 | 100 | 77 |  |  |  |  | 77 | [6 empty] | 农业技术推广中心 | 梁亚兵 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 项目建成后，由阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司种植经营，每年增加收入10万元。 | 改善大棚生产条件，促进冬季低温时大棚种植产业发展，提高农业种植产业效益。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 养殖业基地 | [8 empty] | 2646 |  | 11 | 7758 | 29962 | 8905 | 3509.788 | 2583.788 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 96 | 0 | 0 | 0
11 | AKT26-008-1 | 2026 | 阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年黄麻鸡养殖场扩建项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 玉麦镇英阿依玛克村 | 2026年3月-10月 | 1.玉麦镇英阿依玛克村计划扩建棚圈（鸡）2座，每座1200㎡，配套附属设施及设备（供水暖、料塔2台、2套棚圈鸡笼设备、环控设备2套、清粪设备2套）。新建化尸池、消毒间、堆粪场；购买超声波消毒喷雾器、轮式登高梯、室外环境喷雾消毒车、高压清洗机、三轮翻斗车、300千瓦的发电机、推车式喷雾器、购买超声波焊机、锅炉。2.对原5栋鸡舍、鸡笼进行提升改造（更换操作间的门；更换水帘、出粪带、横向出粪带、风机、湿度探头、环控系统、升级改造供暖管道）。计划投资：投资980万元。 | 2 | 座 | 1 | 779 | 2917 | 980 | 250 | 250 | [10 empty] | 玉麦镇 | 姚权 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：建设棚圈2座，采购养殖鸡笼2套，新建堆粪场500㎡； 效益指标：预计村集体经济年收入25万，带动村内6-10名村民就业，年均可为村集体及村民增加收入约5万元。 | 6-10名村民可获得稳定就业岗位及工资收入；直接提升家庭经济水平。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
12 | AKT26-008-4 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村2026年黄麻鸡养殖基地建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 巴仁乡萨依巴格村 | 2026年3月-10月 | 计划新建黄麻鸡养殖棚圈4座，每座棚1200平方米左右，并配套黄麻鸡养殖必要附属设施、设备。 | 4 | 座 | 1 | 50 | 312 | 1400 | 428.788 | 428.788 | [10 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴。 2.带动村民增收，预计每座棚带动3-5名群众就业，每名群众就业增收2万元以上，每座棚每年壮大村集体经济收入≥5万元。 | 通过项目实施，发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
13 | AKT26-008-2 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年药浴池建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 克孜勒陶镇塔木村放牧点、阿尔帕勒克村放牧点 | 2026年3月-10月 | 克孜勒陶镇建设药浴池6座，规格均为长6m，上口0.7m，下口0.6m，深1.5m。药浴池进出口两边占地100㎡，采用1.5m钢管围栏。计划总投资金额110万元。其中：塔木村1小队1座、塔木村3小队1座、阿尔帕勒克村放牧点1座、喀拉塔什其木干村3小队1座、其木干村1小队1座、其木干村2小队1座。 | 6 | 座 | 1 | 463 | 2214 | 110 | 110 | 110 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：建设药浴池6座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥463户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 项目建设后，通过标准化防疫设施提升全村畜牧业抗风险能力，夯实乡村振兴产业基础，降低牲畜疫病风险与养殖成本，减少因病亡的经济损失，增加家庭养殖收入，借助集中设施开展防疫工作，减少分散上门防疫的人力、时间成本，提升防疫效率与覆盖面，降低区域疫病传播风险。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
14 | AKT26-008-3 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇2026年防疫栏建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村放牧点、喀拉塔什村放牧点、喀拉塔什其木干村放牧点、江布拉克村放牧点、阿克达拉村放牧点 | 2026年3月-10月 | 克孜勒陶镇计划建设500㎡的防疫栏共8处，计划总投资金额145万元。其中：喀尔乌勒村500㎡防疫栏1座、喀拉塔什村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村1小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村2小队放牧点500㎡防疫栏1座、喀拉塔什其木干村3小队放牧点500㎡防疫栏1座、江布拉克村1小队500㎡防疫栏2座、阿克达拉村放牧点500㎡防疫栏1座。 | 8 | 座 | 1 | 615 | 2331 | 145 | 145 | 145 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：建设防疫栏8座；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥615户；5.可持续影响指标：建成后用于放牧点牛羊疫病防治，促进村养殖业发展；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 通过实施防疫栏建设项目，用于给牛羊接种疫苗、打耳标以及汛期集中牛羊、产业到户项目验收牲畜集中等。能够进一步方便在放牧点开展畜牧工作，能够更好地发展畜牧业。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
15 | AKT26-008-7 | 2026 | 阿克陶县2026年育肥牛（集中养殖）采购项目 | 生产项目 | 养殖基地 | 新建 | 克孜勒陶镇喀尔乌勒村、托云都克村、阿克达拉村、阔克图窝孜村、塔木喀拉村；木吉乡木吉村、布拉克村、琼让村、昆提别斯村；布伦口乡盖孜村、托喀依村 | 2026年2月-11月 | 计划采购2600头育肥牛，300公斤以上，每头1万元，计划投资2600万元，采取集中养殖的方式进行托养，资产归村集体所有，托养费（分红）用于壮大集体经济收入。 | 2600 | 头 | 1 | 1601 | 5382 | 2600 | 1300 | 600 | 700 | [9 empty] | 畜牧兽医站 | 艾合买提·库尔班 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：采购2600头育肥牛；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年2月；4.社会效益指标：受益脱贫户≧1601户；5.可持续性影响指标：项目实施后可有效壮大村集体经济 | 通过项目实施，直接带动群众增收，示范带动周边地区牛羊养殖现代化的发展，同时也可带动饲草料种植、饲料加工、食品、包装、运输、畜牧兽医技术服务业等发展，实现资源优化配置和村集体经济的持续增长。 | 2026.1.12 | 陶党农领办法（2026）1号 | 实施计划
16 | AKT26-008-8 | 2026 | 阿克陶县玉麦镇2026年黄麻鸡养殖场建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 玉麦镇恰格尔村 | 2026年4月-2026年12月 | 为玉麦镇恰格尔村新建棚圈（鸡）6座。其中：修建6座钢结构棚圈，每座1168.04㎡；配套钢结构饲草料棚2座，每座300㎡；配套堆粪场、混凝土硬化地秤、2个50m³玻璃钢饮用水罐以及配套观察井、水管网、供电管网等。并采购料塔24台，超声波消毒喷雾器4台，2m轮式登高梯24台，室外环境喷雾消毒车2台，高压清洗机24台，三轮翻斗车4台，30型铲车2台，6套棚圈鸡笼设备。圈舍散热器全铜芯电机600台（180w，380v）、全铜芯连接电缆6000m（3×1.5mm），锅炉房设备2套，配电室设备2套；设备安装、连接测试等费用合计约为100万元。其他相关配套附属设施、设备的建设和采购等。 | 6 | 座 | 1 | 1534 | 6220 | 2100 | 250 | 250 | [10 empty] | 玉麦镇 | 姚权 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：建设棚圈11座，采购养殖鸡笼11套； 效益指标：预计村集体经济年收入100万，带动村内30-50名村民就业，年均可为村集体及村民增加收入约25万元。对巩固我村养殖产业基础、推动畜牧业健康可持续发展具有重要作用。 | 优先吸纳本村群众、农户参与养殖，通过棚圈规范使用、技术指导赋能提升养殖效益，带动户均增收；形成“棚圈支撑+农户养殖”联动模式，推动产业增值，实现群众受益、产业提质、乡村发展的共赢。 |  | 陶党农领办法（2026）2号 | 实施计划
17 | AKT26-008-11 | 2026 | 奥依塔克镇2026年饲草料应急储备库建设项目 | 产业发展 | 饲草料储备 | 新建 | 奥依塔克村、恰勒玛艾日克村 | 2026年5月-2026年10月 | 新建500平方米饲草料库2座，及相关附属配套设施，其中奥依塔克村1座、恰勒玛艾日克村1座，每座100万元，共计200万元。 | 2 | 座 | 1 | 856 | 3111 | 200 | 40 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 奥依塔克镇 | 艾尔买克·阿不都沙拉木 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：草料库2座，每座500平方米；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年5月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥856户；5.可持续性影响指标：推动畜牧业发展；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 牧区常遭遇雪灾、干旱等自然灾害，导致饲草断供。建设饲草料储备基地，在灾年发挥“蓄水池”作用，保障牧区牲畜安全越冬波春，稳定牧民收入，守住民生底线。 |  | 陶党农领办法（2026）2号 | 实施计划
18 | AKT26-008-13 | 2026 | 阿克陶县塔尔乡2026年防疫栏建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村、巴格村、库祖村 | 2026年3月-2026年10月 | 计划对塔尔乡牧区阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村、巴格村、库祖村加装防疫栏，共1700平方米，及其附属设施。 | 4 | 座 | 1 | 508 | 1981 | 150 | 96 | [7 empty] | 96 |  |  |  | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：新建1700平方米防疫栏；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年3月；4.社会效益指标：受益脱贫户≧253户；5.可持续性影响指标：项目实施后可有效助力牧区畜牧业发展 | 通过项目实施，改善牧民生产条件，有效促进塔尔乡畜牧业提质增效。 |  | 陶党农领办法（2026）2号 | 实施计划
19 | AKT26-008-14 | 2026 | 木吉乡2026年饲草料应急储备库建设项目 | 产业发展 | 饲草料储备 | 新建 | 木吉村、布拉克村 | 2026年5月-2026年10月 | 新建500平方米饲草料库2座，及相关附属配套设施，其中木吉村1座、布拉克村1座，每座110万元，共计220万元。 | 2 | 座 | 1 | 563 | 2078 | 220 | 50 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 木吉乡 | 阿布都加帕尔·买买提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：草料库2座，每座500平方米；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年5月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥563户；5.可持续性影响指标：推动畜牧业发展；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 牧区常遭遇雪灾、干旱等自然灾害，导致饲草断供。建设饲草料储备基地，在灾年发挥“蓄水池”作用，保障牧区牲畜安全越冬波春，稳定牧民收入，守住民生底线。 |  | 陶党农领办法（2026）2号 | 实施计划
20 | AKT26-008-15 | 2026 | 布伦口乡2026年饲草料应急储备库建设项目 | 产业发展 | 饲草料储备 | 新建 | 布伦口村、盖孜村 | 2026年5月-2026年10月 | 新建500平方米饲草料库2座，及相关附属配套设施，其中布伦口乡盖孜村1座、布伦口村1座，每座100万元，共计200万元。 | 2 | 座 | 1 | 689 | 2632 | 200 | 40 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 布伦口乡 | 库瓦尼西拜克·卡德尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：草料库2座，每座500平方米；2.质量指标项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年5月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥689户；5.可持续性影响指标：推动畜牧业发展；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 牧区常遭遇雪灾、干旱等自然灾害，导致饲草断供。建设饲草料储备基地，在灾年发挥“蓄水池”作用，保障牧区牲畜安全越冬波春，稳定牧民收入，守住民生底线。 |  | 陶党农领办法（2026）2号 | 实施计划
21 | AKT26-008-6 | 2026 | 恰尔隆镇2026年畜牧养殖棚圈建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 在易地扶贫搬迁安置点新建10座棚圈及各类配套附属设施，每座占地面积1440平方米，资产归村集体所有，其中麻扎窝孜村3座、托依鲁布隆村3座，巴勒达灵窝子村2座，喀依孜村2座。 | 10 | 座 | 1 | 100 | 784 | 800 | 800 | 800 | [10 empty] | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.通过实施10座畜牧棚圈，进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大；2.项目投入使用后由辖区搬迁群众租赁使用，可预计带动约200户扩大畜牧养殖规模；3.进一步提高辖区群众人均收入，资产建成后按照固定资产原值的3%收取相应租金。 | 通过实施项目进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，促进畜牧业持续发展壮大。项目投入后可带动群众扩大畜牧养殖规模，进一步提高辖区群众人均收入。 | 2025.12.19 | 陶党农领办法（2025）6号 | 实施计划
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | [8 empty] | 36000 |  | 1 | 1996 | 7584 | 1427.232 | 1427.232 | 1427.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | AKT26-010-4 | 2026 | 阿克陶县2026年度特色林果提质增效项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 玉麦镇、阿克陶镇、巴仁乡、奥依塔克镇、塔尔乡、加马铁热克乡、恰尔隆镇等乡镇 | 2026年3月-10月 | （1）对阿克陶县7个乡镇的36000亩特色林果果园进行危害性病虫害防治（主要防治春尺蠖、食心虫、黄刺蛾、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛），喷洒两次石硫合剂，每亩计划投资140元，需投资504万元；（2）对各乡镇栽植的36000特色林果进行修枝剪枝、林地清理，每亩计划投资70元，需投资252万元；（3）对全县16950亩特色林果进行增施生物有机肥，计划购置生物有机肥5244吨，计划每吨投资1280元，需投资671.22万元。 | 36000 | 亩 | 1 | 1996 | 7584 | 1427.232 | 1427.232 | 1427.232 | [10 empty] | 阿克陶县林果站 | 阿布都外力·吾买尔 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 杨涛 | 完成提质增效面积≥36000亩；项目验收合格率100%；项目开工时间：2026年12月；项目可持续年限≥1年；带动增加受益户人口全年总收入≥4800万元；受益户数≥2741户；收益三类户人数≥4277户；受益群众满意度≥95%；收益建档立卡人口满意度≥95%。 | 带动阿克陶县特色林果业发展，提高农户收入，满足了阿克陶县当前林果业发展需求，提高农民在林果栽植管理上的技术水平，最终实现全县林果提质增效、产业优质发展。为乡村振兴打下坚实基础。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 休闲农业与乡村旅游
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 428 | 1700 | 1195 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 428 | 1700 | 1195 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | AKT26-008-5 | 2026 | 阿克陶县奥依塔克镇2026年牛羊屠宰点建设项目 | 生产项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 奥依塔克镇皮拉勒村 | 2026年3月-10月 | 新建车间及其附属配套设施共计1500平方米；建设供气、供电、供水、污水处理等公用设施和环保设施；采购牛、羊生产线各一条及其附属配套设施。 | 1 | 个 | 1 | 270 | 1020 | 600 | 0 | [11 empty] | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.数量指标：新建车间共计1500平方米；采购牛、羊生产线各一条；2.质量指标：厂房建设质量要求合格；3.效益指标：带动农牧民人均增收（元）≥1000元；4.社会效益指标：1.受益户数（元）≥270户，2.受益人数≥1020人；5.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 项目完工投产后由奥依塔克镇皮拉勒村村办企业负责后续运营管理。项目收益后计划将年度纯利润的30%用于企业发展储备金，将年度纯利润的70%用于壮大村集体经济收入，壮大村集体经济收入按照“51211”分配机制进行管理使用。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
24 | AKT26-014-6 | 2026 | 克孜勒陶镇食品（糖果）产业园提升改造项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 2026年3月-10月 | 新建洁净车间，保鲜库，生产加工、环卫和除尘排气设备，配套水电路和其他配套设施。 | 1 | 座 | 1 | 38 | 145 | 395 | 395 | 395 | [10 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 商工局 | 艾孜木江·莫拉艾买江 | 李世锋 | 1.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥38户；5.可持续影响指标：项目建成后，可带动30名以上搬迁群众就地就近就业，年增加村集体收入20万元以上，将大大推动搬迁群众市民化进程；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 提高克孜勒陶镇主导产业收入，服务更多群众，同时每年可稳定带动群众实现就近就地就业，引导群众学习种植技术，激发群众内生动力，促进群众发展，最终形成一批先富带后富，实现群众致富增收。 | 2025.12.19 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
25 | AKT25-014-5 | 2026 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡2026年就业基地建设项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 塔尔乡阿克库木村 | 2026年3月-10月 | 计划在阿克库木村新建占地2000平方米就业基地一座，含采购安装混凝土成品房等附属设施。 | 1 | 座 | 1 | 120 | 535 | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 商工局 | 艾孜木江·莫拉艾买江 | 李世锋 | 1.数量指标：新建就业基地2000平方；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.社会效益指标：受益脱贫户≥50户；4.可持续性影响指标：带动本地群众增收；5.服务对象满意度指标：群众满意度≥98% | 该项目建成后，辐射带动本地就业5户，采取自营或外承包的方式创收，年收益不低于15万元。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 市场建设和农村电商物流
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1745 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [8 empty] | 32.98 |  | 5 | 1058 | 2623 | 1780 | 1745 | 300 | 775 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
26 | AKT26-017-18 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡加依村、库木村水渠提升改造中央财政以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 巴仁乡加依村、库木村 | 2026年3月-10月 | 水渠提升改造3.9公里（上口0.8米，底宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.2-4m³/s；农桥41座；闸61座，及附属配套设施建设。 | 3.9 | 公里 | 1 | 512 | 150 | 390 | 390 |  | 70 | 300 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
27 | AKT26-017-12 | 2026 | 阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村防渗渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 奥依塔克镇恰勒玛艾日克村 | 2026年3月-10月 | 新建防渗渠3.08公里（上宽口0.8米，下口宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.3-0.5m³/s；改建农桥9座；水闸16座，及附属配套设施建设。 | 3.08 | 公里 | 1 | 100 | 350 | 300 | 300 |  | 80 | 200 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 奥依塔克镇 | 李青堂 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1、数量指标：计划新建防渗渠3.08公里，确保按期完成建设任务； 2、质量指标：工程质量合格率达到100%，关键防渗工艺、衬砌厚度等指标需符合设计规范。 3、经济效益指标：防渗渠相较于传统土渠的输水损失降低比例，目标值不低于60%，切实提升水资源利用效率；防渗渠在汛期排涝、防洪能力达到设计标准的比例，目标值100%，降低农田洪涝灾害风险。 4、社会效益指标：项目计划带动本地群众就业65人，预计发放酬劳82万元；组织务工群众开展技能培训不低于60人；确保项目覆盖区域群众对以工代赈政策的知晓率不低于95%，对工程建设及务工待遇的满意度不低于90%。 | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
28 | AKT26-017-28 | 2026 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木水渠建设以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木 | 2026年3月-10月 | 新建水渠4公里（上口0.8m，底宽0.8m，深度0.8m），设计流量0.3-0.48m³/s，水闸56座，农桥24座，维修水渠1公里，及附属配套设施建设。 | 4 | 公里 | 1 | 226 | 1023 | 390 | 390 |  | 260 | 109 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 塔尔乡 | 买吾甫沙·买尔旦沙 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.数量指标：新建水渠4公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划开工时间2026年4月；4.社会效益指标：受益脱贫户≥226户；5.可持续性影响指标：项目设计使用年限≥8年；6.服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 项目建成后，可以提升村民灌溉用水效率，减少水资源流失。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
29 | AKT26-017-11 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村2026年产业基地配套设施建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 加马铁热克乡喀什博依村 | 2026年3月-10月 | 新建沉沙池两座，每座2800立方米，首部两座，新建滴灌主管网2.5公里，阀门井4座。新建防渗渠3.8公里，闸口14座，桥涵30座，新建10千伏高压线路500米，低压线路100米及其他配套附属设施。 | 2 | 座 | 1 | 200 | 1050 | 500 | 475 | 200 | 275 | [9 empty] | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 数量指标：新建防渗渠3.8公里，新建沉沙池两座；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：新建渠道及沉沙池500万元；5.经济效益指标：提升3000亩土地灌溉条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 提升农田水利的有效灌溉，保障水资源不浪费，合理运用水资源。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
30 | AKT26-017-25 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村2026年排碱渠提升改造项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 计划对村内20公里排碱渠及两侧进行清理和提升改造，并配套相关附属设施。 | 20 | 公里 | 1 | 20 | 50 | 200 | 190 | 100 | 90 | [9 empty] | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 1.清除渠道中的淤泥、杂物，保持水流畅通。 2.可以减少渠道周边水土流失，恢复渠道生态功能。 3.减少农田盐碱化面积，改善土壤质量，促进农作物增产增收。 | 通过项目实施可以改善种植条件，降低种植成本，增产效益能长期保障群众收益，保障农户长期增产增收。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小额贷款贴息 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | AKT26-024 | 2026 | 阿克陶县2026年小额信贷项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 2026年小额信贷贴息，涉及5200户，预计贷款24000万元，预计贴息760万元。 | 1 | 个 | 1 | 5200 | 20800 | 760 | 496.98 |  | 496.98 | [9 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 杨涛 | 社会效益指标：1.激发已脱贫户（含监测对象家庭）生产发展。 2.巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含监测对象家庭）增收，提高已脱贫户（含监测对象家庭）自我发展能力。 | 通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，自主致富 | 2026.1.12 | 陶党农领办法（2026）1号 | 实施计划
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目 | [8 empty] | 850 | 人 | 1 |  |  | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 务工补助 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 850 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 850 |  | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | AKT26-071-1 | 2026 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年1月-12月 | 1.巴仁乡聘用156名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资187.2万元； 2.玉麦镇聘用135名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资162万元； 3.阿克陶镇聘用100名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资120万元； 4.奥依塔克镇聘用40名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资48万元； 5.布伦口乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 6.加马铁热克乡聘用70名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资84万元； 7.喀热开其克乡聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资36万元； 8.木吉乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资24万元； 9.恰尔隆镇聘用59名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资70.8万元； 10.塔尔乡聘用35名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资42万元； 11.克孜勒陶镇聘用185名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2026年计划投资222万元。 | 1181.872 | 人 | 1 | 850 | 850 | 1020 | 1020 |  | 1020 | [9 empty] | 交通运输局 | 孔卫钢 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 数量指标：1、巴仁乡农村道路日常养护管理381.576公里；、 2、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理443.859公里。 3、玉麦乡农村道路日常养护管理258.029公里； 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理178.664公里； 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理86.756公里； 6、布伦口乡农村道路日常养护管理39.343公里； 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理153.538公里； 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理70.971公里； 9、木吉乡农村道路日常养护管理36.916公里； 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理85.836公里； 11、塔尔乡农村道路日常养护管理76.384公里； 涉及效益指标：加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县850名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
一级 | 乡村建设行动 | [10 empty] | 9 |  |  | 6277.6 | 5920 | 2200 | 2230 | 900 | 530 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [8 empty] | 89.8 |  | 8 | 2042 | 7678 | 5887.6 | 5530 | 2200 | 2160 | 600 | 530 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | [8 empty] | 24.8 |  | 3 | 932 | 0 | 1310 | 1310 | 0 | 140 | 600 | 530 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
33 | AKT26-041-5 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村道路提升改造中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 巴仁乡吐尔村、库木村 | 2026年3月-10月 | 农村主干道路扩宽5.8公里，原路面4米，两边各扩宽1米；路沿石9.8公里；新建水泥道路1公里（宽3米），地面硬化3150平方米，及附属配套设施建设。 | 16.6 | 公里 | 1 | 578 |  | 390 | 390 |  | 70 | 300 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
34 | AKT26-041-26 | 2026 | 阿克陶县加马铁热克乡塔依社区道路提升改造以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 加马铁热克乡塔依社区 | 2026年3月-10月 | 道路扩宽5.5公里，原路面4米，两边各扩宽1米，路沿石5.4公里；新建水泥道路1.5公里（宽3米），地面硬化5390平方米，及附属配套设施建设。 | 7 | 公里 | 1 | 121 |  | 390 | 390 |  | 70 | 300 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 加马铁热克乡 | 热米拉·木合塔尔 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 数量指标：道路扩宽5.5公里，路沿石安装5.4公里，新建水泥路1.5公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工时间2026年3月—2026年10月；4.成本指标：工程费用投资390万元；5.经济效益指标：提升农民的出行条件；6.受益人口满意度95%以上。 | 进一步提升农村公共基础设施保障水平，预计带动就业100人，发放劳务报酬119万元，开展技能培训86人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
35 | AKT26-041-27 | 2026 | 阿克陶县布伦口乡2026年道路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 改建 | 布伦口乡布伦口村、盖孜村、苏巴什村、恰克尔艾格勒村 | 2026年3月-10月 | 在布伦口村新建硬化道路1.9公里，宽5.0米；盖孜村、苏巴什村、恰克尔艾格勒村新建硬化道路1.7公里，宽4米；苏巴什村道路提升改造2.0公里，宽5.3米；及其他配套附属设施。 | 1.2 | 公里 | 1 | 233 |  | 530 | 530 |  |  |  | 530 | [7 empty] | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 数量指标：1在布伦口村新建硬化道路1.9公里，宽5.0米；盖孜村、苏巴什村新建硬化道路1.3公里，宽4米；苏巴什村道路提升改造2.0公里，宽5.3米；及其他配套附属设施。 质量指标：验收合格率100%。 时效指标：项目完成率100%。 成本指标：总费用530万元。项目完工时间：2026年5月至2026年10月。 社会效益指标：改善村庄交通条件，提高交通便利性。 | 促进经济发展，改善民生，方便牧民出行，提高生活质量。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设 | [10 empty] | 1 |  |  | 120 | 100 | 100
36 | AKT25-042-2 | 2026 | 阿克陶县恰尔隆镇2026年产业路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 在昆仑佳苑新建产业路3公里（戈壁路）,路面宽度4-6m,并对道路两侧进行平整。 | 3 | 公里 | 1 | 360 | 1536 | 120 | 100 | 100 | [10 empty] | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 交通运输局 | 孔卫钢 | 李世锋 | 完成3公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善前线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [8 empty] | 65 |  | 4 | 1110 | 7678 | 4457.6 | 4120 | 2100 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | AKT25-067-2 | 2026 | 阿克陶县2026年克孜勒陶镇饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村、阿克达拉村 | 2026年3月-10月 | 1）水厂1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置；2）阿克达拉村新建渗水管集水区+截渗墙1处、检查排水及进排气阀井1座、50立方米集水池1座、输水管道3.4公里（100级PE管DN160毫米、1.0Mpa），水源地保护1处、里程碑4座、里程桩33座级配套防洪设施。管线布置在阿克达拉村村通村柏油路内测，管道埋深度2.5米 | 14 | 公里 | 1 | 112 | 2910 | 682.6 | 650 | 300 | 350 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、托云都克村、喀尔乌勒村农村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口2910人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决克孜勒陶镇饮水系统的饮水安全问题，现状年解决 2910 人引水安全问题。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
38 | AKT26-067-4 | 2026 | 阿克陶县2026年木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村 | 2026年3月-10月 | 木吉乡乡木吉村、琼让村：水源1座，水厂1座，新建300M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道20公里，安装出水厂计量装置；昆提别斯村：水源1座，水厂1座，新建150M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道4.8公里，安装出水厂计量装置；布拉克村一组、二组自来水管道1.4公里进行维修、维护。 | 26 | 公里 | 1 | 756 | 3740 | 1250 | 1150 | 600 | 550 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：木吉乡乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村计划扩建水厂1座、更换DN100球墨铸铁管输水管道0.81km、更换并配套C30钢筋砼闸阀井6座，阿克塔拉牧场阿克达拉村计划新建集水廊道1座、PE100级de200管材0.41km、更换PE100级de90管材1.05km，更换PE100级de90管材0.98km，更换并配套C30钢筋砼闸阀井3座。收益人口3740人,收益户数787户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
39 | AKT25-067-5 | 2026 | 阿克陶县2026年布伦口乡饮水安全工程提升改造项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 布伦口乡喀依村、恰克尔艾格勒村 | 2026年3月-10月 | 托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台 | 10 | 公里 | 1 | 23 | 211 | 1200 | 1100 | 600 | 500 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：托喀依村供水管道10公里，减压池5座、管道附属设施；恰克尔艾格勒村水厂1座，水源改造1处，新建500M3清水池1座，输水管道1公里，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，安装出水厂计量装置，机电设备及变频器2台。收益人口211人,收益户数52户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
40 | AKT25-067-6 | 2026 | 阿克陶县2026年塔尔乡牧区供水提升改造工程 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 塔尔塔尔乡库祖村、塔尔乡巴格村 | 2026年3月-10月 | 水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置 | 15 | 公里 | 1 | 219 | 817 | 1325 | 1220 | 600 | 620 | [9 empty] | 中小型公益性水利工程建设项目中心 | 刘福德 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 目标1：水源1座（两河口电站取水），水厂1座，新建500M3清水池1座，新增净化设施设备1套，安装消毒设备1套，安装水质在线检测设备1套，自动化监控系统1处，供水管道15公里，安装出水厂计量装置。收益人口817人,收益户数219户。目标2：通过饮水项目的实施，进一步完善农民饮水保障，改善居民生活环境、有效防治疾病、保证居民身体健康的需要。 目标3：解决农村饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，增加收入。 | 帮助农村地方发展，减少农村人口的负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 电力设施及维修改造
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤）
二级 | 人居环境整治 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 390 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 813 | 220 | 390 | 390 | 0 | 70 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
41 | AKT26-052-3 | 2026 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 巴仁乡阔洪其村 | 2026年3月-10月 | 农村道路扩宽5.5公里，原路面3-5米，两边各扩宽0.5米；路沿石10.5公里；场地硬化10000平方米。及附属配套设施建设。 | 16 | 公里 | 1 | 813 | 220 | 390 | 390 |  | 70 | 300 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 巴仁乡 | 帕尔哈提·塔来提 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.带动群众就业增收，本项目计划带动群众就业95人，预计发放劳务报酬122万元，组织务工群众开展技能培训85人。 2.农村主干道路扩宽可有效改善农村人居生活环境，提升生态与经济效益。 3.带动农村产业发展，为特色农业、乡村振兴等提供更好地对外连接通道。 | 本项目计划带动群众就业100人，预计发放劳务报酬158万元，组织务工群众开展技能培训85人。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
二级 | 农村公共服务 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [10 empty] | 2 |  |  | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 易地搬迁后扶 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 2683 | 12178 | 3700 | 2614.8443 | 1797.7362 | 817.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | AKT26-067-6 | 2026 | 阿克陶县恰尔隆昆仑佳苑易地扶贫搬迁镇安置点2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑社区 | 2026年3月-10月 | 新增2组空气能电锅炉、1个变压器等附属设施，对暖气管网节点更换880个匝阀，增设增压泵5个，提升改造1000米；供电线路检修250米，铺设电缆300米；供水管网增设一座增压池；对66栋居民楼29449平方米进行改造，及附属配套设施建设； | 1 | 座 | 1 | 1683 | 7378 | 1500 | 914.8443 | 697.7363 | 217.1081 | [9 empty] | 恰尔隆镇 | 努尔·朱马哈德 | 发改委 | 阿不力米提·买买提 | 李世锋 | 1.通过项目实施，对搬迁点水、电、暖等设施进行提升改造，改造后供水压力稳定在0.3-0.4MPa；2.解决高层住户“用水难、水压低”问题电路负荷满足现代家电需求；3.供暖温度标率（冬季≥18℃）100%，彻底消除“局部不热、冷热不均”现象；4.项目建成群众满意度可达到95%以上，受益群众7378人。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
43 | AKT26-067-9 | 2026 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目 | 易地扶贫搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新建 | 克孜勒陶镇丝路佳苑 | 2026年3月-10月 | 在丝路佳苑C区新建综合管廊3.3公里，配套热力主管网7.6公里，热力入户管网4.9公里，供水主管网3.3公里，供水入户管网2.4公里，0.4kv低压线路5.7公里及其他配套附属工程；新建污水管网3公里，入户管网0.8公里及其他配套附属工程。 | 1 | 座 | 1 | 1000 | 4800 | 2200 | 1700 | 1100 | 600 | [9 empty] | 克孜勒陶镇 | 阿不来提·塞买尔 | 住建局 | 闫旭波 | 李世锋 | 1.数量指标：建设综合管廊3.3公里；2.项目验收合格率：100%；3.时效指标：项目计划开工时间2025年4月；4.社会效益指标：受益农户户数≥2400户；5.可持续影响指标：通过集约化建设管廊，减少盐碱土壤对基础设施的损坏，统一规划与运维，降低管理成本；项目建成后，将提高管线运行安全性，改善居民生活环境，减少施工程序；6.服务对象满意度指标：受益对象满意度≥98%。 | 改善村基础建设和村貌村容及卫生的改善，提高农民整体生活质量 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
三级 | 产业发展工程
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [10 empty] | 1 |  |  | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 住房 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [8 empty] | 4500 |  | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | AKT26-066-1 | 2026 | 阿克陶县2026年雨露计划 | 教育 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 阿克陶县 | 2026年3月-10月 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划4500人，补助标准每生3000元。 | 4500 | 人 | 1 | 3825 | 4500 | 1350 | 1100 | 500 | 600 | [9 empty] | 阿克陶县教育局 | 王宏伟 | 教育局 | 王宏伟 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 减轻家庭经济困难学生经济负担，确保已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 给已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女提供生活补助，降低及学生经济负担。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
二级 | 饮水 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 项目管理费 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [10 empty] | 1 |  |  | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 其他 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | AKT26-070-1 | 2026 | 阿克陶县2026年低氟砖茶采购项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 阿克陶县各乡镇 | 2026年3月-10月 | 对阿克陶县困难群众发放饮用低氟砖茶。 | 1 | 项 | 1 | 1850 | 6046 | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 18.5 | [7 empty] | 阿克陶县委统战部 | 范仲锋 | 统战部 | 范仲锋 | 伊尔番·努尔买买提 | 产出指标：1.质量指标的项目验收合格率达100%；2.时效指标中项目完成及时率达100%；3.成本指标中低氟茶成本为每户100元的标准；效益指标：1.社会效益指标中受益困难户数达1850户，受益困难户人口数达6046人；2.可持续影响指标：可长期有效预防地氟病，提升困难群众身心健康。 | 砖茶含多种人类必需的维生素和稀有元素，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的少数民族以捣碎的砖茶兑奶熬制成奶茶饮用，对于以肉食为主的群众，可以去膻化食、补充水分和维生素等，有养胃、健胃、助消化、减肥、增强毛细血管的作用。避免由于缺水和饮食习惯的原因，导致疾病发生。 | 2025.12.1 | 陶农函〔2025〕85号 | 实施计划
一级 | ……

## 实施计划统计表
克州阿克陶县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目计划分类统计表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 45 | 0 |  | 47244.4001
一级 | 产业发展 | 31 |  |  | 34878.3001 | 73.83%
二级 | 产业到户奖补 | 6 |  | 14916.66 | 14961.0681 | 31.67%
三级 | 种植业 | 1 | 项 | 6 | 1778.7897 | 3.765%
三级 | 畜牧业 | 1 | 项 | 8 | 10373.8 | 21.96%
三级 | 林果业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 渔业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 庭院经济 | 1 | 亩 | 1911.66 | 191.166 | 0.4046%
三级 | 就业创业 | 3 | 人 | 12991 | 2617.3124 | 5.54%
二级 | 生产项目 | 16 |  | 40672 | 16182.232 | 34.25%
三级 | 种植业基地 | 4 | 亩 | 2026 | 5850 | 12.38%
三级 | 养殖业基地 | 11 |  | 2646 | 8905 | 18.85%
三级 | 水产养殖业发展 |  |  |  |  | 0%
三级 | 林草基地建设 | 1 |  | 36000 | 1427.232 | 3.021%
三级 | 休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 0%
三级 | 光伏电站建设 |  |  |  |  | 0%
二级 | 加工流通项目 | 3 |  | 3 | 1195 | 2.529%
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 产地初加工和精深加工 | 3 |  | 3 | 1195 | 2.529%
三级 | 市场建设和农村电商物流 |  |  |  |  | 0%
三级 | 品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 0%
二级 | 配套基础设施项目 | 5 |  | 32.98 | 1780 | 3.768%
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 5 |  | 32.98 | 1780 | 3.768%
三级 | 产业园（区） |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济） |  |  |  |  | 0%
二级 | 产业服务支撑项目 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 智慧（数字）农业 |  |  |  |  | 0%
三级 | 产业科技服务 |  |  |  |  | 0%
三级 | 人才培养 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农业社会化服务 |  |  |  |  | 0%
二级 | 金融保险配套项目 | 1 |  | 1 | 760 | 1.609%
三级 | 小额贷款贴息 | 1 |  | 1 | 760 | 1.609%
三级 | 小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 0%
三级 | 特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0%
三级 | 防贫保险（基金） |  |  |  |  | 0%
一级 | 就业项目 | 1 |  | 850 | 1020 | 2.159%
二级 | 务工补助 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 交通费补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 0%
二级 | 就业培训 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 技能培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 以工代训 |  |  |  |  | 0%
二级 | 创业 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 创业培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 创业奖补 |  |  |  |  | 0%
二级 | 乡村工匠 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 乡村工匠培育培训 |  |  |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠大师工作室 |  |  |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠传习所 |  |  |  |  | 0%
二级 | 公益性岗位 | 1 |  | 850 | 1020 | 2.159%
三级 | 公益性岗位 | 1 |  | 850 | 1020 | 2.159%
一级 | 乡村建设行动 | 9 |  |  | 6277.6 | 13.29%
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 8 |  | 89.8 | 5887.6 | 12.46%
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 3 |  | 24.8 | 1310 | 2.773%
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1 |  |  | 120 | 0.254%
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 4 |  | 65 | 4457.6 | 9.435%
三级 | 电力设施及维修改造 |  |  |  |  | 0%
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） |  |  |  |  | 0%
二级 | 人居环境整治 | 1 |  | 16 | 390 | 0.8255%
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村污水治理 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村垃圾治理 |  |  |  |  | 0%
三级 | 村容村貌提升 | 1 |  | 16 | 390 | 0.8255%
二级 | 农村公共服务 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 0%
三级 | 村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 0%
三级 | 公共照明设施 |  |  |  |  | 0%
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 0%
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） |  |  |  |  | 0%
一级 | 易地搬迁后扶 | 2 |  |  | 3700 | 7.832%
二级 | 易地搬迁后扶 | 2 |  | 2 | 3700 | 7.832%
三级 | 公共服务岗位 |  |  |  |  | 0%
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2 |  | 2 | 3700 | 7.832%
三级 | 产业发展工程 |  |  |  |  | 0%
三级 | 就业发展工程 |  |  |  |  | 0%
三级 | 必要基础设施建设 |  |  |  |  | 0%
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 |  |  |  |  | 0%
一级 | 巩固三保障成果 | 1 |  |  | 1350 | 2.857%
二级 | 住房 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 农村危房改造等农房改造 |  |  |  |  | 0%
二级 | 教育 | 1 |  | 4500 | 1350 | 2.857%
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 1 |  | 4500 | 1350 | 2.857%
二级 | 饮水 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 农村饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 0%
一级 | 项目管理费 | 0 |  |  | 0 | 0%
二级 | 项目管理费 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三级 | 项目管理费 |  |  |  |  | 0%
一级 | 其他 | 1 |  |  | 18.5 | 0.03916%
二级 | 其他 | 1 |  | 1 | 18.5 | 0.03916%
三级 | 少数民族特色村寨建设项目 |  |  |  |  | 0%
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | 1 |  | 1 | 18.5 | 0.03916%
一级 | …… |  |  |  |  | 0%