部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年县级食品安全示范县创建保障经费

实施单位（公章）：阿克陶县市场监督管理局

主管部门（公章）：阿克陶县人民政府

项目负责人（签章）：王杲

填报时间：2025年03月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(一)项目概况
1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018)189号〕等相关政策文件与规定，旨在评价阿克陶县2024年县级食品安全示范县创建保障经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。该项目资金用于完成2024年食品安全示范县创建40万元，为提高食品安全整体水平，积极开展食品安全示范县创建工作，设立食品安全示范县创建保障经费项目，为创建工作提供资金支持。
2.主要内容及实施情况
(1)主要内容
完成1、“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管学校及养老机构覆盖率达到100%；2、按照方案创建5个食品安全示范街区（阿克陶县乐陶苑小区、阿克陶县民富小区、奥依塔克镇、布伦口乡白沙湖、加马铁力克乡），并立标识牌；创建食品安全示范一条街，提高了食品安全社会共治能力，保障了阿克陶县的食品安全。
(2)实施情况
根据《关于深入开展国家食品安全示范城市和自治区食品安全示范城市创建工作的通知》（新食安办【2021】18号）和《关于印发创建自治区食品安全示范城市工作实施方案的通知》（陶政办发【2023】2号）文件精神，在阿克陶县乐陶苑片区、阿克陶县民富片区、奥依塔克镇、布伦口乡白沙湖景区、加马铁力克乡片区创建5个食品安全示范街区，提升食品安全保障水平、促进食品产业健康发展、增强群众食品安全满意度。
3.项目实施主体
该项目由阿克陶县市场监督管理局实施，内设2个科室：办公室、综合室。主要职能是：（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、克州市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律和规章，落实阿克陶县市场监管、药品监督管理和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订起草并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
    （二）负责市场主体的统一登记注册。指导阿克陶县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
    （三）负责市场监管和知识产权综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和药品监督管理、知识产权行政执法行为。
    （四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对权限经营者集中行为进行反垄断审查，并依据委托开展调查，指导企业在辖区内外的反垄断应诉工作。
    （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、食品药品监督管理、知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导阿克陶县消费者协会开展消费维权工作。
    （六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
    （七）负责产品质量安全监督管理。管理阿克陶县产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维产品质量监督工作。
    （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
    （九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定阿克陶县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。
   （十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
   （十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
   （十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。
   （十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调阿克陶县检验检测行业发展。
   （十四）负责统一管理、监督和综合协调阿克陶县认证认可工作。建立并组织实施阿克陶县统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
    （十五）负责市场监督管理、药品监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。
    （十六）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
（十七）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，制定阿克陶县相关规范性文件、政府规划，并组织实施。组织起草中药材地方标准和中药饮片炮制规范。
   （十九）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。
    （二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展阿克陶县药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事
件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。
    （二十一）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全县执业药师注册工作。
    （二十二）负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
    （二十三）负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。
    （二十四）承办阿克陶县委、县人民政府及克州市场监督管理局交办的其他任务。
    （二十五）负责指导两个市场监督管理所工作。
    （二十六）承担阿克陶县食品安全委员会的具体工作。
（二十七）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
    （二十八）将县发展和改革委员会价格监督检查与反垄断执法职责、县商务和经济信息化委员会的相关反垄断职责整合纳入县市场监督管理局职责范围；将县科学技术局的知识产权职责纳入县市场监督管理局职责范围；县食品安全委员会的具体工作由县市场监督管理局负责承担，不再保留县食品安全委员会办公室牌子。
    阿克陶县市场监督管理局编制人数26人，其中：行政人员编制7人、工勤1人、参公0人、事业编制18人。实有在职人数43人，其中：行政在职27人、工勤1人、参公0人、事业在职15人。离退休人员39人，其中：行政退休人员35人、事业退休4人。
    4.资金投入和使用情况
根据《关于深入开展国家食品安全示范城市和自治区食品安全示范城市创建工作的通知》（新食安办【2021】18号）和《关于印发创建自治区食品安全示范城市工作实施方案的通知》（陶政办发【2023】2号）文件精神，下达资金40万元，为2024年县级食品安全示范县创建保障经费，最终确定项目资金总数为40万元。其中：自治区财政拨款0万元，本级财政拨款40万元，上年结余0万元。
截至2024年12月31日，实际支出40万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(二)项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目资金用于完成2024年县级食品安全示范县创建任务40万元，提升食品安全保障水平、促进食品产业健康发展、增强群众对食品安全满意度。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
(1)项目产出目标
①数量指标
“食品安全示范街区标识标牌（个）”指标，预期指标值为大于等于4个；
②质量指标
“资金使用合规率（%）”指标，预期指标值为等于100%;
③时效指标
“资金拨付及时率（%）”指标，预期指标值为等于100%。
（2）成本指标
“项目需要资金（元）”指标，预期指标值为小于等于40万元；
(3)效益目标
①社会效益指标
“提高食品安全社会共治能力”指标，预期值为提高；
②社会效益指标
“保障食品安全”指标，预期指标值为保障；
（4）满意度指标
“受益群众满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的
为了全面深入地了解该项目在预算编制方面的合理性、资金使用方面的合规性、项目管理过程中的规范性、项目目标实现的具体情况以及服务对象的满意度等关键指标，我们通过本次部门绩效评价活动来系统地总结过往的经验教训。此举旨在促进项目成果的有效转化和广泛应用，同时为未来类似项目的长期管理提供具有实际操作性的参考建议，确保项目的持续改进和优化。
2.绩效评价对象
本次绩效评价活动严格遵循了财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)以及自治区财政厅颁布的《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018)189号〕等相关政策文件与规定。评价的核心对象是针对项目支出所对应的预算资金，重点考察项目实施后所产出的成果和效果。整个评价过程旨在促进预算单位能够更有效地完成特定的工作任务目标，通过这样的绩效评价活动，可以确保财政资金的合理使用和项目目标的顺利实现。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1.绩效评价原则本次评价工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对阿克陶县2024年县级食品安全示范县创建项目资金进行绩效评价，我们旨在深入了解项目资金的使用情况和项目管理的现状、取得的成绩以及产生的效益。通过这一过程，我们能够分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题，并据此提出具有针对性的建议。本次绩效评价所遵循的原则包括：
(1)科学公正。我们致力于运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。这要求我们在评价过程中，必须坚持科学的态度和方法，确保评价结果的真实性和准确性。
(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施，以确保评价的独立性和客观性。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。这将有助于激发项目单位的积极性，提高资金使用效率，确保项目目标的实现。
(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。这不仅有助于增强评价工作的透明度，也有利于提升公众对政府工作的信任度，同时为社会公众提供参与监督的渠道。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系是根据《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预(2020)10号)等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系(详见附表1):
该指标体系的一级指标包括：产出、成本、效益、满意度。这些一级指标是绩效评价的核心，它们涵盖了项目从立项到实施，再到产出和效益的全过程。
二级指标则进一步细化为：数量指标、质量指标、时效指标、社会成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标。这些指标从不同的角度对项目进行评价，确保项目的各个方面都得到充分的考虑和评估。
三级指标则更加具体，包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、群众满意度。这些指标从细节上对项目的各个方面进行评价，确保项目的每一个环节都符合预期的目标和要求。
3.绩效评价方法
在本次绩效评价过程中，我们坚持了简便而有效的原则，选用了多种评价方法，以确保评价结果的全面性和准确性。这些方法涵盖成本效益分析法、比较法、综合指数评价法及公众评判法等，具体评价手段阐述如下：
(1)成本效益分析法，这一方法的核心在于将一定时期内项目的总成本与总效益进行对比分析。该分析能够量化评估绩效目标的实现程度，为决策提供坚实的数据支撑。
(2)比较法，通过系统地整理和分析本项目相关的资料和数据，我们可以评价数量指标的完成情况。此外，通过深入分析项目的实施情况与绩效目标的实现情况，我们可以对项目实施的效果进行评价。此外，我们将分析项目资金的使用成效，以此评估预算分配的合理性，保障资金高效运用。
(3)综合指数评价法，这种方法涉及将各项绩效指标的实际水平与既定的评价标准值进行对照。通过分别计算各项指标的评价得分，并按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，我们可以对绩效目标实现情况进行深入分析和评价。
(4)公众评判法，评价组通过实地访谈和远程访谈相结合的方式，对本项目的实施情况进行全面而深入的调研。我们重点关注资金分配、管理、使用及制度建设与执行，确保对项目各方面有全面认知。此外，我们还采用问卷调查的方式，对项目的受益对象进行满意度调查，通过收集和分析这些数据，我们可以进行综合评价，从而为项目的持续改进提供依据。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见(附件1)。

（三）绩效评价工作过程。

(三)绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
刘建军任评价组组长，职务为副局长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王杲任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
刘锐任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况
依据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标分析涵盖明确性、合理性和细化程度；绩效控制则关注资金使用管理、项目组织及实施情况；项目产出及效果评价侧重于经济性、效率性和效益性。本次绩效评价采用评分与评级结合，分值和等级依据评价内容灵活设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优(90分(含)-100分);良(80分(含)—90分);中(60分(含)—80分);差(0分—60分)。
评价组依据项目绩效指标体系，从决策、过程、产出、效益四维度，经数据采集、实地调研及问卷访谈，对“2024年县级食品安全示范县创建保障经费”项目进行了客观公正评价，项目总得分为100分，评级为“优”。其中，决策类指标得分5分，过程类指标得分5分，产出类指标得分20分，效益类指标得分70分。
(二)综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：树立食品安全示范街标识标牌4个；资金使用合规率100%；资金拨付及时率100%；该项目资金用于完成2024年县级食品安全示范县创建40万元；提高了食品安全社会共治能力，保障了阿克陶县的食品安全；受益群众满意度达到了100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(一)项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)立项依据充分性：根据《关于深入开展国家食品安全示范城市和自治区食品安全示范城市创建工作的通知》（新食安办【2021】18号）和《关于印发创建自治区食品安全示范城市工作实施方案的通知》（陶政办发【2023】2号）文件精神，并结合阿克陶县市场监督管理局职责组织实施。围绕阿克陶县市场监督管理局2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
(2)立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与阿克陶县市场监督管理局财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(3)绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
(4)绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(5)预算编制科学性：该项目资金用于完成2024年县级食品安全示范县创建任务40万元，创建食品安全示范县是提升食品安全保障水平、促进食品产业健康发展、增强群众食品安全满意度的重要举措。实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(6)资金分配合理性：资金分配按照《关于深入开展国家食品安全示范城市和自治区食品安全示范城市创建工作的通知》（新食安办【2021】18号）和《关于印发创建自治区食品安全示范城市工作实施方案的通知》（陶政办发【2023】2号）文件精神，下达资金40万元，为2024年县级食品安全示范县创建资金，最终确定项目资金总数为40万元。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

(二)项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)资金到位率：该项目总投资40万元，阿克陶县财政局实际下达经费40万元，其中当年财政拨款40万元，上年结转资金
0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(2)预算执行率：本项目申请预算金额为40万元，预算批复实际下达金额为40万元，截至2024年12月31日，资金执行40万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(3)资金使用合规性：根据《关于深入开展国家食品安全示范城市和自治区食品安全示范城市创建工作的通知》（新食安办【2021】18号）和《关于印发创建自治区食品安全示范城市工作实施方案的通知》（陶政办发【2023】2号）文件符合预算批更规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违趣健用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(4)管理制度健全性：该项目严格按照《阿克陶县市场监督管理局财务制度》及2024年县级食品安全示范县创建资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(5)制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

(三)项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
(1)对于“产出数量”
完成食品安全示范街区标识标牌（个）4个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
(2)对于“产出质量”:
资金使用合规率100%,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得12.5分。
(3)对于“产出时效”:
资金拨付及时率100%,与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得12.5分。
(4)对于“产出成本”:
项目需要资金40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（四）项目效益情况。

(五)项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)实施效益指标：
①对于“经济效益指标”:
提高食品安全社会共治能力，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
②对于“社会效益指标”:
保障食品安全，预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得20分。

(六)满意度指标：
对于满意度指标：受益群众满意度95%,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法
1.不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，强化预算管理，事前编制预算，严格控制经费使用，确保每项支出都讲求绩效，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行及决算的全过程。执行及决算等环节。
2.加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。
(二)存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.建议强化绩效目标管理体系，切实提升预算执行与项目实施的协同效能：
一是建议项目实施单位严格遵循《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(新财预〔2018〕21号)相关规范，确保绩效目标能精准映射预算资金的预期产出与实施效果。在指标值设定环节，应综合参照历史数据、行业规范及计划指标等权威标准，通过量化指标体建议项目规划阶段进行深入调研，确保绩效指标设置既贴合业务实际，又便于量化考核与追溯化可追溯的特性。
二是建议构建专业化绩效评估机制，通过组建行业专家委员会或引入第三方专业机构，系统开展事前绩效目标论证。重点聚焦指标体系的关联度、清晰度、实操性及科学合理性，对于计量不明确的绩效指标，应建立预警机制，并明确要求在规定时间内进行完善。警机制并限期完善。
三是建议建立健全绩效动态监测机制。当实际执行与预设目标产生显著偏离时，须及时开展偏差溯源分析与纠偏措施。
2.建议优化资金全流程管控，严格规范"项目申报-专业评审-资金分配-拨付执行"的闭环管理机制，重点强化支付环节的合规性审查与时效性管理。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。