部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央财政第一批就业补助项目

实施单位（公章）：阿克陶县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：阿克陶县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：雷开阳

填报时间：2025年03月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年中央财政就业补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据自治区党委、自治州党委和县委、县人民政府有关就业工作的决策部署，贯彻落实企业和灵活就业社会保险补贴、公益性岗位人员补贴、促进创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴，就业创业服务补贴等。通过该项目的实施有利于改善就业环境，不断巩固拓展就业扶贫成果，达到促进就业的目的。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
该项目资金用于发放企业和灵活就业社会保险补贴、公益性岗位人员补贴、促进创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴，就业创业服务补贴等。通过该项目的实施有利于改善就业环境，不断巩固拓展就业扶贫成果，达到促进就业的目的。
（2）实施情况
该项目资金用于发放企业和灵活就业社会保险补贴698人504万元、公益性岗位人员补贴832人1049.53万元、促进创业补贴100人20万元、职业培训补贴5543人401.83万元、职业技能鉴定补贴2543人40万元、就业创业服务补贴22.68万元。通过该项目的实施有利于改善就业环境，不断巩固拓展就业扶贫成果，达到促进就业的目的。
3.项目实施主体
该项目由阿克陶县人力资源和社会保障局实施，内设4个科室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。主要职能是：
（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的事项。
（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
编制人数24人，其中：行政人员编制7人、工勤2人、参公0人、事业编制15人。实有在职人数47人，其中：行政在职22人、工勤1、参公0人、事业在职27人。离退休人员32人，其中：行政退休人员27人、事业退休5人。
4.资金投入和使用情况
《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（克财社【2023】62号）为年度安排下达资金2058万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为2058万元。其中：中央财政拨款2058万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款0万元，上年结余0万元。截至2024年12月31日，实际支出2038.03万元，预算执行率99.03%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
为确保劳动监察工作经费项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“享受公益性岗位就业人数（人）”指标，预期指标值为≥490人；
“享受社会保险补贴人员数量（人）”指标，预期指标值为>=450人；
“享受职业培训补贴人员数量（人）”指标，预期指标值为 >=5000人；
“享受职业鉴定补贴人员数量（人）”指标，预期指标值为 >=2500人；
“享受创业补贴人员数量（人）”指标，预期指标值为>=100人。
②质量指标
“补贴发放准确率（%）”指标，预期指标值为≥98%；
③时效指标
“资金在规定时间内下达率（%）”指标，预期指标值为≥98%；
“补贴资金在规定时间内支付到位率（%）”指标，预期指标值为≥98%。
④成本指标
“公益性岗位岗位和社保补贴（万元）”指标，预期指标值=1050万元；
“企业社会保险补贴（万元）”指标，预期指标值=300万元；
“灵活就业人员社会保险补贴（万元）”指标，预期指标值=100万元；
“就业创业服务补助（万元）”指标，预期指标值=130万元；
“促进创业补贴（万元）”指标，预期指标值=20万元；
“职业培训补贴（万元）”指标，预期指标值=420万元；
“职业鉴定补贴（万元）”指标，预期指标值=40万元；
“高技能人才培养补助（万元）”指标，预期指标值=15万元；
（2）项目效益目标
①经济效益指标
无
②社会效益指标
“公共服务水平提升情况”指标，预期指标值提升；
③生态效益指标
无
④满意度指标
“享受补贴人员满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2024年中央财政第一批就业补助资金项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
3.绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
朱玲（党组书记）、艾尼江·沙德尔（局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
殷宏伟（公共就业服务中心负责人）任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
谢东亮、雷开阳、姚斌、贺飞、玉素甫·古孜勒、袁剑、孙高龙任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2024年中央财政第一批就业补助资金项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为96.69分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分19.5分，过程类指标得分19.95分，产出类指标得分37.24分，效益类指标得分20分。
（二）综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：
2024年中央财政第一批就业补助资金项目总体组织规范，该项目资金用于贯彻落实企业和灵活就业社会保险补贴698人504万元、公益性岗位人员补贴832人1049.53万元、促进创业补贴100人20万元、职业培训补贴5543人401.83万元、职业技能鉴定补贴2543人40万元、就业创业服务补贴22.68万元等支出。通过该项目的实施，强力推动就业工作，保持就业形势的基本稳定。
在项目决策方面，2024年中央财政第一批就业补助资金项目立项依据充分，立项程序规范。
项目管理方面，2024年本项目预算安排2058万元，实际支出2038.03万元，预算执行率99.03%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出方面：发放企业和灵活就业社会保险补贴698人504万元、公益性岗位人员补贴832人1049.53万元、促进创业补贴100人20万元、职业培训补贴5543人401.83万元、职业技能鉴定补贴2543人40万元、就业创业服务补贴22.68万元。
项目效益方面：项目用于保障就业政策落实，在实施项目过程中，我单位致力于提升公共就业服务水平，加大宣传力度，创新政策“码上看”二维码，通过线上线下相结合的方式，开展各类招聘活动，有效促进劳动力市场的供需对接，切实满足了不同人员的就业需求。优化就业服务流程，简化办事环节，依托就业信息平台实行企业社会保险补贴“直补快办”，就业补助申请审核效率较大提升，群众满意度不断提升，为就业工作高质量开展提供有力支撑。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.5分，得分率为97.5%。
（1）立项依据充分性：《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（克财社﹝2023﹞62号）文并结合阿克陶县人力资源和社会保障局职责组织实施。围绕阿克陶县人力资源和社会保障局年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与阿克陶县人力资源和社会保障局财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，其中高技能人才培养补助年初设置不合理，出现偏差，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过《关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知》（克财社﹝2022﹞73号）文，下拨2024年中央财政第一批就业补助资金（克财社【2023】62号）项目2058万元，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配按照补贴种类人数形成党组会议纪要，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.95分，得分率为99.75%。
（1）资金到位率：该项目总投资2058万元，阿克陶县财政局实际下达资金2058万元，其中当年财政拨款2058万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：本项目申请预算金额为2058万元，预算批复实际下达金额为2058万元，截至2023年12月31日，资金执行,2038.03万元，资金执行率99.03%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。
（3）资金使用合规性：根据《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（克财社﹝2023﹞62号）文件符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：该项目严格按照《阿克陶县人力资源和社会保障局财务制度》及相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由16个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.24分，得分率为93.1%。
（1）对于“产出数量”
公益性岗位就业人数832人，与预期目标≥490人一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受社会保险补贴人数698人，与预期目标≥450人一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受职业培训补贴人数5543人，与预期目标≥5000人一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受职业鉴定补贴人数2543人，与预期目标≥2500人一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受创业补贴人数100人，与预期目标≥100人一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得分10分。
（2）对于“产出质量”
补贴发放准确率100%，与预期目标指标≥98%一致,根据评分标准，该指标不扣分，得10分;
（3）对于“产出时效”
资金在规定时间内下达率100%，与预期目标指标≥98%一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补贴资金在规定时间内支付到位率100%，与预期目标指标≥98%一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得分10分。
（4）对于“产出成本”
公益性岗位人员补贴1049.53万元，目标值1050万元，完成率99.96%，偏差率为0.04%，偏差在合理范围内，根据评分标准，该指标得1.25分。
企业社会保险补贴404万元，目标值300万元，完成率134.67%，偏差率为34.67%，偏差原因：年初设定指标值较小，未能全面考虑单位实际情况，年中加大了对该方面的支出，采取的措施：后续将设置更加严谨的指标，根据评分标准，该指标扣0.43，得0.82分。
就业创业服务补助22.68万元，目标值130万元，完成率17.45%，偏差率为82.55%，偏差原因：年初设定指标值较大，未能全面考虑单位实际情况，年中减少了对该方面的支出，采取的措施：后续将设置更加严谨的指标，根据评分标准，该指标扣1.03分，得0.22分。
灵活就业人员社会保险补贴100万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1.25分。
促进创业补贴20万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1.25分。
职业培训补贴401.83万元，目标值420万元，完成率95.67%，偏差率为4.33%，偏差原因：年初设定指标值较大，未能全面考虑单位实际情况，年中减少了对该方面的支出，采取的措施：后续将设置更加严谨的指标，根据评分标准，该指标扣0.05分，得1.20分。
职业技能鉴定补贴40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1.25分。
高技能人才培养补助0万元，目标值15万元，完成率0%，偏差率为100%，偏差原因：年初设定指标值较大，未能全面考虑单位实际情况，年中无对该方面的支出，采取的措施：后续将设置更加严谨的指标，根据评分标准，该指标扣1.25分，得0分。
合计得分7.24分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）实施效益指标
对于“社会效益指标”
公共服务水平提升情况明显提升，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分；
对于“经济效益指标”
本项目无该指标。
对于“生态效益指标”
本项目无该指标。

享受补贴人员满意度97.5%，与预期目标≥90%一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1．不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。