部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央“三区”科技人才支持经费

实施单位（公章）：阿克陶县商务科技和工业信息化局

主管部门（公章）：阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目负责人（签章）：李隆

填报时间：2025年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

( 一)项目概况 
1.项目背景
为深入贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》精神，加快建设边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，国家实施了“三区”人才支持计划。本项目在此背景下开展，旨在利用中央财政资金，推动“三区”地区人才发展与科技服务提升。
2.主要内容及实施情况
(1)主要内容
三区人才选派：从县域内选派中级以上职称科技人员担任“三区”科技人才（科技特派员），与当地企业（合作社）、农民等各类农业经营主体开展服务对接，为受援乡镇村提供科技服务。
三区人才培训：三区人才组织开展针对农民在生产过程中需要解决的问题开展培训、指导，手把手交给农民病虫害防治、提质增效等。针对蔬菜、果业、水稻、中药材等多个产业，培训农民及乡土技术人员。
(2)实施情况
（一）项目实施情况
三区人才选派工作：2023年11月，自治区科技厅下发了《关于征集2024年度“三区”科技人才支持计划人员的通知》，经过科技需求征集、科技人员申报、单位推荐、上报至州级管理部门等一系列工作流程，最终选派10名科技人员担任“三区”科技人才。这些科技特派员与乡镇村、企业（合作社）等各类农业经营主体开展服务对接，与10个村进行科技服务，并签订三方服务协议10 份。
三区人才开展工作情况：在开展科技服务过程中，首先要对服务村的产业结构现状进行调研，找到开展工作的切入点，选择成型的适合的成果在服务村示范应用，让农民看到效果，尝到甜头，再进一步推广应用，让农民在经济收入上真正的增加。二是针对蔬菜、林果在种植过程中出现问题，三区人才在有针对性的进行培训，春播前到田间地头和农民一起讨论种什么，种多少，怎么种等问题，在农作物生长季节提前预防病虫害等。
3.项目实施主体
该项目由阿克陶县商信局实施，主要职能是根据上级下发征集、上报相关文件转发至各乡镇、企业及事业单位符合申报的，填报选派表，由县商信局汇总，研究决定后上报至州级主管部门，等待自治区公示名单或下发名单。县商信局负责收集，安排其签订三方协议，并监督日常工作，并负责年底考核材料收集及上报。
4.资金投入和使用情况
根据《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》(克财教(2023〕号)文件精神，下达资金21.76万元，最终确定项目资金总数为21.76万元。其中：自治区财政拨款21.76万元，本级财政拨款0万元，上年结余0万元，截至2024年12月31日，实际支出21.764万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(二)项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目资金用于完成2024年中央“三区”科技人才支持计划21.7574万元，主要用于支持开展科技工作的选派和培养，鼓励引导科技人才在乡村振兴、带动就业、促进增收，提高农民科学种植、养殖的积极性，推动我县农业经济发展。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
(1)项目产出目标
①数量指标
“选派科技人才（人）”指标，预期指标值为大于等于10人；
②质量指标
“任务完成率(%)”指标，预期指标值为等于100%;
③时效指标
(二)项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目资金用于完成2024年中央“三区”科技人才支持计划21.7574万元，主要用于支持开展科技工作的选派和培养，鼓励引导科技人才在乡村振兴、带动就业、促进增收，提高农民科学种植、养殖的积极性，推动我县农业经济发展。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
(1)项目产出目标
①数量指标
“选派科技人才（人）”指标，预期指标值为大于等于10人；
②质量指标
“任务完成率(%)”指标，预期指标值为等于100%;
③时效指标
“项目实施期（月）”指标，预期指标值为等于12月。
④成本指标
“支持金额（万元）”指标，预期指标值为等于20.76万元；
(2)项目效益目标
①经济效益指标
“示范带动农户”指标，预期值为大于等于10户；
②社会效益指标
“提高现代农业技术使用率”指标，预期指标值为提高；
③满意度指标
“农民满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
为了全面深入地了解该项目在预算编制方面的合理性、资金使用方面的合规性、项目管理过程中的规范性、项目目标实现的具体情况以及服务对象的满意度等关键指标，我们通过本次部门绩效评价活动来系统地总结过往的经验教训。此举旨在促进项目成果的有效转化和广泛应用，同时为未来类似项目的长期管理提供具有实际操作性的参考建议，确保项目的持续改进和优化。
2.绩效评价对象
本次绩效评价活动严格遵循了财政部发布的《项目支出绩效评价 管理办法》(财预〔2020〕10号)以及自治区财政厅颁布的《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018)189号〕等相
关政策文件与规定。评价的核心对象是针对项目支出所对应的预算资金，重点考察项目实施后所产出的成果和效果。整个评价过程旨在促进预算单位能够更有效地完成特定的工作任务目标，通过这样的绩效评价活动，可以确保财政资金的合理使用和项目目标的顺利实现。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次评价工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对阿克陶县2024年中央“三区”科技人才支持项目资金进行绩效评价，我们旨在深入了解项目资金的使用情况和项目管理的现状、取得的成绩以及产生的效益。通过这一过程，我们能够分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题，并据此提出具有针对性的建议。本次绩效评价所遵循的原则包括：
(1)科学公正。我们致力于运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。这要求我们在评价过程中，必须坚持科学的态度和方法，确保评价结果的真实性和准确性。
(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施，以确保评价的独立性和客观性。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。这将有助于激发项目单位的积极性，提高资金使用效率，确保项目目标的实现。
(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。这不仅有助于增强评价工作的透明度，也有利于提升公众对政府工作的信任度，同时为社会公众提供参与监督的渠道。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系是根据《预算绩效评价共性指标体系框架》(财 预〔2013〕53号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预(2020)10号)等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系(详见附表1):
该指标体系的一级指标包括：决策、过程、产出、效益。这些一级指标是绩效评价的核心，它们涵盖了项目从立项到实施，再到产出和效益的全过程。
二级指标则进一步细化为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。这些指标从不同的角度对项目进行评价，确保项目的各个方面都得到充分的考虑和评估。
三级指标则更加具体，包括：立项依据充分性、立项程序规范性、
绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。这些指标从细节上对项目的各个方面进行评价，确保项目的每一个环节都符合预期的目标和要求。
3.绩效评价方法
在本次绩效评价过程中，我们坚持了简便而有效的原则，选用了多种评价方法，以确保评价结果的全面性和准确性。这些方法涵盖成本效益分析法、比较法、综合指数评价法及公众评判法等，具体评价手段阐述如下：
(1)成本效益分析法，这一方法的核心在于将一定时期内项目的总成本与总效益进行对比分析。该分析能够量化评估绩效目标的实现程度，为决策提供坚实的数据支撑。
(2)比较法，通过系统地整理和分析本项目相关的资料和数据，我们可以评价数量指标的完成情况。此外，通过深入分析项目的实施情况与绩效目标的实现情况，我们可以对项目实施的效果进行评价。此外，我们将分析项目资金的使用成效，以此评估预算分配的合理性，保障资金高效运用。
(3)综合指数评价法，这种方法涉及将各项绩效指标的实际水平与既定的评价标准值进行对照。通过分别计算各项指标的评价得分，并按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，我们可以对绩效目标实现情况进行深入分析和评价。
(4)公众评判法，评价组通过实地访谈和远程访谈相结合的方式，对本项目的实施情况进行全面而深入的调研。我们重点关注资金分配、管理、使用及制度建设与执行，确保对项目各方面有全面认知。此外，我们还采用问卷调查的方式，对项目的受益对象进行满意度调查，通过收集和分析这些数据，我们可以进行综合评价，从而为项目的持续改进提供依据。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目 标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见(附件1)。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李隆任评价组组长，职务为党组成员、副局长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾静任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案 。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况
依据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标分析涵盖明确性、合理性和细化程度；绩效控制则关注资金使用管理、项目组织及实施情况；项目产出及效果评价侧重于经济性、效率性和效益性。本次绩效评价采用评分与评级结合，分值和等级依据评价内容灵活设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优(90分(含)-100分);良(80分(含)—90分);中(60分(含)—80分);差(0分—60 分)。
评价组依据项目绩效指标体系，从决策、过程、产出、效益四维度，经数据采集、实地调研及问卷访谈，对“为民办实事经费和第一书记工作经费”项目进行了客观公正评价，项目总得分为99.52分，评级为“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分39.52分，效益类指标得分20分。
(二)综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：该项目用于支持开展科技工作者选派和培养工作，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业，提高现代农业技术使用率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)立项依据充分性： 根据《关于征集2024年度“三区”科技人才支持计划人员的通知》文件精神，并结合阿克陶县商信局职责组织实施。围绕阿克陶县商信局2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
(2)立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与阿克陶县商信局财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(3)绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
(4)绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(5)预算编制科学性：该项目资金用于完成2024年“三区”人才工作任务21.76万元，用于支持开展科技工作的选派和培养，鼓励引导科技人才在农村服务农民、服务企业，推动我县农业经济发展。实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(6)资金分配合理性：《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》(克财教(2023〕号)、文件精神件精神，下达资金21.76万元，为2024年中央“三区”科技人才支持资金，最终确定项目资金总数为21.76万元。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)资金到位率：该项目总投资21.76万元，克州财政局实际下达经费21.76万元，其中当年财政拨款21.76万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分 。

(2)预算执行率：本项目申请预算金额为21.76万元，预算批复实际下达金额为21.76万元，截至2024年12月31日，资金执行21.76万元、资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算批复平均评分标准，该指标不扣分，得5分。
(3)资金使用合规性：《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》(克财教(2023〕号)文件精神件符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
(4)管理制度健全性：该项目严格按照《阿克陶县商信局财务制庭》及2024中央“三区”科技人才资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
(5)制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.52分，得分率为98.8%。
(1)对于“产出数量”
完成选派科技人才数量等于10人， 与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
(2)对于“产出质量”:
任务完成率(%)等于100%,与预期目标一致，根据评分标 准，该指标不扣分，得10分。
(3)对于“产出时效”:
项目实施期（月）)等于12月,与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
(4)对于“产出成本”:
支持金额（万元）等于21.76万元，与预期目标不符，根据评分标准，该指标扣0.48分，得9.52分。

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)实施效益指标：
①对于“社会效益指标”:
提高现代农业技术使用率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
②对于“经济效益指标”:
示范带动农户等于10户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
(2)满意度指标：
对于满意度指标：农民满意度（%）95%,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
(1)实施效益指标：
①对于“社会效益指标”:
提高现代农业技术使用率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
②对于“经济效益指标”:
示范带动农户等于10户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
。

对于满意度指标：农民满意度（%）95%,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法
1.不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，强化预算管理，事前编制预算，严格控制经费用，确保每项支出都讲求绩效，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行及决算的全过程。执行及决算等环节。
2.加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。
(二)存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.建议强化绩效目标管理体系，切实提升预算执行与项目实施的协同效能：
一是建议项目实施单位严格遵循《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(新财预〔2018〕21号)相关规范，确保绩效目标能精准映射预算资金的预期产出与实施效果。在指标值设定环节，应综合参照历史数据、行业规范及计划指标等权威标准，通过量化指标体建议项目规划阶段进行深入调研，确保绩效指标设置既贴合业务实际，又便于量化考核与追溯。
二是建议构建专业化绩效评估机制，通过组建行业专家委员会或引入第三方专业机构，系统开展事前绩效目标论证。重点聚焦指标体系的关联度、清晰度、实操性及科学合理性，对于计量不明确的绩效指标，应建立预警机制，并明确要求在规定时间内进行完善。警机制并限期完善。
三是建议建立健全绩效动态监测机制。当实际执行与预设目标产生显著偏离时，须及时开展偏差溯源分析与纠偏措施。
2.建议优化资金全流程管控，严格规范"项目申报-专业评审-资金分配-拨付执行"的闭环管理机制，重点强化支付环节的合规性审查与时效性管理。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。