阿克陶县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

（二）贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

（四）研究制定农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

（五）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）加强阿克陶农产品产需调控，引导农业产业结构调整，促进阿克陶农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

（七）制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（八）拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质。

量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

（九）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量。

安全地方标准并会同有关部门组织实施。加强农产品生产场地、生产过程、流通等环节的监管力度，加大农产品检测工作。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合。

安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布YQ并组织扑灭。

（十）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。

（十一）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十二）参与全县农业信息系统建设，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十三）负责农村能源的推广管理工作。

（十四）根据规定，管理县农牧业机械管理局。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局2024年度，实有人数183人，其中：在职人员108人，增加50人；离休人员0人，增加0人；退休人员75人,增加40人。

阿克陶县农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合室、生产办公室、市场与科教信息室、农业信息服务中心、能源站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计75,891.80万元，其中：本年收入合计75,630.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余260.84万元。

2024年度支出总计75,891.80万元，其中：本年支出合计75,751.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余140.49万元。

收入支出总体与上年相比，增加19,689.58万元，增长35.03%，主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目（畜牧局）、高标准农田建设资金项目、中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴、中央农业生态资源保护资金（畜牧局）、克州阿克陶县农村人居环境整治项目等项目经费，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入75,630.97万元，其中：财政拨款收入73,269.64万元，占96.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,361.33万元，占3.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出75,751.32万元，其中：基本支出2,824.30万元，占3.73%；项目支出72,927.02万元，占96.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计73,269.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入73,269.64万元。财政拨款支出总计73,269.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出73,269.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加21,371.16万元，增长41.18%，主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目（畜牧局）、高标准农田建设资金项目、中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴、中央农业生态资源保护资金（畜牧局）、克州阿克陶县农村人居环境整治项目等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数85,234.55万元，决算数73,269.64万元，预决算差异率-14.04%，主要原因是：本年年中调减其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目、中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设项目、自治区农村综合改革转移支付项目、中央农村综合改革转移支付资金项目等项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60,631.20万元，占本年支出合计的80.04%。与上年相比，增加24,419.69万元，增长67.44%，主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目（畜牧局）、高标准农田建设资金项目、中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴、中央农业生态资源保护资金（畜牧局）、克州阿克陶县农村人居环境整治项目等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数65,255.10万元，决算数60,631.20万元，预决算差异率-7.09%，主要原因是：年中调减中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设项目、自治区农村综合改革转移支付项目、中央农村综合改革转移支付资金项目等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)20.55万元,占0.03%。

2.社会保障和就业支出(类)721.94万元,占1.19%。

3.卫生健康支出(类)99.89万元,占0.16%。

4.节能环保支出(类)658.00万元,占1.09%。

5.农林水支出(类)58,891.91万元,占97.13%。

6.商业服务业等支出(类)45.74万元,占0.08%。

7.住房保障支出(类)193.18万元,占0.32%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为20.55万元，比上年决算增加16.55万元，增长413.75%,主要原因是：本年增加工作专项经费、援疆干部人才南疆工作补贴资金等项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为69.91万元，比上年决算增加41.48万元，增长145.90%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为19.80万元，比上年决算增加9.55万元，增长93.17%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为248.31万元，比上年决算增加129.13万元，增长108.35%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为120.07万元，比上年决算增加91.84万元，增长325.33%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，新增退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为193.09万元，比上年决算增加193.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加县级2024年5月份至12月份村级防疫员工资（畜牧局）。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为70.78万元，比上年决算增加56.75万元，增长404.49%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为46.84万元，比上年决算增加15.80万元，增长50.90%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为53.05万元，比上年决算增加33.78万元，增长175.30%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为658.00万元，比上年决算增加658.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加克州阿克陶县农村人居环境整治项目经费。

11.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为782.77万元，比上年决算减少432.31万元，下降35.58%,主要原因是：本年减少人员生活补助支出，相应支出减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为736.16万元，比上年决算增加272.93万元，增长58.92%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为149.65万元，比上年决算增加149.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区动物防疫补助资金项目。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为24.51万元，比上年决算增加10.51万元，增长75.07%,主要原因是：本年自治区农业生产发展资金农产品质量安全项目资金增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为234.62万元，比上年决算增加234.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助资金增加。

16.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算数为6,194.61万元，比上年决算增加6,194.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）资金增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为4,636.28万元，比上年决算减少943.63万元，下降16.91%,主要原因是：本年自治区农业生产发展资金现代种业振兴、自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升项目资金减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为4,079.99万元，比上年决算增加4,078.29万元，增长239,899.41%,主要原因是：本年中央农业生态资源保护资金草补、中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用项目资金增加。

19.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为4,640.00万元，比上年决算增加4,640.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年自治区耕地建设与利用资金、中央耕地建设与利用资金增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为7.63万元，比上年决算增加2.17万元，增长39.74%,主要原因是：本年农业农村局乡村振兴工作费用（县级）增加。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为163.99万元，比上年决算增加163.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局合并至本单位，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为47.45万元，比上年决算减少952.55万元，下降95.26%,主要原因是：本年自治区农村综合改革转移支付资金项目资金减少。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为34,991.27万元，比上年决算增加8,518.33万元，增长32.18%,主要原因是：本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）项目增加。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为311.55万元，比上年决算增加311.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）项目资金增加。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为86.24万元，比上年决算增加86.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目资金增加。

26.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为1,803.49万元，比上年决算增加794.68万元，增长78.77%,主要原因是：本年农产品质量安全检测站经费（县级）项目资金增加。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为1.69万元，比上年决算减少98.31万元，下降98.31%,主要原因是：本年中央农业生产发展资金减少。

28.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为45.74万元，比上年决算增加45.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年自治区乡村振兴示范工程项目（援疆资金交通补贴）增加。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为193.18万元，比上年决算增加97.23万元，增长101.33%,主要原因是：本年机构改革，阿克陶县乡村振兴局、阿克陶畜牧兽医局合并至本单位，在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,816.40万元，其中：人员经费2,630.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费185.48万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,638.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12,638.44万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12,638.44万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12,638.44万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3,048.53万元，下降19.43%，主要原因是：2024年减少移动资金-阿克陶县现代农业产业园建设资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数19,979.45万元，决算数12,638.44万元，预决算差异率-36.74%，主要原因是：年中调减中央农村综合改革转移支付资金项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出12,638.44万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年农业保险保费县级配套资金减少。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为12,638.44万元，比上年决算减少2,868.34万元，下降18.50%,主要原因是：本年移动资金-阿克陶县现代农业产业园建设资金减少。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年阿克陶加马铁热克乡乌卡买里村拱棚建设项目减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.41万元，比上年增加2.58万元，增长140.98%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占100.00%，比上年增加2.58万元，增长140.98%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.41万元，决算数4.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.41万元，决算数4.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿克陶县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出185.48万元，比上年增加167.09万元，增长908.59%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费、差旅费等经费，导致公用经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.32万元。

授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的88.12%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的85.87%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋15,790.98平方米，价值4,225.37万元。车辆8辆，价值141.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额75,891.80万元，实际执行总额75,751.32万元；预算绩效评价项目29个，全年预算数13,651.38万元，全年执行数12,705.43万元。预算绩效管理取得的成效：因三个单位合并，在职人数增加，确保了在职人员108人以及退休人员35人工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；依法依规处理案件，加强了民族团结维护社会稳定。对农牧民进行专业知识的培训，提升了农民耕种积极性；保障了本部门的正常工作运转。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金： | 10,353.14 | 75,891.80 | 75,751.32 | 10 | 99.81% | 9.98 |
|  | 上级资金： | 8,512.07 | 70,453.24 | 70,453.24 | — | — | — |
|  | 本级资金： | 1,841.07 | 2,816.40 | 2,816.40 | — | — | — |
|  | 其他资金： | 0.00 | 2,622.16 | 2,481.68 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；为保障部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖等公用保障经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面，真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县农业工作水平，以最小成本最大限度满足广大人民职工的需求。 |  |  | 因三个单位合并，在职人数增加，确保了在职人员108人以及退休人员35人工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；依法依规处理案件，加强了民族团结维护社会稳定。对农牧民进行专业知识的培训，提升了农民耕种积极性；保障了本部门的正常工作运转。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员工资福利支出预算保障人数（人) | >=93人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5 | 108人 | 4.31 |
|  |  | 保障车辆数（辆） | =3辆 | 现有车辆登记证书、车辆编制增减变动的批复文件 | 5 | 4辆 | 3.75 |
|  |  | 人员保障性资金支出控制数（万元） | <=1370.96万元 | 县人大会议批复预算 | 10 | 2630.92万元 | 5.21 |
|  |  | 公用经费支出控制数（万元） | <=42.23万元 | 县人大会议批复预算 | 10 | 193.38万元 | 2.18 |
|  |  | 项目资金支出控制数（万元） | <=8939.94万元 | 项目批复、项目启动书等 | 10 | 72927.02万元 | 1.23 |
|  | 成本指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 6 | 100% | 6 |
| 管理效率 |  | 处理案件个数（个） | >=70个 | 政策制度 | 8 | 91个 | 8 |
| 履职效能 |  | 现场执法记录次数（次） | >=80次 | 地方部门文件要求 | 8 | 80次 | 8 |
|  | 质量指标 | 专业知识培训场次（场次） | =100场次 | 地方部门文件要求 | 8 | 120场次 | 8 |
|  |  | 专业知识培训覆盖率（%） | >=95% | 地方部门文件要求 | 5 | 100% | 5 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 5 | 保障 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度（%） | >=95% | “十四五”规划 | 5 | 100% | 5 |
|  |  | 在职人员的满意度（%） | >=95% | “十四五”规划 | 5 | 100% | 5 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年工作队第一书记为民办实事工作经费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 6.00 |  | 4.73 |  | 10 |  | 78.8% |  | 4.70分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 |  | 6.00 |  | 4.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年度县级“为民办实事”工作队第一书记为民办实事经费（县级），三个村，每村2万元，总共6万元 |  |  |  |  |  |  | 2024年度县级“为民办实事”工作队第一书记为民办实事经费（县级），三个村，每村2万元，总共6万元 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队数量（个） | =3个 | 预算支出标准 | 3个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 为民办实事工作队带动村级群众发展率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用时效（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.73万元 | 9.41 | 在成本控制范围内，属于节约成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进为民办实事群众增收 | 促进 | 预算支出标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作队积极性 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村级群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.11分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2017年小麦种子补贴（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 145.69 |  | 145.69 |  | 80.00 |  | 10 |  | 54.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.69 |  | 145.69 |  | 80.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据陶党财字〔2018〕15号、陶党财字〔2019〕6号会议纪要文件要求，解决2017年秋季向建档立卡贫困户、一般户共发放238.0293万公斤的小麦良种，制种的补贴共计205.6927万元，剩余资金145.6927万元。 |  |  |  |  |  |  | 根据陶党财字〔2018〕15号、陶党财字〔2019〕6号会议纪要文件要求，解决2017年秋季向建档立卡贫困户、一般户共发放238.0293万公斤的小麦良种，制种的补贴共计205.6927万元，剩余资金145.6927万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准种子播种面积（亩） | >=23349.84亩 | 预算支出标准 | 23349.84亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23349.84亩 | 8 |  |  |
|  |  |  | 实地小麦种子播种面积（亩） | >=12330亩 | 预算支出标准 | 12330亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12330亩 | 8 |  |  |
|  |  |  | 新农机应用数量（次） | =3500次 | 预算支出标准 | 3500次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3500次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金费用（万元） | =145.69万元 | 预算支出标准 | 145.69元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户的生活质量 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 保障农民的幸福指数 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年小麦种子扩繁制种经费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 |  | 18.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.00 |  | 18.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2019年小麦种子扩繁制种资金，为杜绝“以良代种”，提高小麦品质和产量，确保全县粮食安全，县农业农村局计划在全县实施扩繁制种项目，该项目需购买原种60吨（6元/公斤），为提高农户的积极性，计划由农户承担3元/公斤，政府补助3元/公斤，共需补助资金18万元。根据陶党财字〔2019〕6号会议纪要解决2019年小麦种子扩繁制种资金（县级）18万元。 |  |  |  |  |  |  | 2019年小麦种子扩繁制种资金，为杜绝“以良代种”，提高小麦品质和产量，确保全县粮食安全，县农业农村局计划在全县实施扩繁制种项目，该项目需购买原种60吨（6元/公斤），为提高农户的积极性，计划由农户承担3元/公斤，政府补助3元/公斤，共需补助资金18万元。根据陶党财字〔2019〕6号会议纪要解决2019年小麦种子扩繁制种资金（县级）18万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准种子播种面积（亩） | >=23349.84亩 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 实地小麦种子播种面积（亩） | >=12330亩 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 新农机应用数量（次） | =3500次 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金费用（万元） | =18万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户的生活质量 | 提高 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 保障农民的幸福指数 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年7月至2023年6月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 84.24 |  | 84.24 |  | 84.24 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.24 |  | 84.24 |  | 84.24 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金用于2022年7月至2023年6月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费，保障乡村振兴大数据平台正常运行，促进乡村振兴工作有效推进。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金用于2022年7月至2023年6月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费，保障乡村振兴大数据平台正常运行，促进乡村振兴工作有效推进。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大数据平台使用年限（年） | =1年 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大数据平台维护及维修（次） | >=5次 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10%0 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=84.24万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.24万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村振兴大数据平台正常运行 | 保障 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益大数据平台管理员满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展项目-粮改饲项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 260.00 |  | 260.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260.00 |  | 260.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标内容1通过该项目的实施，以促进农牧结合，提高种养效益，增加农民收入为目标，以发展规模养殖为载体，抓好“种，收，贮，用”等关键环节，大力实施“以养定种，种养结合，草畜配套，草企结合”的“粮改饲”工作战略，加快“粮，经”二元种植结构“粮，经，饲”三元种植结构，加快我县畜牧业健康快速发展。 |  |  |  |  |  |  | 目标内容1通过该项目的实施，以促进农牧结合，提高种养效益，增加农民收入为目标，以发展规模养殖为载体，抓好“种，收，贮，用”等关键环节，大力实施“以养定种，种养结合，草畜配套，草企结合”的“粮改饲”工作战略，加快“粮，经”二元种植结构“粮，经，饲”三元种植结构，加快我县畜牧业健康快速发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业，合作社储备青贮量（万亩） | =10.40万亩 | 预算支出标准 | =10.4万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 储备青贮饲料验收合格率（%） | >=90% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 补助覆盖率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | ＜=260万元 | 预算支出标准 | =260万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加农民收入 | 增加 | 预算支出标准 | 增加 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,080.00 |  | 4,080.00 |  | 4,079.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,080.00 |  | 4,080.00 |  | 4,079.99 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目使用为补助类型，通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放2024年的草原奖补资金。 |  |  |  |  |  |  | 该项目使用为补助类型，通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放2024年的草原奖补资金。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设优质饲草高产栽培示范面积（亩） | =1000亩 | 预算支出标准 | =1000亩 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 指标设置不精准导致实际完成值与目标不一致 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/亩） | =600元/亩 | 预算支出标准 | =4080万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0元/亩 | 0 | 指标设置不精准导致实际完成值与目标不一致 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农牧民经济收入水平 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升养殖生产水平 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 64.60 |  | 64.60 |  | 64.60 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.60 |  | 64.60 |  | 64.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标内容1通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务建设能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。 |  |  |  |  |  |  | 目标内容1通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务建设能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成村级防疫员补助发放人数(人) | =172人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =172人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜牧兽医社会化服务经费发放率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 依法对重大动物YQ处置率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助（万元/人） | =0.38万元/人/年 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.38万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防治工作开展 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障病死畜造成环境污染情况 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级防疫员满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农村综合改革转移支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 550.00 |  | 550.00 |  | 325.31 |  | 10 |  | 59.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 550.00 |  | 550.00 |  | 325.31 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在农业发展的新阶段、新形势下，农业综合开发坚持“两个着力、两个提高”的指导思想，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农业增收，构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。 |  |  |  |  |  |  | 在农业发展的新阶段、新形势下，农业综合开发坚持“两个着力、两个提高”的指导思想，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农业增收，构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量（个） | =11个 | 预算支出标准 | 11个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 11.59 | 个别项目未完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | =550万元 | 预算支出标准 | 550万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =325.31万元 | 0 | 个别项目未完工 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性提升改革试点试验地区乡村治理能力 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 改善 | 预算支出标准 | 改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 基层干部满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.59分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用项目耕地地力保护补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5,811.00 |  | 5,811.00 |  | 5,811.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,811.00 |  | 5,811.00 |  | 5,811.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为扎实推进2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |  |  | 为扎实推进2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积（万亩） | >=27.08万亩 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26.92万亩 | 14.78 | 年初指标值设置不精准 |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金兑付率（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴标准（元/亩）， | <=215.87元/亩 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215.87元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 提升 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.78分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央财政农业保险保费补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 818.24 |  | 818.24 |  | 818.24 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 818.24 |  | 818.24 |  | 818.24 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年中央财政农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金818.24万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |  | 2024年中央财政农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金818.24万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险受益户（人） | >=12000人 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12000人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政保费补贴比例（%） | >=5% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金（万元） | =818.24万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =818.24万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对降低农业保险费用率的作用 | 提高 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会主义新农村建设等方面的积极作用 | 促进 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农业保险费县级配套经费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 213.18 |  | 213.18 |  | 209.59 |  | 10 |  | 98.3% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.18 |  | 213.18 |  | 209.59 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年财政农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金213.18万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |  | 2024年财政农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金213.18万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险受益户（人） | >=8800人 | 预算支出标准 | 8800人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7500人 | 9.46 | 保险受益户存在浮动性，导致指标存在偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 财政保费补贴比例（%） | >=5% | 预算支出标准 | 5% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年农业保险保费补贴资金（万元） | =213.18万元 | 预算支出标准 | 213.18万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =209.59万元 | 19.16 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对降低农业保险费用率的作用 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用 | 促进 | 预算支出标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益户满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.62分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农业综合执法工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务经费类：项目资金10万元，都是财政资金10万元，其中：执法工作经费一批3.5万元,农产品质量安全工作经费一批1万元、购买执法人员意外伤害保险一批0.9万元（15人）；采购国产台式电脑2台1万元、执法工作箱2台3万元、执法记录仪2台0.6万元。开展处理案件40起、执法行动100次、培训5场次等，达到农产品、农资、渔业、农机、大型工程机械安全。 |  |  |  |  |  |  | 业务经费类：项目资金10万元，都是财政资金10万元，其中：执法工作经费一批3.5万元,农产品质量安全工作经费一批1万元、购买执法人员意外伤害保险一批0.9万元（15人）；采购国产台式电脑2台1万元、执法工作箱2台3万元、执法记录仪2台0.6万元。开展处理案件40起、执法行动100次、培训5场次等，达到农产品、农资、渔业、农机、大型工程机械安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次/月） | >=80次/月 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次/月 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 购买执法记录仪（台） | =2台 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 购买执法人员意外伤害保险（人） | =15人 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 采购国产台式电脑（台） | =2台 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 购买执法箱（台） | =2台 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备验收合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法工作经费（万元） | <=3.5万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 执法装备费（万元） | <=4.6万元 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 农产品质量安全工作经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 购买执法人员意外伤害保险（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务保障能力 | 提高 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农业综合执法工作项目（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年农业综合执法工作经费10万元，执法行动次数80余次、执法公务车辆数量1辆、采购打印复印一体机1台、采购现场执法记录仪一台、购买办公用品约12次、提升业务保障力度，提升业务保障力度，项目资金用在刀刃上。 |  |  |  |  |  |  | 2024年农业综合执法工作经费10万元，执法行动次数80余次、执法公务车辆数量1辆、采购打印复印一体机1台、采购现场执法记录仪一台、购买办公用品约12次、提升业务保障力度，提升业务保障力度，项目资金用在刀刃上。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次/月） | =80次/月 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次/月 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 车辆保险数量（辆） | =1辆 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0辆 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 打印复印一体机（批） | =1批 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 现场执法记录仪（个） | =3个 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备验收合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 案件办理时限（月） | =3个月 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个月 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 汽车保险、燃料费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 执法装备费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 公用经费（万元） | <=5.5万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务保障能力 | 提高 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农产品质量安全监测站运转项目（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 24.51 |  | 10 |  | 98.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 24.51 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年农产品质量安全检测站运转经费项目，计划采购实验设备、维修维护实验仪器、采购耗材、对群众进行专业知识培训，有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。 |  |  |  |  |  |  | 2024年农产品质量安全检测站运转经费项目，计划采购实验设备、维修维护实验仪器、采购耗材、对群众进行专业知识培训，有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购实验设备（台） | >=40台 | 预算支出标准 | =40台 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 0 | 年初指标设置不精准 |  |
|  |  |  | 维修维护实验仪器（次/年） | >=2次/年 | 预算支出标准 | =2次/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次/年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购耗材（批） | >=2批 | 预算支出标准 | =2批 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 0 | 年初指标设置不精准 |  |
|  |  |  | 抽样检查（次） | >=24次 | 预算支出标准 | =24次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24次 | 5 | 年初指标设置不精准 |  |
|  |  |  | 专业知识培训场次（次） | >=3次 | 预算支出标准 | =3次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 0 | 属于正向指标 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备采购质量合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 专业知识培训覆盖率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购实验设备（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | =10万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.51万元 | 3.8 | 在成本控制范围内。属于节约成本 |  |
|  |  |  | 维修维护实验仪器费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | =2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 抽样检查费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | =2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 培训费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | =4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 采购耗材费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | =7万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障农产品质量安全 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效提高居民饮食安全 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区农业生产发展项目[耕地地力保护补贴] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 382.64 |  | 382.64 |  | 382.64 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 382.64 |  | 382.64 |  | 382.64 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扎实推进2024年耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |  |  | 扎实推进2024年耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴面积（万亩） | =27.08万亩 | 预算支出标准 | 27.08万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27.11万亩 | 9.99 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金兑付率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植冬小麦耕地地力保护补贴标准（元/亩）， | <=215.87元/亩 | 预算支出标准 | =215.87元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215.87元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区农村综合改革转移支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | 184.05 |  | 10 |  | 47.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | 184.05 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在农业发展的新阶段、新形势下，农业综合开发坚持“两个着力、两个提高”的指导思想，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农业增收，构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。 |  |  |  |  |  |  | 在农业发展的新阶段、新形势下，农业综合开发坚持“两个着力、两个提高”的指导思想，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农业增收，构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量（个） | >=8个 | 预算支出标准 | =8个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10.31 | 个别项目未完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | =387万元 | 预算支出标准 | =387万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =184.05万元 | 0 | 个别项目未完工 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 改善 | 预算支出标准 | 改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 基层干部满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65.31分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区动物防疫补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 83.60 |  | 83.60 |  | 83.60 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.60 |  | 83.60 |  | 83.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标内容1通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务建设能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。 |  |  |  |  |  |  | 目标内容1通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务建设能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成村级防疫员补助发放人数(人) | =172人 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =172人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜牧兽医社会化服务组织运转率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助（万元/人） | =0.49万元/人/年 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.49万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防治工作开展 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障病死畜造成环境污染情况 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级防疫员满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展-优质饲草产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展饲草高产高效栽培模式示范推广。在转变草原畜牧业生产模式试点和肉牛、肉羊产业链建设布局重点区域开展现有饲草料基地改造提升，推广优质饲草高产栽培模式；由阿克陶县畜牧兽医局饲草站提供技术指导，制定并指导各重点区域全面推广应用不同饲草高产栽培模式技术规程。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：开展饲草高产高效栽培模式示范推广。在转变草原畜牧业生产模式试点和肉牛、肉羊产业链建设布局重点区域开展现有饲草料基地改造提升，推广优质饲草高产栽培模式；由阿克陶县畜牧兽医局饲草站提供技术指导，制定并指导各重点区域全面推广应用不同饲草高产栽培模式技术规程。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设优质饲草高产栽培示范面积（亩） | =1000亩 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 储备青贮饲料验收合格率（%） | >=90% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 补助覆盖率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助建设优质饲草高产栽培示范面积（亩/元） | =600亩/元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩/元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升养殖生产水平 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展-现代畜禽种业提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 克州帕戈郎朗食品有限公司2024年度目标： 1父母代肉种鸡引进：引种7万套，良凤父母代种鸡(2月引进3.5万套,8月引进3.5万套)：7万套； 2.开展种鸡延迟开产技术研究,提升种鸡体重均匀度和鸡苗出生重, 3优化人工授精技术,提高受精率 4.优化(种公鸡选育方案 ),持续开展种公鸡选育试验,提高商品鸡生产性能, 5.开展父母代种鸡育成期破碎饲料,产蛋期颗粒熟料的饲喂试验,提升商品鸡苗质量。 6.优化种鸡沙门氏菌病防控方案,降低种鸡沙门氏菌阳性率 7.培训技术人员和一线生产员工。 |  |  |  |  |  |  | 克州帕戈郎朗食品有限公司2024年度目标： 1父母代肉种鸡引进：引种7万套，良凤父母代种鸡(2月引进3.5万套,8月引进3.5万套)：7万套； 2.开展种鸡延迟开产技术研究,提升种鸡体重均匀度和鸡苗出生重, 3优化人工授精技术,提高受精率 4.优化(种公鸡选育方案 ),持续开展种公鸡选育试验,提高商品鸡生产性能, 5.开展父母代种鸡育成期破碎饲料,产蛋期颗粒熟料的饲喂试验,提升商品鸡苗质量。 6.优化种鸡沙门氏菌病防控方案,降低种鸡沙门氏菌阳性率 7.培训技术人员和一线生产员工。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进父母代种鸡（万套） | =7万套 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27.74万套 | 0 | 年初指标设置不精准 |  |
|  |  |  | 培训专业技术人员（人/次） | =50人/次 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人/次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 鸡苗死亡率（%） | <=4% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.41% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付率（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高肉鸡育种能力 | 提高 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升养殖生产水平 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区畜牧业生产发展-自治区畜禽遗传资源保护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持1个畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设。开展各生长发育阶段的生产性能测定工作；做好药浴、寄生虫防治工作 |  |  |  |  |  |  | 支持1个畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设。开展各生长发育阶段的生产性能测定工作；做好药浴、寄生虫防治工作 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量 | =1个 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 畜禽遗传资源保护资金（万元） | =25万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障保种场正常运行 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升保护场（保护区）畜禽遗传资源保护能力 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年工作队第一书记为民办实事工作经费(县级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本单位派为民办实事第一书记一名，为民办实事经费2万，解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力 |  |  |  |  |  |  | 本单位派为民办实事第一书记一名，为民办实事经费2万，解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障派出单位个数（个） | =1个 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%） | >=98% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%) | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续温暖人心，保障困难群众现实困难诉求 | 持续 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 持续提升为民办实事工作队整体工作质量 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | >=98% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队第一书记为民办实事工作经费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障2024年“为民办实事”工作队第一书记为民办实事工作经费落实到位 |  |  |  |  |  |  | 保障2024年“为民办实事”工作队第一书记为民办实事工作经费落实到位 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队员人数(人) | =3人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 资金使用时效（月） | =12月 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0月 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费（万元） | =2万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事工作队带动村级群众发展 | 带动 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村级群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乡村振兴工作费用（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金用于保障乡村振兴局正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等，为服务管理县乡村振兴局、通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金用于保障乡村振兴局正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等，为服务管理县乡村振兴局、通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差培训次数（次） | >=10次 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 政府采购次数（次） | >=3次 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员办事效率和服务保障能力 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 保障单位总体运行效能 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 指导工作时的燃油费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.50 |  | 2.50 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.50 |  | 2.50 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆燃油费较多，该项目资金用于下村指导工作时的车辆保障产生的燃油费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆燃油费较多，该项目资金用于下村指导工作时的车辆保障产生的燃油费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆燃油购买次数（次） | >=36次 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 有效提升下村指导工作效率和服务保障能力 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 指导工作时的车辆维修费（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.50 |  | 2.50 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.50 |  | 2.50 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆损坏比较严重，该项目资金用于保障下村指导工作时的车辆维修费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆损坏比较严重，该项目资金用于保障下村指导工作时的车辆维修费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆维修次数（次） | >=6次 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 保障 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 提升下村指导工作效率和服务保障能力 | 提升 | 预算支出标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益职工满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 普查期间产生的费用（县级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金用于保障普查期间区、州、县等来我县来参加普查人员的住宿、伙食和交通费等，通过该项目的实施确保普查工作的顺利进行和经费的有效使用。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金用于保障普查期间区、州、县等来我县来参加普查人员的住宿、伙食和交通费等，通过该项目的实施确保普查工作的顺利进行和经费的有效使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加脱贫攻坚大普查人数（人） | =80人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  |  | 脱贫攻坚大普查开展时间（天） | =10天 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0天 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障普查工作的顺利完成 | 保障 | 预算支出标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区农业生产发展经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、推广高效低毒低残留农药 2、普及科学用药知识 3、加强农药监督管理 |  |  |  |  |  |  | 推广高效低毒低残留农药 2、普及科学用药知识 3、加强农药监督管理 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农药市场和安全生产检查（次） | =1次 | 预算支出标准 | =1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 0 | 属于正向偏差 |  |
|  |  |  | 农药市场监管和农药产品质量监督抽查次数（次）。 | >=20次 | 预算支出标准 | =20次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 5 | 属于正向偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农药市场监管和农药产品质量监督抽查经费（万元） | =1.50万元 | 预算支出标准 | =1.50万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农药市场产品合格率 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区本级财政2024年农业保险保费补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 432.14 |  | 432.14 |  | 431.00 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.93分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 432.14 |  | 432.14 |  | 431.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年自治区财政农业保险保费补贴，2024年自治区农业保险保费补贴资金432.14万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |  | 2024年自治区财政农业保险保费补贴，2024年自治区农业保险保费补贴资金432.14万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险受益户（人） | >=8500人 | 预算支出标准 | =8500人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8500人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政保费补贴比例（%） | >=5% | 预算支出标准 | =5% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保费补贴资金（万元） | =432.14万元 | 预算支出标准 | =432.14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =431万元 | 19.87 | 受补贴对象存在浮动性，导致指标执行偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对降低农业保险费用率的作用 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用 | 促进 | 预算支出标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 129.55 |  | 129.55 |  | 65.43 |  | 10 |  | 50.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.55 |  | 129.55 |  | 65.43 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自治区本级财政2024年农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金129.55万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |  | 自治区本级财政2024年农业保险保费补贴，财政保费补贴比例5%，2024年农业保险保费补贴资金129.55万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险受益户（人） | >=7500人 | 预算支出标准 | =7500人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7500人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政保费补贴比例（%） | >=5% | 预算支出标准 | =5% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年农业保险保费补贴资金（万元） | =129.55万元 | 预算支出标准 | =129.55万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65.43万元 | 0 | 该项目年初已纳入县级资金预算，受经济下行压力及大规模减税降费政策影响，县级财政收入大幅下降，为保障基本民生和重大基础设施建设等关键领域的资金需求，财政资金不得不优先保障更为紧迫的支出事项，导致本单位该笔预算资金未能如期下达，项目推进缓慢，年底绩效呈现执行率低的状态。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对降低农业保险费用率的作用 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用 | 促进 | 预算支出标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》