## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2026年)
预算单位 |  | 阿克陶县应急管理局
项目名称 |  | 阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿选矿厂尾矿库闭库项目 |  |  |  | 项目负责人 |  | 马路明
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： | 436 | 其中：财政拨款 | 436 |  | 其他资金 | 0
项目总体目标 |  | 本项目建设拟投入资金436万元，用于尾矿库闭库施工。预期于2026年达成下列目标： 目标1（产出数量）：单项工程合格率100%。 目标2（产出质量与时效）：1.隐患治理率100%。2.坝体抗滑稳定安全系数K≥1.25。3.防洪设防标准为200年一遇。4.滩面植被率10%。5.防渗效果达标排放。6.建设周期小于1年。7.完成销号时间小于1.5年。 目标3（成本指标）：尾矿库闭库投入436万元。其中。1.库外排洪系统334.27万元，2.库内排洪系统56.11万元，3.库内土方平衡调运39.4万元,4.安全监测实施6.25万元。 目标3（效益）：通过对库区范围内尾砂裸露面采用砂砾石覆盖，以利防洪和水土保持，减少地面径流，达到改善生态环境的目的。通过对排洪设施改造加固、降低初期坝高度、对裸露尾砂覆土达到消除安全隐患的目的。 目标4（满意度与能力建设）：社会公众满意度达95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 单项工程合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 坝体抗滑稳定安全系数 | ≥1.25 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪设防标准 | ≥200年一遇 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 滩面植被率（%） | >=10% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 防渗效果 | 达标排放 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患治理率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 建设周期（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成销号时间（年） | =1.5年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库外排洪系统所需资金（万元） | <=334.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库内排洪系统所需资金（万元） | <=56.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库内土方平衡调运所需资金（万元） | <=39.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全监测实施所需资金（万元） | <=6.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料
绩效指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料
经 办 人： |  | 王丽 |  | 经办人联系电话： | 13779603055